常财审〔2025〕结字92号

关于2024年主次干道人行道板改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2024年主次干道人行道板改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

工程位于常德市武陵区，包含四个子项工程：1.常德大道(总工会)段、东溪路拆除原有破损人行道，更换检查井盖井圈，更换花岗岩立石，更换花岗岩树池等，常德大道与洞庭大道东沿线拆除原有破损人行道及恢复，新增花岗岩立石等；2.朝阳路与康桥路交叉口西北角拆除原有破损人行道，恢复人行道板，新建自行车道，检查井井座井盖更换，重建沟盖板，种植香樟，新建树池，朗州路(沅安路-滨湖路)青石板打磨；3.双拥路(盛唐四月天)拆除原有破损人行道及恢复，检查井井座井盖更换，新增树池，新增花岗岩锁边石等；4.紫菱路、荷花路（北正街恒大华府小学周边区域）拆除原有破损人行道，重新铺透水砖，沥青路面铺装，更换检查井井座井盖等。

工程属于2024年江北城区市政设施维修改造项目专项资金实施内容。计划资金157万元。

设计单位常德市建筑设计院有限责任公司，施工单位湖南猎豹建设集团有限公司，监理单位常德经投工程咨询有限公司。开工日期2024年10月，竣工日期2024年12月。

预算评审金额1532843元（常财审〔2024〕预字55号，其中工程费1372511元，前期费91706元，不可预见费68626元），采购合同金额1358000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025090号结算评审送审单及附件；

- 2. 常德市海绵城市建设服务中心报送的采购合同、结算书、竣工资料等；

- 3. 湖南泽晖项目管理咨询有限公司出具的《2024年主次干道人行道板改造工程结算审核报告》（2025年泽晖·咨询008号）；

- 4. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 5. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年主次干道人行道板改造项目的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与常德市海绵城市建设服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 拆除旧人行道工程量多计，审减0.17万元；

- 2. 更换检查井盖工程量多计，审减0.31万元；

- 3. 人行道垫层、透水砖、花岗岩立石、锁边石等工程量多计，审减0.87万元；

- 4. 路面沥青混凝工程量多计，审减0.13万元；

- 5. 火烧面防滑处理工程量多计，审减0.19万元；

- 6. 挖掘机、压路机进出场工程量多计，审减0.22万元。

- 7. 签证单工程量多计、子目高套等，审减8.03万元；

- 8. 检查井尺寸与清单不符，合同外重新组价，审减1.55万元；

- 9. 合同内投标优惠、合同外下浮，审减1.05万元；

- 10. 安全责任险、环境保护税无票据，审减0.79万元；

- 11. 前期费根据工程费调整，审减0.84万元;

- 12. 结算初审评审费漏报，审增0.40万元。

六、评审结论

该工程送审金额1532540元，第三方咨询机构审核结论1400219元，评审金额1393427元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月15日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 2024年主次干道人行道板改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1435839 | 1301145 |  | 134694 |  |  |
| 二 | 前期费 | 96701 | 88328 |  | 8373 |  |  |
| 1 | 设计费 | 27793 | 27793 |  | 0 |  | 预算金额 |
| 2 | 造价咨询费 | 6725 | 6725 |  | 0 |  |  |
| 3 | 前期现场钻芯取样检测费 | 2340 | 1300 |  | 1040 |  |  |
| 4 | 监理费 | 22420 | 21254 |  | 1166 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 5 | 检测费 | 9445 | 6246 |  | 3199 |  | 合同金额 |
| 6 | 采购代理费 (含专家评审费) | 15625 | 13300 |  | 2325 |  | 发票金额 |
| 7 | 建设单位管理费 | 12353 | 11710 |  | 643 |  | 工程费的0.9% |
| 三 | 结算初审评审费 | 0 | 3954 |  | -3954 |  |  |
|  | 合 计 | 1532540 | 1393427 |  | 139113 |  | 审减率9.08% |