常财审〔2025〕结字140号

关于常德大道东侧重啤路至赵家碈段主渠排水管网建设工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德大道东侧重啤路至赵家碈段主渠排水管网建设工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德大道东侧重啤路至赵家碈段主渠排水管网建设工程根据常发改投资〔2023〕295号批复立项，批复总额700万元（其中工程费用607.3万元、工程建设其他费用59.4万元、预备费33.3万元）。建设地点位于常德大道东侧重啤路至赵家段主渠。主要工程内容为开挖铺设DN2400钢筋混凝土排水管304米，新建检查井、出水口。

工程采用EPC模式建设，初步设计单位长沙市市政工程有限责任公司，EPC中标方为湖南天际岭建设工程有限公司与华蓝设计（集团）有限公司组成的联合体。湖南天慧项目咨询管理有限公司实施监理。开工时间2024年10月20日、竣工时间2025年3月20日。

概算评审金额6668271元（常财审〔2023〕概字6号，其中EPC上限值6017488元，前期费297088元，渣土处置费40000元，不可预见费313695元），中标及合同金额5988282元，其中工程费5935604元，施工图设计费52678元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025119号结算评审送审单及附件；

- 2. 常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书及相关竣工资料；

- 3. 湖南精算堂工程项目管理有限公司常德分公司出具的《关于常德大道东侧重啤路至赵家碈段主渠排水管排水管网建设工程结算审核的报告》（精算堂结审字【2025】第CD07001号（初））；

- 4. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 5. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德大道东侧重啤路至赵家碈段主渠排水管网建设工程的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 合同价部分按EPC合同约定及相关计价规定调整，审减29.08万元；

- 2. 合同内安全责任险按实调整，审减2.89万元；

- 3. 合同内材料调差，审减11.02万元；

- 4. 施工图设计费高计，审减0.49万元；

- 5. 初步设计费、监理费、工程测量费、检测费多计，审减1.99万元；

- 6. 建设单位管理费、可研编制费送审漏计，审增7.54万元；

- 7. 结算初审付费漏计，审增1.10万元。

六、评审结论

该工程送审金额6874164元，第三方咨询机构审核结论6481128元，评审金额6505924元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年10月17日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 常德大道东侧重啤路至赵家碈段主渠排水管网建设工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 6592195 | 6162344 |  | 429851 |  |  |
| 1 | 合同内道路部分 | 847821 | 965800 |  | -117979 |  |  |
| 2 | 合同内排水部分 | 4676642 | 4960422 |  | -283780 |  |  |
| 3 | 合同外及下浮 | 1067732 | 375282 |  | 692450 |  |  |
| 4 | 安全责任险、环境保护税 | 0 | -28938 |  | 28938 |  |  |
| 5 | 材料调差 | 0 | -110222 |  | 110222 |  |  |
| 二 | 施工图设计费 | 57551 | 52678 |  | 4873 |  |  |
| 三 | 前期费 | 224418 | 279889 |  | -55471 |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 0 | 55461 |  | -55461 |  | 工程费的0.9% |
| 2 | 可研编制费 | 0 | 19894 |  | -19894 |  | 预算金额 |
| 3 | 初步设计费 | 57282 | 54000 |  | 3282 |  | 合同金额 |
| 4 | 监理费 | 98825 | 97000 |  | 1825 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 5 | 勘察费 | 31370 | 31370 |  | 0 |  |  |
| 6 | 工程测量 | 8156 | 1925 |  | 6231 |  |  |
| 7 | 检测费 | 28785 | 20239 |  | 8546 |  |  |
| 四 | 结算初审评审费 | 0 | 11013 |  | -11013 |  |  |
|  | 合 计 | 6874164 | 6505924 |  | 368240 |  | 审减率5.36% |