常财审〔2025〕结字141号

关于杨桥路（筑基路-常德大道）工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的杨桥路（筑基路-常德大道）工程结算进行了评审。

一、工程概况

杨桥路（筑基路-常德大道）北起筑基路，南至常德大道，与竹根潭路相交，全长0.895km，标准路面宽度30m，双向4车道，道路标准横断面路幅组成为：5m人行道（含植草沟及绿化带）+20m车行道+ 5m人行道（含植草沟及绿化带）。

杨桥路（筑基路-常德大道）建设项目为常发改投〔2019〕432号批复立项，总投资估算6000万元，其中工程费3813万元，工程建设其他费1986万元（含征地拆迁1771万元），预备费201万元。工程建设部分预算评审金额30049926元（常财审〔2020〕预字43号，其中工程费27193030元，不可预见费1359652元，前期费1497244元），中标金额25901637元。

工程由常德市城市建设投资集团有限公司西城新区分公司担任业主，中榕规划设计有限公司设计，常德市旺城建设监理有限公司实施监理，湖南广源建设工程有限公司施工，常德城发项目咨询管理有限公司完成工程价款结算审核工作，审核结论26865427元。工程于2020年7月至2022年1月建设，2022年10月18日完成联合验收。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024077号结算评审送审单；

2.常德市城市建设投资集团有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.常德城发项目咨询管理有限公司《关于杨桥路（筑基路-常德大道）建设项目工程结算审核的报告》（城发造〔2024〕第054号）；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

8. 湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2019〕61号)；

9. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2019〕130号)；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～三期）的通知》；

11.常德市建设工程造价管理站施工期发布的材料价格及市场询价；

12.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

13.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

杨桥路（筑基路-常德大道）工程的建安工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.沥青路面、人行道板工程量多计，立石规格小于设计，审减43.89万元；

2．土石方工程量多计，审减65万元；

3.城市家具、乔木工程量多计，枫香小于设计规格，溢流井单价偏高，审减23.66万元；

4.风送式炮雾机、喷淋系统、洒水车、保洁人员工程量多计，风送式炮雾机、喷淋系统使用费偏高，审减47.75万元；

5.实名制系统主材价偏高，人员工资多计，审减14.16万元；

6.综合管网强弱电管网混凝土垫层、电力管 CPVC167/8工程量多计，砖砌检查井尺寸调整，审减8.88万元；

7.雨污水管道、管道回填、钢筋混凝土检查井工程量多计，审减80.42万元；

8.球墨铸铁管、砂垫层、阀门及检查井工程量多计，审减35.6万元；

9.路灯电缆保护管、砂垫层、电力电缆、接地母线工程量多计，审减16.96万元；

10.签证雨水管混凝土护管、电力电缆VV-1KV-5(1*25)mm2、K0+105、K0+120原有水系拆除及恢复等工程量多计，审减22.37万元；

11.材料调差审减88.77万元；

12.结算初审费审增2.01万元。

六、评审结论

该工程送审金额29053981元，第三方咨询机构审核结论26865427元，评审金额24593663元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年10月20日

抄送：常德市城市建设投资集团有限公司

附表

| 杨桥路（筑基路-常德大道）工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 29053981 | 24573552 | 4480429 | 15.42% |
| 1 | 清单内 | 25291725 | 22812319 | 2479405 |  |
| 2 | 清单外 | 2541921 | 1428589 | 1113332 | 下浮5% |
| 3 | 材料调差 | 1220335 | 332644 | 887692 |  |
| 二 | 结算初审费 | 0 | 20111 | -20111 |  |
|  | 合 计 | 29053981 | 24593663 | 4460318 | 15.35% |