常财审〔2025〕结字152号

关于德山殡仪馆地下停车场及火化车间

工程结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的德山殡仪馆地下停车场及火化车间工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

德山殡仪馆地下停车场及火化车间新建工程于2012年6月6日常德经济开发区产业发展局《关于核准常德市殡葬服务中心“德山殡仪馆”建设项目的批复》（产管项〔2012〕26号）批复立项，批复金额2080万元，其批复内容：项目总用地面积16675平方米，总建筑面积9615平方米。其中大中小殡仪厅7个，总建筑面积3328平方米；冷冻美容室1栋，建筑面积510平方米；综合服务楼2栋，建筑面积5116平方米；其他殡仪用品商场、门卫用房、公厕和仓库共主计661平方米。2014年5月21日常德经济开发区产业发展局《关于调整德山殡仪馆建设项目投资规模的批复》（产管项〔2014〕23号）文批复调整，同意德山殡仪馆建筑面积由原9615平方米调整为16647.6平方米（其中地下面积6818.9平方米），增加7032.6平方米，投资计划由原来的2080万元调整为3350万元，其他建设内容仍按照产管项〔2012〕26号文件执行。

本次结算评审内容为德山殡仪馆地下停车场及火化车间建筑、装饰、安装及消防工程。地下停车场为单层框架结构，层高5.4m，局部层高4.2m，建筑面积5876.9㎡。基础采用长螺旋钻孔灌注桩基础，独立桩承台，400mm厚筏板基础；消防水池、操作间、火化车间及外围墙为剪力墙，其余为多孔砖填充墙；混凝土顶板高分子自粘胶膜防水卷材；车库细石混凝土地面，其余均为水泥砂浆地面；墙面与天棚均喷刷乳胶漆；配套水电和消防安装等。

该工程由常德市殡葬事务中心担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，湖南湘昊建设有限公司施工。项目于2018年12月开工，2022年9月竣工。预算评审金额为18704453元（常财审〔2017〕预字535号，无前期费和不可预见费），合同金额18376301.81元。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2024073号结算评审送审单；

2. 常德市殡葬事务中心报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南鼎兴工程咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2014〕112号)；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2017〕165号)；

9. 湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

10. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2019〕130号)；

11. 常德市住建局《关于常德市建筑工程施工扬尘防治措施费用计取的通知（试行）》（常建通〔2017〕52号）；

12. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

13. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

14. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

15. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

德山殡仪馆地下停车场及火化车间工程费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．土方外运及回填工程量多计，审减4.48万元；

- 2．桩基础钢筋工程量多计，审减9.49万元；

- 3．垫层、砼、模板等工程量多计，审减11.12万元；

- 4．钢筋工程量多计，审减42.31万元；

- 5．钢板止水带工程量多计，审减2.19万元；

- 6．地下室外墙防水价格偏高，审减8.97万元；

- 7．地下室顶板屋面工程量多计且子目套项有误，审减49.55万元；

- 8．砼抗渗费用多计，审减7.19万元；

- 9．凿桩头工程量多计，审减4.54万元；

- 10．集水坑盖板价格偏高，审减1.57万元；

- 11．砼墙面基层处理价格偏高，审减6.75万元；

- 12．地下室底板防水、坡道顶卷材屋面、楼梯间及出屋面封堵等工程量工程量少计，审增31.73万元；

- 13．消防给水管工程量多计，审减8.07万元;

- 14．通风管道工程量多计，审减3.37万元；

- 15．照明灯具工程量多计且价格偏高，审减2.22万元；

- 16．配电箱、风机价格偏高，审减2.42万元；

- 17．潜水泵价格偏高，审减1.95万元；

- 18．室外消防管道无计算依据，审减2.13万元；

- 19．消防水泵房喷淋钢管及阀门等无计算依据，审减5.42万元；

- 20．消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统工程量多计，审减2.34万元；

- 21．线管开槽工程量多计，审减0.48万元；

- 22．人工、材料调差多计，审减140.09万元；

- 23．清单外增加下浮，审减3.3万元；

- 24．扬尘治理费多计，审减5.73万元；

- 25．社会保险费及销项税政策性调整，审减6.81万元；

- 26．其他零星及费率审减11.73万元;

- 27．结算初审付费漏报，审增3.57万元。

六、评审结论

该工程送审金额22909240元，第三方咨询机构审核金额20451812元，评审金额19820049元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月7日

抄送：常德市殡葬事务中心

附表

| 德山殡仪馆地下停车场及火化车间工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 合同内 | 18314629 | 18307543 | 7086 |  |
| 二 | 清单内增减 | -268956 | -1677704 | 1408748 |  |
| 三 | 清单外重组单价 | 2532732 | 2325736 | 206996 |  |
| 四 | 材料调差 | 2708271 | 1307399 | 1400872 |  |
| 五 | 清单外下浮3% | -75982 | -108994 | 33012 |  |
| 六 | 扣减销项税 | -301454 | -338403 | 36949 |  |
| 七 | 扣减社会保险费 | 0 | -31208 | 31208 |  |
| 八 | 第三方结算审核费 | 0 | 35680 | -35680 |  |
|  | 合计 | 22909240 | 19820049 | 3089191 | 13.48% |