常财审〔2025〕结字153号

关于常德大道两厢综合整治工程结算

评审的报告

常德市国土资源储备中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德大道两厢综合整治工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德大道两厢综合整治工程主要施工内容包括交叉口改造和绿化提质改造两部分，其中改造路口为常德大道与双拥路、人民东路、建设东路、高专路、青年路、洞庭大道、老堤障路、柳叶大道、保靖路、紫缘路、朗州路、北定南路、朝阳路交叉口；绿化改造分七个标段实施，分别为常德大道与龙岗路及东侧、阳山大道交汇处、林荫路交汇处、朝阳路交汇处西南、朗州路交汇处、常德辅路以北（朗州路-紫缘路段）、公路局宿舍北侧绿地、五岔游园、汽车总站段、柳叶湖汽车站-柳叶大道路段西侧、柳叶情-托斯卡纳酒店段、蓬莱有约小区段、与河街交叉口、农机大市场路段。工程内容包括土方工程、中间绿化带拆除、路基路面工程、路灯工程、铺装工程、绿化工程、景观工程、水电工程、交通工程等。

该工程由常德市园林绿化服务中心担任建设业主，设计单位分别为常德市建筑设计院有限责任公司（一、二标）、常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计（三、四标）、常德市规划建筑设计院有限责任公司（五、六、七标、交叉口）；施工单位分别为常德市翔莺园林绿化有限公司、常德市景中景园林绿化有限公司、常德市创点园林景观雕塑艺术有限公司、京兴美建设工程有限公司、湖南鑫尚园林绿化有限责任公司、湖南鑫美绿化管理有限公司、湖南桃花源建设有限公司、湖南猎豹建设有限公司；监理单位分别为湖南楚嘉工程有限公司常德分公司（一标、七标）、湖南中正工程监理有限责任公司（二标）、湖南福达万鑫项目管理有限公司（三标）、湖南鑫正欣工程项目管理有限公司（四标、五标、六标）。施工时间为2021年8月至2022年1月。预算评审金额为37357614元（常财审〔2021〕预字124号，其中工程费用34095933元、前期费1556884元、不可预见费1704797元），合同金额33434019元。

资金来源为政府资金。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2023178号结算评审送审单及附件；

2. 常德市园林绿化服务中心报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

5. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

6. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德大道两厢综合整治工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市园林绿化服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

一标：

1. 常德大道辅路与阳山大道交汇处荔枝面浅灰色PC砖工字铺 600*300*40工程量多计、成品灰色PC砖盲道 300*300*50超清单量15%部分计入合同外重新组价，审减0.7万元；

2. 材料调差，审减2.64万元；

二标：

1. （市场中路-爱尚主体酒店段）中叶麦冬二次补栽人工费多计，审减1.9元；

- 2. 材料调差，审减2.93万元；

三标：

1. 600*300*15mm荔枝面芝麻灰PC砖、600*300*15mm荔枝面芝麻黑PC砖、600*500*50mm烧面芝麻灰花岗岩台阶踏面、现浇EPDM橡胶垫工程量多计，审减2.8万元；

2. 其他零星，审减3万元；

四标：

1. 清单内本地湖石景石(用于全园置石点景)工程量多计，审减5.2万元；

2. 绿化工程合同外增加非常规苗木主材价格偏高，中叶麦冬工程量多计，审减5.4万元；

3. 合同外报送600*300*30荔枝面芝麻黑石材PC砖，根据最新版施工图和现场实际为600*300*20，按实调整，审减6.88万元；

4. 合同外卵石步道主材价格偏高，审减1.12万元；

5. 栽植水生鸢尾 H=20cm P=20cm 49株/m2子目错套，审减3.27万元；

6. 合同外增加绿化区域清除杂草、草皮、地被植物工程量多计，审减2.48万元；

五标：

1. 花坛贴面为30mm厚光面芝麻白,现场实际为20mm厚光面芝麻白，计入合同外重新组价，审减1.1万元；

2. 施工围挡、材料调差漏报，审增约5.09万元；

3. 苗木调差，审减2.1万元；

4. 合同外栽植1.5m高法国冬青含养护工程量多计，审减2.12万元；

5. 常德大道西侧柳叶湖汽车站-柳叶大道路段中叶麦冬、清表外运、种植土回(换)填 20CM工程量多计，审减5.23万元；

六标：

1. 常德大道西侧柳叶情-托斯卡纳酒店段种植土回填工程量多计，审减2.67万元；

2. 常德大道西侧蓬莱有约小区段铺装面积、锯缝机锯缝工程量多计，审减2.18万元；

3. 材料调差，审减1.47万元；

七标：

1. 河街小花园栽植桂竹、200mm厚Ф40-60mm黑色雨花石工程量多计，审减1.5万元；

2. 山麦冬工程量多计，审减2.97万元；

3. 河街小花园合同外增加苗木精品紫薇桩景A、栽植精品紫薇桩景B、多杆紫薇、多杆紫薇价格偏高，审减7.6万元；

4. 材料调差，审减0.13万元；

前期费：

1. 监理费、建设单位管理费因工程费审减，计费基数减少，审减8.44万元；

六、评审结论

该工程送审金额34700417元，第三方咨询机构审核金额31894385元，评审金额31020623元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年11月7日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 常德大道两厢综合整治工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 33041779 | 29451795 | 3589984 |  |
| 1 | 常德大道与龙岗路及东侧、阳山大道交汇处（一标段） | 2515391 | 2287161 | 228230 |  |
| 2 | 常德大道与林荫路交汇处小广场、朝阳路交汇处西南位置、朗州路交汇处、常德辅路以北（朗州路-紫缘路段）（二标段） | 1878953 | 1603551 | 275402 |  |
| 3 | 公路局宿舍北侧绿地（三标段） | 2770635 | 2593120 | 177515 |  |
| 4 | 五岔游园（四标段） | 3845384 | 3134685 | 710699 |  |
| 5 | 汽车总站段、常德大道西侧柳叶湖汽车站-柳叶大道路段（五标段） | 2882444 | 2566417 | 316027 |  |
| 6 | 常德大道西侧柳叶情-托斯卡纳酒店段、蓬莱有约小区段（六标段） | 2233505 | 1981861 | 251644 |  |
| 7 | 常德大道与河街交叉口、常德大道农机大市场路段（七标段） | 1475334 | 843032 | 632302 |  |
| 8 | 常德大道两厢综合整治交叉口改造工程 | 15440133 | 14441967 | 998166 |  |
| 二 | 前期费 | 1658638 | 1536197 | 122441 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 121384 | 121384 | 0 |  |
| 2 | 设计费 | 619654 | 619654 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 479766 | 427640 | 52126 |  |
| 4 | 可行性报告编制费 | 25243 | 25243 | 0 |  |
| 5 | 工程测绘费 | 45210 | 45210 | 0 |  |
| 6 | 工程竣工测绘费 | 32000 | 32000 | 0 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 297376 | 265066 | 32310 |  |
| 8 | 迁改费 | 38005 | 0 | 38005 |  |
| 三 | 初审评审付费 |  | 32631 | -32631 |  |
|  | 合 计（一+二+三） | 34700417 | 31020623 | 3679794 | 10.60% |