常财审〔2025〕结字154号

关于常德外国语学校运动场及看台改造工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德外国语学校运动场及看台改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德外国语学校运动场及看台改造工程由常发改社〔2024〕260号进行立项批复，批复总额450万元。主要建设内容包括足球场更换人工草坪、跑道更换塑胶跑道、球场增设排水沟、新建看台膜结构屋顶等。

- 该工程由常德市政府投资项目建设事务中心承担建设业主，常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市兴业建设监理有限公司监理，湖南猎豹建设集团有限公司施工。2024年11月20日开工，2025年3月10日竣工。

- 预算评审金额为4341382元（常财审〔2024〕预字59号，其中工程费用3939635元、前期费用203529元、不可预见费196982元、渣土处置费1236元），采购合同金额3690000元。常德市现代环境咨询服务有限公司对工程结算价款进行了审核，审核金额为4095767元。

- 资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025145号结算评审送审单及附件；

- 2．常德市政府投资项目建设事务中心的结算书、竣工资料；

- 3．常德市现代环境咨询服务有限公司出具的《常德外国语学校运动场及看台改造工程结算评审报告》及成果文件；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 7．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 8．常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 9．国家现行标准规范及强制性标准；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德外国语学校运动场及看台改造工程的工程费、前期费及结算审核付费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．13厚混合型塑胶面跑道工程量多计，审减12.4万元；

- 2．栏板墙、找平层等工程量多计，审减5.3万元；

- 3．实名制费用多计，审减0.4元；

- 4．零星工程调整及下浮，审减2.4万元；

- 5．监理、设计、检测等前期费多计，审减3.3万元。

六、评审结论

该工程送审金额4239827元，第三方咨询机构审核金额4095767元，评审金额4000955元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月7日

抄送：常德市政府投资项目建设事务中心

附表

| 常德外国语学校运动场及看台改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3991862 | 3789399 | 202463 | 5.07% |
| 1 | 合同内 | 3670901 | 3661114 | 9787 | 下浮0.26% |
| 2 | 合同外 | 320961 | 128285 | 192676 | 下浮6.34% |
| 二 | 渣土处置费 | 1236 | 0 | 1236 |  |
| 三 | 前期费用 | 240729 | 207469 | 33260 |  |
| 1 | 设计费 | 70985 | 68451 | 2534 | 按合同 |
| 2 | 造价咨询费 | 13071 | 11141 | 1930 |  |
| 3 | 监理费 | 64354 | 46425 | 17929 |  |
| 4 | 采购代理费 | 18600 | 18600 | 0 |  |
| 5 | 看台结构鉴定费 | 24360 | 24360 | 0 |  |
| 6 | 检测费 | 15759 | 16242 | 9517 |  |
| 7 | 塑胶跑道检测费 | 10000 |  |  |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 23600 | 22250 | 1350 |  |
| 四 | 结算审核付费 | 6000 | 4087 | 1913 |  |
| 合 计 |  | 4239827 | 4000955 | 238872 | 5.63% |