常财审〔2025〕结字155号

关于常德职业技术学院园林工程实训场

灾后重建工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院园林工程实训场灾后重建工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德职业技术学院园林工程实训场灾后重建工程，主要工作内容为：原道路混凝土地面、沙池及种植池拆除、新建钢结构园林工程实训棚、实训池、种植池、室外花岗岩地面、成片栽植法国冬青61.1m2、安装文化宣传栏9个。项目占地面积788.86m2,其中钢结构园林工程实训棚建筑面积317.98m2，地上一层，檐口高度3.9m，独立基础，基础及外墙为240mm厚页岩烧结砖墙，双层压型钢板泡沫保温屋面，混凝土地面，乳胶漆内墙面，涂料外墙面，铝合金70系列隔热中透光Low-E玻璃平开窗，金属防盗门及卷帘门。实训池及种植池为100mm厚页岩烧结砖墙，水泥砂浆粉面，实训池内填砂石，种植池内填种植土。

该工程由常德职业技术学院担任建设业主，由天人建设安装有限公司施工，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南义阳工程监理有限公司监理。施工时间2024年10月12日～2024年11月25日。预算审定金额941022元（常财审〔2024〕预字50号），其中工程费869409元，前期费45531元，不可预见费26082元。工程费合同金额867306.58元。建设单位委托湖南中咨工程管理咨询有限公司常德分公司进行了价款结算审核，审核金额867522元（湘中咨建审字常〔2025〕第0515号）。

资金来源为政府资金，从2024年“高职院校奖补”资金中列支。

二、评审依据

1.常德市财政投资项目第2025070号结算评审送审单及附件；

2.常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价 〔2022〕146号）；

5.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

6.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.湖南中咨工程管理咨询有限公司常德分公司出具的审核文件（湘中咨建审字常〔2025〕第0515号）；

10.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德职业技术学院园林工程实训场灾后重建工程的工程费、前期费、结算审核费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德职业技术学院对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.土方工程、砌筑工程、圈梁、钢筋、钢屋面、墙面抹灰、外墙漆等工程量多计，审减7.72万元；

2.安装工程量多计，审减0.67万元；

3.监理费相应审减0.29万元；

4.结算审核费漏计，审增0.25万元。

六、评审结论

该工程送审金额919037元，第三方咨询机构审核金额867522元，评审金额834653元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年11月7日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院园林工程实训场灾后重建 工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 |  | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 |  | 871452 |  | 787483 |  | 83969 |  |
| 1 | 合同内 |  | 875407 |  | 735500 |  | 139907 |  |
| 2 | 合同外 |  | -3955 |  | 51983 |  | -55938 | 下浮5% |
| 二 | 前期费 |  | 47585 |  | 44678 |  | 2907 |  |
| 1 | 设计费 |  | 23474 |  | 23474 |  | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 |  | 4857 |  | 4857 |  | 0 |  |
| 3 | 监理费 |  | 17200 |  | 14293 |  | 2907 |  |
| 4 | 检测费 |  | 2054 |  | 2054 |  | 0 |  |
| 三 | 第三方结算审核费 |  | 0 |  | 2492 |  | -2492 |  |
|  | 合 计 |  | 919037 |  | 834653 |  | 84384 | 审减率9.18% |