常财审〔2025〕结字156号

关于常德职业技术学院农经系农业实训

基地灾后重建工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院农经系农业实训基地灾后重建工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

- 常德职业技术学院农经系农业实训基地灾后重建工程，主要工作内容为：围墙及门房等铲除墙面抹灰、重新抹灰后刷白色外墙漆，管理用房修葺、屋顶翻修、墙面粉刷、地面修补、门窗更换，原有工具房拆除、新建板房工具房，新建园林工程实训棚、遮阳网钢柱及扦插池、沥青道路，院内电气、给水安装等。

- 该工程由常德职业技术学院担任建设业主，由湖南洪义建设工程有限公司施工，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南义阳工程监理有限公司监理。施工时间2024年12月18日～2025年6月13日。预算审定金额980801元，其中工程费90616元，前期费47455元，不可预见费27185元（常财审〔2024〕预字92号）。工程费合同金额903161元。建设单位委托湖南世纪金源工程咨询有限公司进行了价款结算审核，审核金额926204元（湘世纪金源咨字〔2025〕第059号）。

- 资金来源为政府资金，从2024年“高职院校奖补”资金中列支。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资项目第2025071号结算评审送审单及附件；

- 2.常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

- 3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 4.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价 〔2022〕146号）；

- 5.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

- 6.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

- 8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 9.湖南世纪金源工程咨询有限公司出具的审核文件（湘世纪金源咨字〔2025〕第059号）；

- 10.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

- 常德职业技术学院农经系农业实训基地灾后重建工程的工程费、前期费、结算审核费。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2.现场踏勘；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将评审结果与常德职业技术学院对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.合同内安全生产责任险、土方工程、拆除工程、建筑垃圾外运、板房、独立基础、墙面抹灰、墙漆、沥青路面等工程量多计，审减3.34万元；

- 2.合同外土方工程中、铲除墙面抹灰、垃圾外运、室外散水、板房砼地面工程量多计、瓦屋面主材单价高计，审减2.88万元

- 3.安装工程量多计，审减0.49万元；

- 4.监理费相应审减0.12万元；

- 5.结算审核费漏计，审增0.24万元。

六、评审结论

- 该工程送审金额960784元，第三方咨询机构审核金额926204元，评审金额894842元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年11月7日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院农经系农业实训基地灾后 重建工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 911766 |  | 844654 |  | 67112 |  |
| （一） | 合同内 | 889875 |  | 884633 |  | 5242 |  |
| 1 | 建筑工程 | 328536 |  | 326576 |  | 1960 |  |
| 2 | 装饰工程 | 148164 |  | 147281 |  | 883 |  |
| 3 | 安装工程 | 168229 |  | 167291 |  | 938 |  |
| 4 | 室外工程 | 244946 |  | 243485 |  | 1461 |  |
| （二） | 合同内增减 | -73510 |  | -106175 |  | 32665 |  |
| 1 | 建筑工程 | 1823 |  | -12793 |  | 14616 |  |
| 2 | 装饰工程 | -39495 |  | -45990 |  | 6495 |  |
| 3 | 安装工程 | -20250 |  | -23790 |  | 3540 |  |
| 4 | 室外工程 | -15588 |  | -23602 |  | 8014 |  |
| （三） | 合同外增加 | 95401 |  | 66196 |  | 29205 | 下浮3% |
| 1 | 建筑工程 | 24087 |  | 7209 |  | 16878 |  |
| 2 | 装饰工程 | 3992 |  | 3704 |  | 288 |  |
| 3 | 安装工程 | 5185 |  | 4802 |  | 383 |  |
| 4 | 室外工程 | 24477 |  | 20839 |  | 3638 |  |
| 5 | 屋面增加工程 | 37660 |  | 29642 |  | 8018 |  |
| 二 | 前期费用 | 49018 |  | 47801 |  | 1217 |  |
| 1 | 设计费 | 24466 |  | 24466 |  | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 5062 |  | 5062 |  | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 17927 |  | 16710 |  | 1217 |  |
| 4 | 检测费 | 1563 |  | 1563 |  | 0 |  |
| 三 | 第三方结算审核费 | 0 |  | 2387 |  | -2387 |  |
|  | 合 计 | 960784 |  | 894842 |  | 65942 | 审减率6.86% |