常财审〔2025〕结字157号

关于常德市强制隔离戒毒所门卫、围墙及附属设施维修改造项目结算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市强制隔离戒毒所门卫、围墙及附属设施维修改造项目结算进行了评审。

- 一、工程概况

- 该工程由常德市强制隔离戒毒所担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南长和工程项目管理有限公司监理，湖南创新建设有限公司施工，由常管房复〔2024〕1号文立项，批复总额100万元。施工内容为：门卫建筑面积206m2,一层框架结构，西侧门卫层高3.6m,东侧门卫层高4.2m。围墙长185.5m，实心砖墙+成品锌钢花式透视围墙。给排水、电气安装及出入门禁道闸工程等。项目开工日期为2024年5月，竣工日期为2024年10月。

- 预算评审金额946359元（常财审〔2024〕预字18号，其中工程费864597元、前期费55824元、不可预见费25938元），采购合同金额861576元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2025161号结算评审送审单；

2. 常德市强制隔离戒毒所报送的结算书、竣工资料；

3. 常德市神州建设工程咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市强制隔离戒毒所门卫、围墙及附属设施维修改造的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）工程费用

1. 雨蓬卷材防水附加层、雨蓬水泥砂浆找平层、保温隔热屋面工程量多计，审减0.53万元；

2. 内墙乳胶漆、满堂脚手架工程量多计，审减0.72万元；

3. 围墙挖、填土方及实心砖基础工程量多计，审减0.73万元；

4. 女儿墙砖砌体工程量多计，审减0.34万元；

5. 出入门禁道闸，审减0.16万元；

6. 安装工程，审减0.44万元；

- 7. 其他零星项目及取费，审减0.1万元。

（二）其他费用

1. 前期费用因基数调整，审减0.1万元；

- 2. 结算初审付费审增0.23万元。

六、评审结论

该工程送审金额940203元，第三方咨询机构审核金额912791元，评审金额911285元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月10日

- 抄送：常德市强制隔离戒毒所

附表

| 常德市强制隔离戒毒所门卫、围墙及附属设施 维修改造项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  |  | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 |  |  | 861575 |  | 838876 |  | 22699 |  |
| 1 | 出入门禁道闸工程 |  |  | 32700 |  | 32700 |  | 0 |  |
| 2 | 门卫建筑工程 |  |  | 407265 |  | 401905 |  | 5360 |  |
| 3 | 门卫装饰工程 |  |  | 145970 |  | 138776 |  | 7194 |  |
| 4 | 门卫水电安装工程 |  |  | 41900 |  | 39218 |  | 2682 |  |
| 5 | 围墙建筑工程 |  |  | 151466 |  | 144703 |  | 6763 |  |
| 6 | 围墙装饰工程 |  |  | 82274 |  | 81574 |  | 700 |  |
| 二 | 合同外变更签证 |  |  | 22803 |  | 15270 |  | 7533 |  |
| 1 | 增加散水、台阶及女儿墙砖砌体 |  |  | 12912 |  | 9209 |  | 3703 | 下浮3% |
| 2 | 增加室外化粪池、检查井和污水管道及卫生间水龙头 |  |  | 5964 |  | 5401 |  | 563 |  |
| 3 | 进线电缆由铜芯电缆变更为TC90-4×50铝合金电缆及长度 |  |  | 7295 |  | 5643 |  | 1652 |  |
| 4 | 出入门禁道闸工程暂估价调整 |  |  | -3368 |  | -4983 |  | 1615 |  |
| 三 | 服务性前期费 |  |  | 55825 |  | 54837 |  | 988 |  |
| 1 | 设计费 |  |  | 23344 |  | 23155 |  | 189 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 |  |  | 4830 |  | 4791 |  | 39 |  |
| 3 | 监理费 |  |  | 17105 |  | 16600 |  | 505 |  |
| 4 | 采购代理费（含专家评审费） |  |  | 10546 |  | 10291 |  | 255 | 发票 |
| 四 | 第三方审核付费 |  |  | 0 |  | 2302 |  | -2302 |  |
|  | 合 计（一+二+三+四） |  |  | 940203 |  | 911285 |  | 28918 | 3.08% |