常财审〔2025〕结字159号

关于常德市工人文化宫易址新建工程—10KV配电工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市工人文化宫易址新建工程—10KV配电工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 常德市工人文化宫易址新建工程立项批复号为常发改社〔2020〕128号，立项批复总额20577万元，其中工程费14344万元。10KV配电工程为工程配套建设内容，主要包括线路部分和设备部分，其中线路部分主供电源由220KV浮桥变10KV浮中线洞庭大道环网柜304间隔接入,备供电源由110KV武陵变10KV陵环线高坪头三期环网柜312间隔接入。设备部分为中心配电室内新建1250kVA干变2台、10kV中置柜9块、0.4kV开关柜18块、高低压配电屏变压器基础及电缆沟砌筑等。

- 该工程由常德市总工会担任建设业主，湖南德力电力建设集团有限公司施工，湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，湖南方圆工程项目管理有限公司监理。开工时间2022年10月15日,竣工时间为2022年11月20日。预算评审金额4320612元（常财审〔2022〕预字146号,其中工程费3964657元，前期费237015元，不可预见费118940元)。通过竞争性磋商确定中标单位，合同金额为391万元。

资金来源为单位自筹工会经费。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025148号结算评审送审单及附件；

2.常德市总工会报送的结算书、竣工资料；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价 〔2022〕146号）；

5.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

6.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

7.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8.湖南国方工程建设咨询有限公司出具的审核文件（湘国方咨字〔2025〕第119号）；

9.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市工人文化宫易址新建工程—10KV配电工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 密集高压母线工程量多计，审减1.2万元；

2. 配电室内工器具单价高计，审减0.5万元；

3. 电缆、拖管工程量多计，审减0.4万元；

4. 合同外土方、回填砂工程量多计，审减0.2万元；

5. 安全责任险费用多计，审减3.5万元；

六、评审结论

该工程送审金额3928283元，第三方咨询机构审核金额3734052元，评审金额3676411元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年11月11日

抄送：常德市总工会

附表

| 常德市工人文化宫易址新建工程—10KV配电工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 10KV配电工程合同内 | 3499580 | 3446390 | 53190 |  |
| 2 | 10KV配电工程合同外 | 234472 | 230021 | 4451 | 已下浮3% |
|  | 合 计 | 3734052 | 3676411 | 57641 | 审减率1.5% |