常财审〔2025〕结字166号

关于常德市社会福利院维修改造工程

结算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市社会福利院维修改造工程

项目结算进行了评审。

- 一、工程概况

- 常德市社会福利院维修改造工程由常管房复〔2023〕9号文立项，批复总额74.39万元。施工内容为：社会福利院智残楼室内消火栓系统、喷淋系统、应急照明系统、自动报警系统、消防电源监控系统、室外消防管网接入等。该工程由常德市机关事务管理局担任建设业主，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南顺昌建设监理有限公司监理，湖南雅居装饰工程有限责任公司施工，项目开工日期为2024年8月，竣工日期为2024年11月。

- 预算评审金额589246元（常财审〔2024〕预字25号，其中工程费530600元、前期费32116元、不可预见费26530元），采购合同金额529000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2025085号结算评审送审单；

2. 常德市机关事务管理局报送的结算书、竣工资料；

3. 龙腾国信工程咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市社会福利院维修改造工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）工程费用

1. 拆除及恢复沥青路面单价高计，审减2.3万元；

2. 消火栓及喷啉系统镀锌钢管单价高计，审减3.5万元；

3. 自动报警配管及配线工程量多计，审减0.7万元；

4. 管道沟槽管件工程量少计，审增0.8万元；

5. 控制电缆工程量多计，审减2.3万元；

- 6. 其他零星项目及取费，审减0.1万元。

（二）其他费用

1. 前期费用多报，审减0.2万元；

- 结算初审付费审增0.2万元。

六、评审结论

该工程送审金额579711元，第三方咨询机构审核金额544452元，评审金额498517元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月19日

- 抄送：常德市机关事务管理局

附表

| 常德市社会福利院维修改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 |  | 工程费用 | 537289 |  | 455901 |  | 81388 |  |  |
| 1 |  | 合同内 | 529818 |  | 420104 |  | 109714 |  |  |
| 2 |  | 合同内增减 | -41805 |  |  |  | -41805 |  |  |
| 3 |  | 合同外签证 | 49276 |  | 26843 |  | 22433 |  |  |
| 4 |  | 增加沟槽管件 | 0 |  | 8954 |  | -8954 |  |  |
| 二 |  | 前期费用 | 42422 |  | 40616 |  | 1806 |  |  |
| 1 |  | 设计费 | 12089 |  | 11939 |  | 150 |  | 按预算评审金额 |
| 2 |  | 监理费 | 9752 |  | 9630 |  | 122 |  |  |
| 3 |  | 造价咨询费 | 2633 |  | 1898 |  | 735 |  |  |
| 4 |  | 招标代理费 | 5373 |  | 5306 |  | 67 |  |  |
| 5 |  | 建设单位管理费 | 4836 |  | 4103 |  | 732 |  | 结算工程费0.9% |
| 6 |  | 检测费 | 7740 |  | 7740 |  | 0 |  |  |
| 三 |  | 初审费用 | 0 |  | 2000 |  | -2000 |  | 基本付费 |
|  |  | 合 计 | 579711 |  | 498517 |  | 81194 |  | 审减率14% |