常财审〔2025〕结字171号

关于穿紫河中段综合整治项目变更部分

-夏家垱泵站改造工程结算评审意见书

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的穿紫河中段综合整治项目变更部分-夏家垱泵站改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

为改善城市基础设施及水系水质，政府决定对穿紫河中段水系进行综合治理。治理范围西起朝阳路，东至七里桥，河岸总长约4.8公里。主要建设内容为水系整治和景观建设等。穿紫河中段综合整治工程由常德市发改委以常发改投[2015] 245号文立项批复，估算总投资21138万元，其中工程费用17756万元，其他费用2375万元，预备费1007万元，资金由建设单位自筹解决。项目由常德市穿紫河建设开发有限公司任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计。

2017年8月该工程财政投资预算评审金额为14079.26万元（常财审〔2017〕预字389号，其中工程费13001.24万元，不可预计费650.06万元，前期费427.96万元）。湖南省第四工程有限公司中标施工，中标金额12992.56万元，湖南湖大建设监理有限公司实施监理。

工程主体部分于2018年11月出具审计报告《关于穿紫河中段综合治理--主体工程造价的审计报告》（常审投报〔2018〕87号）。2019年市审计局职能调整后，穿紫河中段综合治理变更部分--船码头机埠、夏家垱泵站改造工程移交常德市财政局，仍由原委托文景公司继续审核。其中船码头机埠已出具结算评审报告（2022年常财审结213号）。

经查，穿紫河中段综合整治工程共报变更登记48份，总变更追加金额约5982万元，其中夏家垱泵站改造变更登记编号为2017-0213-BG3，变更金额771.6万元。2016年12月6日经市提质指挥部批准纳入穿紫河中段综合整治工程，2017年2月13日完成财政投资项目工程变更确认表。变更主要为对泵站生态滤池进行海绵体改造，工程内容有清除原滤池中芦苇，挖除原滤池中淤泥及砂砾，移植部分乔木并重新栽植乔灌木，滤池中重新铺设回填滤砂、精选卵石及布置过滤管，新栽芦苇，破除原游道重新铺装等内容。未另行招投标、签订施工合同。

资金来源为建设单位自筹解决。

- 二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目2020165号结算评审送审单及附件；

- 常德市穿紫河建设开发有限公司报送的结算书及相关竣工资料；

- 湖南文景工程造价咨询有限公司出具的《关于穿紫河中段综合整治-夏家垱生态滤池海绵城市工程竣工结算造价的审核报告》（文景常咨字〔2019〕71号）；

- 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 现场踏勘了解的情况。

- 三、评审意见

该变更部分工程费送审金额11327559元，第三方咨询机构审核结论4710897元，评审金额2972099元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月21日

抄送：常德市穿紫河建设开发有限公司

附表

| 关于穿紫河中段综合整治项目变更部分-夏家垱泵站改造工程结算评审意见书 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 11327559 | 3043921 |  | 8283638 |  |  |
| 1 | 绿化工程 | 1822622 | 191499 |  | 1631123 |  |  |
| 2 | 签证单01 | 6110 | 4832 |  | 1278 |  |  |
| 3 | 签证单02 | 24390 | 0 |  | 24390 |  |  |
| 4 | 签证单03 | 5505 | 4985 |  | 519 |  |  |
| 5 | 签证单003 | 132485 | 56446 |  | 76039 |  |  |
| 6 | 签证单004 | 282236 | 199839 |  | 82397 |  |  |
| 7 | 签证单005 | 22724 | 9326 |  | 13398 |  |  |
| 8 | 签证单006 | 1510 | 180 |  | 1330 |  |  |
| 9 | 签证单007 | 6110 | 4832 |  | 1278 |  |  |
| 10 | 签证单008 | 9021277 | 2730232 |  | 6291046 |  |  |
| 11 | 签证单009 | 2589 | 1956 |  | 633 |  |  |
| 12 | 下浮5% | 0 | -160206 |  | 160206 |  |  |
| 二 | 施工方应承担评审费 | 0 | -71822 |  | 71822 |  |  |
|  | 合 计 | 11327559 | 2972099 |  | 8355460 |  | 审减率73.76% |