常财审〔2025〕结字173号

关于前进机埠进水通道（杨家港河）工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的前进机埠进水通道（杨家港河）工程结算进行了评审。

一、工程概况

前进机埠进水通道（杨家港河）工程根据常发改投资〔2021〕385号批复立项，估算总投资2020.47万元（其中工程费用1817.72万元，工程建设其他费用106.54万元，预备费96.21万元）。由常建函〔2021〕31号进行初设批复，批复概算总投资额为2012.38万元（其中工程费用1816.88万元）。工程地点位于筑基路以北、太阳大道以南的杨家港水系，主要工作内容为河道清淤外运，污水截污管网、雨水箱涵、雨水溢流坝、生态滤池及一体化设备等。

由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市三明市政建设有限公司承包施工，湖南天慧项目咨询管理有限公司实施监理。开工日期2022年10月，竣工日期2024年1月。

预算评审金额14955667元（常财审〔2021〕预字287号，其中工程费13053407元，不可预见费652671元，前期费用720331元，青苗补偿及附属工程300000元，淤泥及渣土消纳费229258元），合同金额11774158元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2024106号结算评审送审单及附件；

- 常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书及相关竣工资料；

- 湖南德咨工程项目管理有限公司出具的《关于前进机埠进水通道(杨家港河)工程审计报告》（湘德咨（常）审字[2024]第009号）；

- 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

前进机埠进水通道（杨家港河）工程的工程费及前期费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 现场踏勘；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 合同内河道换填、管沟土方工程量多计，审减5.94万元；

- 合同内绿化草皮工程量多计，审减0.38万元；

- 合同外一体化提升泵站回填土价格高计，审减6.45万元；

- 合同外清单漏项部分子目高套，审减4.26万元；

- 合同外扬尘治理、实名制系统费用多计，审减5.04万元；

- 一体化污水提升泵站设备未扣进项税，审减2.16万元；

- 材料调差金额多计，审减4.54万元；

- 检测费多计，审减3.23万元；

- 建设单位管理费、监理费计算基数调整，审减0.70万元；

- 第三方咨询机构结算审核费漏报，审增1.32万元。

六、评审结论

该项目送审金额9828955元，第三方咨询机构审核结论9076197元，评审金额8755379元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月3日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 前进机埠进水通道（杨家港河）工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 9148083 | 8127033 |  | 1021050 |  |  |
| 1 | 工程费用 | 9148083 | 8103321 |  | 1044762 |  |  |
| 2 | 安全生产责任险 | 0 | 23712 |  | -23712 |  |  |
| 二 | 前期费 | 680872 | 615129 |  | 65743 |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 91481 | 73143 |  | 18338 |  | 工程费的0.9% |
| 2 | 可行性研究报告编制费 | 10182 | 10182 |  | 0 |  | 预算金额 |
| 3 | 设计费 | 219247 | 219247 |  | 0 |  |  |
| 4 | 造价咨询费 | 48412 | 48412 |  | 0 |  |  |
| 5 | 监理费 | 152805 | 137530 |  | 15275 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 6 | 勘察勘探费 | 60655 | 60576 |  | 79 |  | 按成果计算 |
| 7 | 地籍测绘费 | 16969 | 17240 |  | -271 |  |  |
| 8 | 检测费 | 52214 | 19892 |  | 32322 |  |  |
| 9 | 地形图测绘费 | 28907 | 28907 |  | 0 |  |  |
| 三 | 第三方咨询机构 结算审核费 | 0 | 13217 |  | -13217 |  |  |
|  | 合 计 | 9828955 | 8755379 |  | 1073576 |  | 审减率10.92% |