常财审〔2025〕结字174号

关于江北城区自行车道改造等6个工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的江北城区自行车道改造等6个工程结算进行了评审。

一、工程概况

该项目包含6个子项，分别为江北城区自行车道改造工程、废弃八字口及车辆出入口改造工程、人行道等小型顽障痼疾创文整改工程、盲道和无障碍坡道整治工程、新护连通高泗路箱涵整治工程、望城路交常德大道污水管网等配套改造工程。

该6个子项资金来源为2023年江北城区市政设施维修改造专项经费，对应资金批复额为259万元。由常德市海绵城市建设服务中心担任建设业主。施工单位为湖南兴禹建设有限公司和常德市市政建设有限责任公司。监理单位为湖南怀德全过程工程咨询有限公司。施工时间为2023年9月至2023年11月。

江北城区自行车道改造工程根据测算单价，由建设单位与常德市市政建设有限责任公司直接签订施工合同，合同金额为475000元；其余5个子项预算合计评审金额为2075564元（分别见常财审〔2023〕预字79号、80号、81号、84号、108号，其中工程费用1921374元、前期费69750元，不可预见费86240元），6个项目工程费合同金额合计2396374元。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024113号结算评审送审单及附件；

2. 常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南德咨工程项目管理有限公司出具的《关于江北城区自行车道改造等6个工程结算审核的报告》（湘德咨询（常）审字〔2025〕第007号）；

4. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

5. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

江北城区自行车道改造工程等6个项目工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市海绵城市建设服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 废弃八字口及车辆出入口改造工程路面拆除及恢复工程量多计，审减1.56万元；

2. 人行道等小型顽障痼疾创文整改工程合同外部分人行道砼垫层、透水砖铺设量多计，审减0.32万元；

3. 监理费多计，审减0.29万元；

4. 因工程费审减率超15%，同比例扣减建设单位管理费，审减0.38万元。

六、评审结论

该工程送审金额2568765元，第三方咨询机构审核金额2103278元，评审金额2087532元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年12月4日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 江北城区自行车道改造等6个工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2456018 | 2019313 | 436705 | 审减率17.78% |
| 1 | 江北城区自行车道改造工程 | 447054 | 444852 | 2202 |  |
| 2 | 废弃八字口及车辆出入口改造工程 | 500982 | 386919 | 114063 |  |
| 3 | 人行道等小型顽障痼疾创文整改工程 | 566251 | 422651 | 143600 |  |
| 4 | 盲道和无障碍坡道整治工程 | 566755 | 424411 | 142344 |  |
| 5 | 新护连通高泗路箱涵整治工程 | 196573 | 189564 | 7009 |  |
| 6 | 望城路交常德大道污水管网等配套改造工程 | 178403 | 150915 | 27488 |  |
| 二 | 前期费用 | 112747 | 60301 | 52446 |  |
| 1 | 监理费 | 40119 | 32985 | 7134 |  |
| 2 | 设计费 | 40681 | 3854 | 36827 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 9843 | 8519 | 1324 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 22104 | 14943 | 7162 | 审减率超15%，同比例扣减建设单位管理费 |
| 三 | 第三方结算审核费 |  | 9584 | -9584 |  |
| 四 | 扣施工单位应承担的超审减部分评审付费 |  | -1666 | 1666 |  |
|  | 合 计 | 2568765 | 2087532 | 481233 |  |