常财审〔2025〕结字175号

关于常德市第一中学校园景观提质改造

工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一中学校园景观提质改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德市第一中学校园景观提质改造工程，主要工作内容为：池塘清淤、拆除原有挡土墙、修建块石挡土墙、修建亲水栈道、安装仿木栏杆、绿化改造、原地面铺装拆除后重新铺装透水砖或花岗岩地面、新做景墙、花池改造、铲除球场原有硅PU面层后新做硅PU面层、电气及路灯改造等。

该工程由常德市第一中学担任建设业主，由湖南弘高建设工程有限公司施工，常德市规划建筑设计院设计，常德市兴业建设监理有限公司监理。施工时间2023年4月15日～2023年12月5日。预算评审金额5293138元（常财审〔2022〕预字185号），其中工程费4763870元，前期费291075元，不可预见费238194元。合同金额3796816元。建设单位委托湖南天平项目管理有限公司进行了价款结算审核，审核金额4486298元（天平造价〔2025〕第0146号）。

资金来源为政府资金。

二、评审依据

1.常德市财政投资项目第2024100号结算评审送审单及附件；

2.常德市第一中学报送的结算书、竣工资料；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价 〔2022〕146号）；

5.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

6.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.湖南天平项目管理有限公司出具的审核文件（天平造价〔2025〕第0146号）；

10.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市第一中学校园景观提质改造工程的工程费、前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德市第一中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.签证中清除杂草、铺种草皮、喷播植草的工程量计入合同内绿化工程，合同内绿化工程审增2.11万元；

- 2.合同内芝麻黑火烧面花岗岩不平衡报价后取消、合同内铺装取费高计，审减17.00万元；

3.合同内球场工程量多计，审减1.04万元；

4.合同内安装工程量多计，审减2.39万元；

5.合同外拆除、抽水、管沟回填砂、门头、石材磨边、时令草花、花岗岩铺贴、栈道脚手架等工程量多计，审减67.32万；

6.工程费审减率18.35%,施工单位应承担超过15%的审计付费，审减0.33万元；

7.造价咨询费、监理费审减4.33万元；

8.工程检测费、建设单位管理费不计，审减5.35万元；

9.结算审核费漏计，审增0.82万元。

六、评审结论

该工程送审金额4995491元，第三方咨询机构审核金额4486298元，评审金额4045607元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年12月4日

抄送：常德市第一中学

附表

| 常德市第一中学校园景观提质改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 4692383 |  | 3831126 |  | 861257 |  |
| 1 | 合同内 | 1986802 |  | 1802038 |  | 184764 |  |
| 2 | 合同外 | 2705581 |  | 2032376 |  | 673205 | 按投标优惠率下浮20.30% |
| 3 | 扣减施工单位应承担的审计付费 | 0 |  | -3288 |  | 3288 |  |
| 二 | 前期费 | 303108 |  | 206314 |  | 96794 |  |
| 1 | 工程设计费 | 99808 |  | 99808 |  | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 27000 |  | 23343 |  | 3657 |  |
| 3 | 监理费 | 95000 |  | 55628 |  | 39372 |  |
| 4 | 可行性研究报告编制费 | 3800 |  | 3716 |  | 84 |  |
| 5 | 勘察勘探费 | 24000 |  | 23819 |  | 181 |  |
| 6 | 工程检测费 | 10500 |  | 0 |  | 10500 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 43000 |  | 0 |  | 43000 |  |
| 三 | 第三方结算审核费 | 0 |  | 8167 |  | -8167 |  |
|  | 合 计 | 4995491 |  | 4045607 |  | 949884 | 审减率19.01% |