常财审〔2025〕结字188号

关于常德市商务局办公楼八至九层楼板

修复工程结算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市商务局办公楼八至九层楼板修复工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德市商务局办公楼八至九层楼板修复工程由常管房复〔2024〕6号立项批复，批复总额68万元，其中工程费57.5万元，工程建设其他费7.5万元，其他及不可预见费3万元。本次评审的主要建设内容包括采用碳纤维布、砼裂缝注浆方式修复八至九层梁、板构件，七层墙面、天棚涂刷乳胶漆等。

该工程由常德市机关事务管理局担任建设业主，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南顺昌建设监理有限公司监理，湖南雅居装饰工程有限公司施工。2024年10月31日开工，2025年1月20日竣工。

- 工程预算评审金额为615446元（常财审〔2024〕预字76号，其中工程费用536853元、前期费用51750元、不可预见费26843元），采购合同金额535600元。龙腾国信工程咨询有限公司对工程结算价款进行了审核，审核金额为588467元。

- 资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第202593号结算评审送审单及附件；

- 2．常德市机关事务管理局报送的结算书、竣工资料；

- 3．龙腾国信工程咨询有限公司出具的《常德市商务局办公楼八至九层楼板修复工程结算评审报告书》及成果文件；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 7．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 8．常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 9．国家现行标准规范及强制性标准；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市商务局办公楼八至九层楼板修复工程的工程费、前期费及第三方审核费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．砖砌墙体及梁面砂浆工程量多计，审减2.1万元；

- 2．碳纤维布梁面工程量多计及零星工程调整，审减2.0万元；

- 3．碳纤维布板面工程量少计，审增1万元；

- 4．零星工程调整及下浮，审减0.6万元；

- 5．前期费检测费、监理费多计，审减1.0万元。

六、评审结论

该工程送审金额607804元，第三方咨询机构审核金额588468元，评审金额540766元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月11日

抄送：常德市机关事务管理局

附表

| 常德市商务局办公楼八至九层楼板修复 工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 553600 | 499677 | 53923 | 9.74% |
| 1 | 合同内工程 | 553600 | 474759 | 78841 |  |
| 2 | 合同外工程 |  | 24918 | -24918 | 下浮3% |
| 二 | 前期费用 | 54204 | 38944 | 15260 |  |
| 1 | 设计费 | 14495 | 12079 | 2416 |  |
| 2 | 监理费 | 10048 | 9090 | 958 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 2999 | 2631 | 368 |  |
| 4 | 采购代理费 | 2000 | 0 | 2000 |  |
| 5 | 检测费 | 19680 | 10647 | 9033 |  |
| 6 | 建设单位管理费 | 4982 | 4497 | 485 |  |
| 三 | 第三方结算 审核费 | 0 | 2145 | -2145 |  |
| 合 计 |  | 607804 | 540766 | 67038 | 11.03% |