常财审〔2025〕结字191号

关于武陵监狱应急备勤、物资储备工作站

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的武陵监狱应急备勤、物资储备工作站结算进行了评审。

一、工程概况

武陵监狱应急备勤、物资储备工作站位于桃花源路东侧，紫菱路南侧，柳叶大道北侧，与规划中的青杨路和绿荫路相邻，原址为水塘。主要内容新建一栋建筑面积1830平方米的三层框架结构工作站，另有排水、清淤、外购黄土回填、挡土墙、围墙、道路及绿化等。

工程由常发改投〔2015〕31号批复立项，总投资估算1200万元，其中工程费888万元，工程建设其他费268万元，预备费44万元。预算审定金额6175274元（常财审〔2017〕预字234号，其中工程费5995412元，不可预见费179862元）；前期费预算审定金额387234元（常财审〔2017〕预字571号）；室内二次装修增补预算审定金额674718元（常财审〔2018〕预字462号）。

工程由常德市金禹水利投资有限公司担任业主，常德市天城规划建筑设计有限公司设计，湖南德望项目管理有限公司实施监理，湖南经远建筑有限公司施工，合同金额5935846元，工程于2017年7月开工，2020年3月竣工；湖南建衡达工程咨询有限公司完成工程价款结算审核工作，审核结论7067101元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2022456号结算评审送审单；

2.常德市金禹水利投资有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.湖南建衡达工程咨询有限公司《关于武陵监狱应急备勤、物资储备工作站建设结算审核的报告》（[价]建衡达-[2025]H050号）；

4.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

8.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

10.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

11.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2019〕130号)；

12.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～二期）的通知》；

13.常德市建设工程造价管理站施工期发布的材料价格及市场询价；

14.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

15.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

武陵监狱应急备勤、物资储备工作站工程建安工程费、部分前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.合同内围墙工程量多计及子目高套，审减2.4万元；

2.合同内挡土墙工程量多计，审减1.9万元；

3.合同内前期施工措施费工程量多计，审减65万元；

4.合同内建筑工程工程量多计，审减77.7万元；

5.合同内装饰工程工程量多计，审减20.8万元；

6.合同绿化工程量多计，审减1.5万元；

7.合同内海绵工程量多计，审减2.2万元；

8.合同内室外附属安装工程量多计，审减2.5万元；

9.合同外围堰工程量多计及子目高套，审减9.4万元；

10.合同外塔吊基础及进出场安拆费工程量多计及子目高套，审减4.3万元；

11.合同外二次装修工程量少计，审增15.3万元；

12.合同外空调安装部分工程量多计及子目高套，审减6.4万元；

13.合同外增加素混凝土垫层工程量多计，审减1.2万元；

14.扬尘治理费多计，审减1.5万元；

15.围墙工程设计变更工程量少计，审增1.3万元；

16.建筑工程设计变更工程量少计，审增1.3万元；

17.前期施工措施费设计变更及签证工程量少计，审增16万元；

18.人工及材料调差审减22.5万元；

19.合同内下浮审增11.9万元；

20.合同外下浮审减4.6万元；

21.销项税差审减5.8万元；

22.建设单位管理费及监理费因基数变化审减8.3万元；

23.第三方结算审核付费漏计，审增1.7万元。

六、评审结论

该工程送审金额8368438元，第三方咨询机构审核结论7067101元，评审金额7053216元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月17日

抄送：常德市金禹水利投资有限公司

附表

| 武陵监狱应急备勤、物资储备工作站工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 8097662 | 6849086 | 1248576 |  |
| 1 | 清单内 | 6446926 | 4702710 | 1744216 |  |
| 2 | 清单外 | 952217 | 1657924 | -705707 |  |
| 3 | 人工及材料调差 | 906875 | 680189 | 226686 |  |
| 4 | 工程排污费 | -18710 | -17082 | -1628 |  |
| 5 | 合同内下浮 | -119102 | 0 | -119102 |  |
| 6 | 合同外下浮 | -70544 | -116906 | 46362 | 下浮3% |
| 7 | 扣销项税差 | 0 | -57749 | 57749 |  |
| 二 | 部分前期费 | 270776 | 204130 | 66646 |  |
| 1 | 第三方结算 审核费 | 0 | 17023 | -17023 |  |
| 2 | 监理费 | 189800 | 129177 | 60623 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 80976 | 57930 | 23046 | 工程费*1% |
|  | 合 计 | 8368438 | 7053216 | 1315222 | 审减率15.92% |