常财审〔2025〕结字193号

关于太阳大道三期杆转结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的太阳大道三期杆转结算进行了评审。

- 一、工程概况

太阳大道（朗州路-洞庭大道）建设项目由常发改投资〔2009〕589号文立项，批复总额54324万元，其中工程费用34124万元，征地拆迁费12778万元、其他费用7422万元。太阳大道三期为(柳叶大道-洞庭大道）段，三期迁改工程为立项批复中柳叶大道至洞庭大道段的建设配套内容，因道路建设需要对建设范围内原移动通信、联通通信、电信通信、有线电视进行迁改。

移动通信迁改施工单位为湖南鑫创硕通信工程有限公司，合同金额为3880958元，预算评审，金额为2803599元（常财审〔2017〕预字344号）；联通通信迁改施工单位为湖南龙易通信工程有限公司，合同金额为805612.33元；电信通信迁改施工单位为中国电信股份有限公司常德分公司，合同金额为2656046元；有线电视迁改施工单位为湖南兴业建设有限公司常德分公司，合同金额为847449.52元。开工日期2017年10月，竣工日期2018年10月。除移动迁改外其余未进行预算评审，结算按实际迁改工程量计算。

资金来源为单位融资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2022532号结算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南麒晟工程管理咨询有限公司出具的报告及结算审核成果文件；

4. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号）；

5.湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省住房和建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

太阳大道三期杆转工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 移动通信迁改光缆工程量多计及总价下浮3%等，审减57.89万元；

2. 联通通信光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减18.08万元；

3. 电信通信光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减120.26万元；

4. 有线电视光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减20.99万元；

5. 移动迁改扣税费审减0.92万元；

6. 超审减扣施工单位承担的评审费，审减1.77万元；

- 7. 第三方结算审核费结算未报送，审增1.46万元。

六、评审结论

该工程送审金额7813162元，第三方咨询机构审核金额6068593元，评审金额5628783元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月17日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 太阳大道三期杆转结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 工程名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 7813162 | 5640984 | 2172177 | 28.43% |
| 1 | 移动通信管线迁改工程 | 3050404 | 2471551 | 578853 |  |
| 2 | 联通通信管线迁改工程 | 944003 | 763244 | 180759 |  |
| 3 | 电信通信管线迁改工程 | 2870341 | 1667715 | 1202626 |  |
| 4 | 有线电视电视管线迁改工程 | 948413 | 738474 | 209939 |  |
| 二 | 扣税（移动通信） | 0 | -9172 | 9172 |  |
| 三 | 超审减扣施工单位承担的评审费 | 0 | -17672 | 17672 |  |
| 四 | 第三方结算审核费 | 0 | 14643 | -14643 |  |
|  | 合计 | 7813162 | 5628783 | 2184378 | 27.96% |