常财审〔2025〕结字197号

关于中共常德市委党校给水工程结算

的评审意见

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的中共常德市委党校给水工程结算进行了评审。

一、工程概况

中共常德市委党校给水工程，主要工程内容为新增DN400球墨铸铁给水主管、DN200球墨铸铁给水支管、DN400软密封闸阀、DN150超声波水表、消火栓、加压供水设备等。

由中共常德市委党校担任建设业主，常德市沃特市政工程总公司施工。施工时间为2018.9.14 -2018.10.3。

该工程无预算，合同金额为1757146元。

资金来源未落实。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2025197号结算评审送审单及附件；

2. 中共常德市委党校报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》 (湘建价〔2018〕101号)；

6. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

7. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

中共常德市委党校给水工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与中共常德市委党校对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. DN400球墨铸铁管工程量多计，审减11.5万元；

2. 挖沟槽土方、回填方、余方弃置等工程量多计，审减11.64万元；

3. 石碴外运工程量多计，审减2.03万元；

4. 无负压设备价格偏高，审减12.15万元；

5. 泵房翻新工程量多计，审减1.17万元；

6. 排水沟拆除及恢复工程量漏算，审增6万元；

7. DN400软密封阀价格偏高，审减0.24万元；

8. 无预算、未招标项目，按相关规定下浮，审减4.26万元；

9. 扣施工单位应承担的超审减部分评审付费，审减0.11万元。

六、评审意见

该工程送审金额1757146元，评审金额1374748元，审减金额382398元，审减率21.76%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月19日

抄送：中共常德市委党校

附表

| 中共常德市委党校自来水给水工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1757146 | 1375853 | 381293 |  |
| 二 | 施工单位应承担的超额审减付费 |  | -1105 | 1150 |  |
|  | 合 计（一+二） | 1757146 | 1374748 | 382398 | 21.76% |