常财审〔2025〕结字204号

关于穿紫河风光带绿地提质改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的穿紫河风光带绿地提质改造工程结算进行了评审。

- 工程概况

穿紫河风光带绿地提质改造工程为2023年园林绿化提质改造项目，主要建设内容为穿紫河风光地局部花岗岩铺设、塑胶地面铺设、新增栏杆等。由常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南福达万鑫项目管理有限公司实施监理，湖南弘高建设工程有限公司施工，工程于2024年3月15日开工，2024年6月12日完工，2024年6月16日完成竣工验收。工程费预算审定金额704482元（常财审〔2023〕预字138号，其中工程费631154元，前期费41770元，不可预见费31558元），政府采购中标金额626000元。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024258号结算评审送审单；

2.常德市园林绿化服务中心报送的结算书、竣工资料；

3.湖南龙天工程造价咨询有限公司《关于穿紫河风光带绿地提质改造工程结算初审的报告》（湘龙天咨字[2025]年第026号（初））；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5.湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》(湘建价市〔2020〕46号)；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

7.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

8.常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至五期）修订及补充汇编版》；

9.市本级政府性建设项目评审（审计）有关问题会议纪要（常建价〔2021〕6号）；

10.常德市建设工程造价管理站施工期发布的材料价格及市场询价；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

穿紫河风光带绿地提质改造工程费、前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1. 合同内挡车栏杆工程量多计 ，审减0.36万元；

2. 取费及零星扣减，审减1.46万元；

3.前期费及第三方结算审核费多计，审减0.09万元。

六、评审结论

该工程送审金额699872元，第三方审核金额683737元，评审金额680738元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月26日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 穿紫河风光带绿地提质改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位金额：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 656943 | 638732 | 18211 | 2.84% |
| 1 | 合同内 | 653455 | 636273 | 17182 |  |
| 2 | 合同外 | 3488 | 2459 | 1029 | 已下浮6% |
| 二 | 前期费 | 40424 | 39887 | 537 |  |
| 1 | 工程造价咨询费 | 3093 | 3093 | 0 |  |
| 2 | 工程设计费 | 15621 | 15621 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 9538 | 9164 | 374 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 5912 | 5749 | 163 |  |
| 5 | 招标代理费 | 6260 | 6260 | 0 |  |
| 三 | 第三方结算审核费 | 2505 | 2119 | 386 |  |
|  | 合 计 | 699872 | 680738 | 19134 |  |