常财审〔2025〕结字221号

关于浮桥安置小区二期2-7#楼主体工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的浮桥安置小区二期2-7#楼主体工程结算进行了评审。

一、工程概况

浮桥安置小区二期位于青年路以南、规划路以东，共7栋建筑物，其中1#楼为幼儿园，2#至4#楼为多层，5#至7#楼为高层，3#至7#楼座落在地下室上部。本次评审2-7#楼主体工程。主体建筑总面积61132.73㎡，其中2#至4#楼为6层的框架结构，建筑面积分别为4637.82㎡、3893.11㎡和2592.94㎡；5#至7#楼为17层的框架剪力墙结构，建筑面积分别为16621.15㎡、16933.13㎡和16454.58㎡。

浮桥安置小区（二期）项目由常武发改投字〔2017〕50号批复、常武发改投字〔2018〕59号调整批复，立项批复总额22905万元，其中工程费用19959万元，其他工程费用1211万元，预备费635万元，土地费用1100万元。由常德汉晨房地产开发有限公司代建，上海都市建筑设计有限公司设计，湖南旺城项目管理有限公司监理，湖南弘高建设工程有限公司施工。项目于2020年8月开工，2021年7月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024271号结算评审送审单及附件；

2.常德市武陵区安置办报送的工程结算书、竣工图、变更单、签证单、施工合同等其他相关资料；

3.财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5.湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

6.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

8.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

9.常德市公寓楼安置工作领导小组办公室《常德市江北城区公寓楼安置小区建设参照标准》（常安组〔2008〕3号）；

10.常德市公寓楼安置工作领导小组办公室《关于明确市江北城区多层框架结构公寓楼主体工程建设、造价标准的通知》（常安组〔2011〕20号）；

11.常德市公寓楼安置工作领导小组办公室《关于武陵区安置小区公寓楼结算有关问题的会议纪要》（常安办〔2021〕2号）；

12.常德市财政局请示报告单《常德市财政局关于武陵区代建安置小区公寓楼高层主体结算有关问题的请示》（常财专报〔2022〕39号）。

三、评审范围

浮桥安置小区二期2-7#楼主体工程的建安费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

（一）多层安置楼

1.正负零以上打捆包干部分面积多计且单价高计，审减66.80万元；

2.人工工资、材料调差多计，审减120.01万元；

3.设计标准提高部分工程量多计且子目高计，审减162.05万元;

4.基础部分，砖、构造柱、矩形柱和钢筋等工程量多计，土方回填单价高计，审减27.78万元。

（二）高层安置楼

1.正负零以上打捆包干部分面积多计，审减240.57万元；

2.设计标准提高部分工程量多计，审减110.42万元；

3.人工工资、材料调差多计，审减279.37万元；

4.基础部分，砖、构造柱和钢筋等工程量多计，土方回填单价高计，审减56.01万元。

（三）签证部分

1.扬尘防治费工程量和质量通病防治费工程量多计，审减77.35万元；

2.新冠肺炎疫情防控费和2#楼施工排障费多计，审减5.71万元；

3.其他签证单多计，审减131.83万元。

六、评审结论

该项目送审金额114337723元，评审金额101558158元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月30日

抄送：常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室

附表

| 浮桥安置小区二期2#-7#楼主体工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 2#楼工程费 | 9363695 | 7475398 | 1888297 | 1611.83 元/㎡ |
| 1 | 包干价 | 4685537 | 4561860 | 123677 |  |
| 2 | 包干价外增加工程 | 3047359 | 1716632 | 1330727 |  |
| 3 | 安装未施工部分 | 0 | -10371 | 10371 |  |
| 4 | 人工工资、材料调差 | 1630799 | 1207277 | 423522 |  |
| 二 | 3#楼工程费 | 7013945 | 5946048 | 1067897 | 1527.33 元/㎡ |
| 1 | 包干价 | 4157064 | 3830227 | 326837 |  |
| 2 | 包干价外增加工程 | 1518712 | 1219314 | 299398 |  |
| 3 | 安装未施工部分 | 0 | -10285 | 10285 |  |
| 4 | 人工工资、材料调差 | 1338169 | 906792 | 431377 |  |
| 三 | 4#楼工程费 | 4811289 | 4001046 | 810243 | 1543.05 元/㎡ |
| 1 | 包干价 | 2768618 | 2551174 | 217444 |  |
| 2 | 包干价外增加工程 | 1064083 | 823665 | 240418 |  |
| 3 | 安装未施工部分 | 0 | -6778 | 6778 |  |
| 4 | 人工工资、材料调差 | 978588 | 632985 | 345603 |  |
| 四 | 5#楼工程费 | 30146326 | 27599639 | 2546687 | 1660.51 元/㎡ |
| 1 | 包干价 | 24260513 | 23560480 | 700033 |  |
| 2 | 包干价外增加工程 | 897181 | 241533 | 655648 |  |
| 3 | 人工工资、材料调差 | 4988632 | 3797626 | 1191006 |  |
| 五 | 6#楼工程费 | 30746887 | 28297684 | 2449203 | 1671.14 元/㎡ |
| 1 | 包干价 | 24793811 | 24002712 | 791099 |  |
| 2 | 包干价外增加工程 | 862635 | 212338 | 650297 |  |
| 3 | 人工工资、材料调差 | 5090441 | 4082634 | 1007807 |  |
| 六 | 7#楼工程费 | 29483614 | 27615842 | 1867772 | 1678.31元/㎡ |
| 1 | 包干价 | 24238993 | 23324367 | 914626 |  |
| 2 | 包干价外增加工程 | 676031 | 187552 | 488479 |  |
| 3 | 人工工资、材料调差 | 4568590 | 4103923 | 464667 |  |
| 七 | 签证部分 | 2771967 | 622501 | 2149466 | 扬尘治理费、疫情、2#基础排障、2-4#的质量防治费 |
|  | 合计 | 114337723 | 101558158 | 12779565 | 审减率11.18% |