常财审〔2025〕结字235号

关于常德市中级人民法院审判法庭

扩建项目前期费结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市中级人民法院审判法庭扩建项目前期费结算进行了评审。

一、工程概况

项目由湖南省发改委以湘发改投资〔2022〕38号批复立项，估算总投资4916.75万元（其中工程费用4036.73万元，工程建设其他费用433.04万元，预备费446.98万元）。由常德市住建局常建函〔2022〕15号进行初设批复，概算批复总投资额为4885.14万元（其中工程费用4272.55万元）。建设地点位于常德市武陵区阳山大道与紫菱路交叉口西北侧，常德市中级人民法院院内西南角。项目总建筑面积9458平方米（地上业务技术用房4290平方米，地下车库5168平方米），包括新建审判法庭（地上5层、地下2层）的土建和装饰装修工程以及室内外供配电、给排水、空调、消防、弱电和室外配套道路、绿化等附属工程。开工日期2022年11月，竣工日期2024年1月。

前期费预算评审金额5625065元（常财审〔2022〕预字2号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2025039号结算评审送审单及附件；

- 常德市中级人民法院报送的结算书及相关竣工资料；

- 湖南银华工程咨询有限公司出具的《关于常德市中级人民法院审判法庭扩建项目前期费结算审核报告》（〔2025〕第041号）；

- 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市中级人民法院审判法庭扩建项目的前期费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 现场踏勘；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 勘察费钻孔类别高计，且预算已审定，审减1.66万元；

- 监理费根据工程费调整，审减1.81万元；

- 全过程造价咨询费多计预算编制费，审减16.73万元；

- 项目代建费按预算审定金额，审增9.89万元；

- 可研编制费按预算审定金额，审增0.05万元；

- 工程设计费（不含施工图设计）按预算审定金额，审减0.47万元；

- 基坑支护监测费监测点费用多计，审减1.30万元；

- 基建给水工程费已单独办理结算评审，审减1.64万元；

- 10kV高压配电工程安全责任险、环境保护税多计，审减2.53万元。

六、评审结论

该项目送审金额（第三方机构审核金额）4669353元，评审金额4507265元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月31日

抄送：常德市中级人民法院

附表

| 常德市中级人民法院审判法庭扩建项目 前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 评审金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 服务性前期费 | 3247819 | 3127512 |  | 120307 |  |  |
| 1 | 工程勘察勘探费 | 137353 | 120800 |  | 16553 |  |  |
| 2 | 工程监理费 | 605281 | 587197 |  | 18084 |  |  |
| 3 | 水保方案编制费 | 29500 | 29500 |  | 0 |  |  |
| 4 | 全过程造价咨询费 | 582652 | 415390 |  | 167262 |  |  |
| 5 | 项目建设管理费 | 595673 | 694524 |  | -98851 |  |  |
| 6 | 氡及噪声检测费 | 17806 | 17806 |  | 0 |  | 按实计算 |
| 7 | 工程测绘费 | 34922 | 34922 |  | 0 |  |  |
| 8 | 工程检测费 | 349569 | 349569 |  | 0 |  |  |
| 9 | 可研报告编制费 | 28220 | 28673 |  | -453 |  |  |
| 10 | 工程设计费 （不含施工图设计） | 473900 | 469188 |  | 4712 |  |  |
| 11 | 桩基检测费 | 135028 | 135028 |  | 0 |  | 按实计算 |
| 12 | 基坑支护监测费 | 246644 | 233643 |  | 13001 |  |  |
| 13 | 水泥土支护检测费 | 11272 | 11272 |  | 0 |  |  |
| 二 | 前期工程费 | 1421534 | 1379753 |  | 41780 |  |  |
| 1 | 基建给水 | 16431 | 0 |  | 16431 |  | 单独出具报告 |
| 2 | 基建用电 | 104262 | 104262 |  | 0 |  |  |
| 3 | 10KV高压配电工程 | 1300840 | 1275491 |  | 25349 |  |  |
|  | 合 计 | 4669353 | 4507265 |  | 162088 |  | 审减率3.47% |