常财审〔2025〕结字236号

关于常德市中级人民法院新建公共租赁

住房工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市中级人民法院新建公共租赁住房工程结算进行了评审。

一、工程概况

工程根据常德市发改委常发改投资〔2022〕163号可研批复立项，立项批复总额990万元（其中工程费用874万元，工程建设其他费用68.86万元，预备费47.14万元）。由常德市住建局常建函〔2022〕16号进行初设批复，批复概算总投资额为972.13万元（其中工程费用803.41万元）。建设地点位于常德市武陵区阳山大道与紫菱路交叉口西北侧，常德市中级人民法院院内西南角。为解决常德市中级人民法院新就业职工的住房问题，并为常德市中级人民法院发展留住人才，拟在院落西南角进行常德市中级人民法院新建公共租赁住房工程的建设。建筑占地面积650.0平方米，总建筑面积3350.0平方米，结构形式为框架结构地上5层，其中一层为架空层，二至五层为公租房。工程内容包含结构主体、室内及外墙装修、给排水、消防、强弱电、太阳能热水及电梯等。

工程采用EPC模式建设，由湖南天城建设有限公司、湖南省第四工程公司、常德市规划建筑设计院有限责任公司组成的联合体中标。常德市兴业建设监理有限公司实施监理。开工日期2022年11月，竣工日期2024年1月。

概算评审金额8831001元（常财审〔2022〕概字1号，其中工程费8467066元，不可预见费254012元，施工图设计费109923元）。合同金额8409737.71元（其中工程费8301958.21元，施工图设计费107779.5元）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2025037 号结算评审送审单及附件；

- 常德市中级人民法院报送的结算书及相关竣工资料；

- 湖南银华工程咨询有限公司出具的《关于常德市中级人民法院新建公共租赁住房工程竣工结算审核报告》（〔2025〕第030号）；

- 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市中级人民法院新建公共租赁住房工程的EPC建设费用。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 现场踏勘；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 阳台处隔断未做，审减3.93万元；

- 架空层及二三层增加装修子目高套，审减3.09万元；

- 屋面防水及保温做法变更，审减3.51万元；

- 箱变移位属于设计缺陷导致的变更造价不做调整，审减7.53万元；

- 扣减合同内安全责任险和环境保护税按票计取，审减5.25万元；

- 合同内补齐下浮3%，审减8.28万元；

- 材料调差金额少计，审增10.07万元；

六、评审结论

该工程送审金额(第三方机构审核金额)8118161元，评审金额7900595元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月31日

抄送：常德市中级人民法院

附表

| 常德市中级人民法院新建公共租赁住房工程 EPC费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 8004312 | 7792815 | 211497 |  |
| 2 | 施工图设计费 | 107780 | 107780 | 0 |  |
| 3 | 生活给水工程 | 6069 | 0 | 6069 | 已单独出报告 |
|  | 合计 | 8118161 | 7900595 | 217566 | 审减率2.68% |