常财审〔2025〕预字76号

关于常德职业技术学院新校区（原强戒所）

建设项目预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院新校区（原强戒所）建设项目预算进行了评审。

- 一、工程概况

该项目由市发改委常发改社〔2025〕236号立项,估算总投资额1350万元（其中工程费用1178.69万元）；市住建局常建函〔2025〕36号初设批复，概算投资额1348.01万元（其中工程费用1178.65万元）。施工主要内容包括拆除院内原钢结构车棚、砖混结构猪舍、宿舍、审讯室板房、拆除部分实体围墙，新建透视围墙,原有水泥地面改为沥青混凝土地面，改造停车位和道路并做路面标识，地下污水管网改造，室外亮化安装；实验楼、宿舍等6栋单体屋面改造、装修改造及相关水电安装等。

该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南银华工程咨询有限公司编制施工图预算。

资金来源为2025年度“高职院校奖补”。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025177号预算评审送审单及附件；

- 2. 湖南银华工程咨询有限公司编制的预算书；

- 3. 常德市规划建筑设计院有限责任公司的设计图纸；

- 4. 湖南省住建厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知(湘建科函〔2025〕150号)；

- 5. 湖南省住建厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函〔2025〕151号）；

- 6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 7. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕8号）；

- 8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第九期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2025〕12号）；

- 9. 部分材料价格为暂估价或市场询价。

- 10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院新校区（原强戒所）建设项目工程费、前期费及不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 五层实验楼工程量多计、部分子目高套及部分主材价偏高，审减19.56万元；

- 2. 宿舍工程量多计、部分子目高套及部分主材价格偏高，审减67.09万元；

- 3. 一层实验楼工程量多计、部分子目高套及部分主材价格偏高，审减3.51万元；

- 4. 门卫工程量多计、部分子目高套及部分主材价格偏高，审减3.57万元；

- 5. 院内道路工程量多计、子目套项有误且主材价格偏高，审减39.37万元；

- 6. 院内绿化工程量多计，审减0.68万元；

- 7. 围墙真石漆工程量多计、墙面砖价格偏高，审减5.35万元；

- 8. 拆除墙面砖、屋面檩条、室外挖土方及安砌路缘石等工程量少计，审增3.67万元；

- 9. 室外排水工程量多计，审减0.9万元；

- 10. 室外电气电缆工程量多计、部分子目高套及部分主材价格偏高，审减8.45万元；

- 11. 亮化工程宿舍洗墙灯规格错报及部分主材价格偏高，审减4.0万元；

- 12. 室外主线电缆规格变大调整、太阳灯庭院灯、排水管180°中粗砂回填等漏算增加，审增4.4万元；

- 13. 其他零星审减3.23万元；

- 14. 前期费多计，审减5.85万元；

- 15. 不可预见费多计，审减7.38万元。

六、评审结论

该工程送审金额14324279元，审定金额12715562元，审减金额1608717元，审减率11.23%（详见附表1、2）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月10日

抄送：常德职业技术学院

附表1

| 常德职业技术学院新校区（原强戒所）建设 项目预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 12989558 | 11513169 | 1476389 |  |
| 二 | 前期费用 | 685243 | 626735 | 58508 |  |
| 1 | 设计费 | 291084 | 262295 | 28789 | 常财办发[2017]68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 55037 | 51503 | 3534 |  |
| 3 | 监理费 | 223463 | 202221 | 21242 |  |
| 4 | 可行性研究报告编制费 | 10132 | 8980 | 1152 |  |
| 5 | 检测费 | 46153 | 46053 | 100 |  |
| 6 | 招标代理费 | 59374 | 55683 | 3691 | 常财办发[2024]7号 |
| 三 | 不可预见费 | 649478 | 575658 | 73820 | 5% |
|  | 合 计 | 14324279 | 12715562 | 1608717 | 11.23% |

附表2

| 常德职业技术学院新校区（原强戒所）建设 项目预算评审工程费明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 12989558 | 11513169 | 1476389 |  |
| （一） | 五层实验楼 | 2533387 | 2337742 | 195645 |  |
| 1 | 建筑工程 | 156871 | 144486 | 12385 |  |
| 2 | 装饰工程 | 1694220 | 1605905 | 88315 |  |
| 3 | 安装工程 | 682296 | 587351 | 94945 |  |
| （二） | 宿舍 | 5197508 | 4526579 | 670929 |  |
| 1 | 建筑工程 | 310116 | 291412 | 18704 |  |
| 2 | 装饰工程 | 3188386 | 2923638 | 264748 |  |
| 3 | 安装工程 | 1699006 | 1311529 | 387477 |  |
| （三） | 一层实验楼 | 412625 | 397845 | 14780 |  |
| 1 | 建筑工程 | 96975 | 115718 | -18743 |  |
| 2 | 装饰工程 | 224162 | 213981 | 10181 |  |
| 3 | 安装工程 | 91488 | 68146 | 23342 |  |
| （四） | 门卫 | 293737 | 258329 | 35408 |  |
| 1 | 建筑工程 | 33087 | 31557 | 1530 |  |
| 2 | 装饰工程 | 162723 | 154338 | 8385 |  |
| 3 | 安装工程 | 97927 | 72434 | 25493 |  |
| （五） | 仓库、设备间 | 38905 | 37121 | 1784 |  |
| 1 | 装饰工程 | 34427 | 32923 | 1504 |  |
| 2 | 安装工程 | 4478 | 4198 | 280 |  |
| （六） | 室外附属 | 4147493 | 3629602 | 517891 |  |
| 1 | 院内道路 | 2599761 | 2206083 | 393678 |  |
| 2 | 院内绿化 | 236295 | 229487 | 6808 |  |
| 3 | 围墙 | 302726 | 249210 | 53516 |  |
| 4 | 室外排水 | 138060 | 129093 | 8967 |  |
| 5 | 室外电气 | 870651 | 815729 | 54922 |  |
| （七） | 亮化工程 | 365904 | 325951 | 39953 |  |