常财审〔2025〕预字80号

- 关于常德市江北城区排水管网改造项目

- （一期）预算执行的评审报告

常德市财政局经济建设科：

《常德市江北城区排水管网改造项目（一期）》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

项目由常发改投资〔2024〕159号可研批复立项，批复估算总投资45126.26万元（其中：工程建设费用40981万元，工程建设其它费用2830.9万元，预备费用1314.36万元）。资金来源为地方财政配套和争取上级资金。初步设计由常建函〔2025〕34号批复，批复概算总额43863.85万元（其中建安工程费38851.85万元，工程建设其他费为2928.08 万元，预备费为2083.92 万元）。于2025年7月14日经常德市人民政府常务会议通过同意实施，属《常德市2025年市级政府投资项目计划表（储备项目）》内容之一，本次评审该项目一期建设费用。

- （二）项目主要内容及申报预算情况

常德市排水管网改造建设项目的实施，能有效促使常德市在水安全保障、水环境改善、水资源利用和水生态恢复上一个新台阶，有效地缓解城市内涝，完善了常德市的市政基础设施，提高城市品质，有利于地方经济的持续、稳定、快速发展，有利于社会稳定，有利于城市生态环境的良性循环，其经济效益、社会效益、生态效益十分显著。排水防涝补短板项目工程设计的编制，对于常德市城市水安全、水资源、水环境的统筹管理意义重大，也是常德市贯彻国家相关文件的重要举措。

根据送审资料显示，一期施工范围为雨污管道错混接改造工程、荷花公园排水改造工程、朝阳路断头管拉通工程、三闾路（双拥路—皇木关污水处理厂）排水管道缺陷修复工程、常德大道（青年路—皇木关路）排水管道缺陷修复工程、常德大道（新河桥—穿紫河姻缘桥）排水管道缺陷修复工程、朝阳路（吉生路—穿紫河）排水管道缺陷修复工程、武陵大道（常德大道—穿紫河）排水管道缺陷修复工程、碑吉边路（青年路—人民东路）排水管道缺陷修复工程、桃花源路塌陷处、姻缘桥南片区排水管道改造、粟家垱泵站改造、检查井修复、紫菱路（长港桥—紫缘路）排水管道缺陷修复工程、柳叶大道（阳山大道—穿紫河）排水管道缺陷修复工程、太阳大道（阳山大道—环湖路）排水管道缺陷修复工程，以及人民路与建设路排水管网改造。

一期工程申报概算260463544元，其中工程费225689637元，其他费23043859元，预备费11284482元。由湖南省建筑设计院集团股份有限公司进行初步设计，湖南龙天工程造价咨询有限公司编制概算。项目单位提供了内部审查结论说明，审查结论为260463544元。

- 二、评审依据

- 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 建设单位提供的设计文本、概算书等相关文件。

- 常德市发展和改革委员会《关于常德市江北城区排水管网改造项目可行性研究报告的批复》（常发改投资〔2024〕159号）。

- 常德市住房和城乡建设局《关于常德市江北城区排水管网改造项目初步设计的批复》（常建函〔2025〕34号）。

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕14号）及市场价格。

- 其他有关资料。

- 三、评审结论

一期工程建设单位送审概算金额为260463544元，审定概算金额为224523279元，审减金额为35940265元。其中：工程费审减32318562元，其他费用审减2005775元，不可预见费审减1615928元。审减主要原因如下：

- 送审计价文件高套错套定额。

- 审减主要材料单价。参考市场询价，机械螺旋缠绕修复专用型材价格由245元/m审减为44元/m；管道修复HDPE速格垫价格由600元/m²审减为44.5元/m²。

- 施工措施费高计。

- 其他费用计费基数多计。

- 四、存在的问题及建议

- 因概算阶段设计深度不足、地下管线情况复杂、后期发生变更可能性大，故部分非实体工程内容采用费率包干模式考虑。建议项目单位充分考虑后期实施阶段可能产生的问题，选取合理的发包模式，按政府相关规定实施造价管控、确定最高投标限价，并依照常德市住房和城乡建设局关于印发《关于国有资金投资建设最高投标限价（招标控制价）备查工作的规定》的通知（常建通〔2022〕43号）规定，及时办理招标控制价备查手续。

- 工程费中包含粟家垱泵站改造、智能分流井、绿化破除恢复暂列金额。前期费包含勘察、测绘、监理、检测、监测、代理等尚未发生的服务费用，以及勘察封孔、基坑监测、杆线迁改、水样抽检、占道费等事项的暂列金额，评审暂按有关文件规定计取，部分按项目单位报送数额暂列，项目单位在工程实施过程中应按相关计价规定及时予以确认。根据中共常德市委办公室、常德市人民政府办公室《关于深入贯彻过“紧日子”要求进一步加强财政管理的通知》（常办〔2023〕18号）要求，强化政府投资项目管理，切实控制建设成本。

- 五、有关事项说明

- 本评审结果是一期工程财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位在此额度内依法依规组织实施项目建设，切实履行项目建设管理主体责任，加强对不可预见费使用、竣工验收、价款结算等重要环节的监管，严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

- 一期工程预算控制上限依据项目单位提供的初步设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。项目单位在申报评审时，已确认完整报送本次一期工程建设的全部费用，后期不再接收与该工程建设相关的费用申报，漏项或少计部分由业主单位在总额内自行调配平衡。

- 本次评审的可研编制、初步设计费用计费基数为整体项目，除此之外的其他前期服务性费用计费基数均为一期工程费。

- 前期费中 CCTV检测费按送审金额暂列，费用不得在管网办年度预算经费内重复列支。

- 不可预见费按工程费的5%计入。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月25日

附表

| - 常德市江北城区排水管网改造项目（一期） - 预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 225689637 | 193371075 | 32318562 |  |  |
| 二 | 前期费 | 23489425 | 21483650 | 2005775 |  |  |
|  | 其中：暂列部分 | 9914867 | 9973155 | -58288 |  |  |
| 1 | 勘察封孔费 | 400000 | 400000 | 0 |  |  |
| 2 | 勘察封孔监理费 | 7260 | 6534 | 726 |  |  |
| 3 | 基坑监测费 | 300000 | 300000 | 0 |  |  |
| 4 | 防洪补救措施费 | 800000 | 800000 | 0 |  |  |
| 5 | 杆线迁改费 | 5500000 | 5500000 | 0 |  | 应严格按迁改流程实施 |
| 6 | 水样抽样检测费 | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  |
| 7 | 占道费 | 480255 | 480255 | 0 |  |  |
| 8 | 渣土处置费 | 608721 | 608721 | 0 |  | 12.5元/m³ |
| 9 | 淤泥处置费 | 818630 | 877644 | -59014 |  | 116元/m³ |
| 三 | 不可预见费 | 11284482 | 9668554 | 1615928 |  | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 260463544 | 224523279 | 35940265 |  | 审减率13.80% |