常财审〔2025〕预字83号

关于屈原公园灌溉系统改造工程

预算执行的评审报告

常德市财政局经济建设科：

《屈原公园灌溉系统改造工程》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

项目根据市领导签批的《常德市城市管理和综合执法局<关于2025年度园林绿化专项资金项目细化的请示>》（常城管〔2025〕19号）立项，属于2025年部门预算安排的园林绿化提质改造专项资金内容之一。

**（二）项目主要内容及申报预算情况**

为解决屈原公园植物干旱给水问题，常德市园林绿化服务中心申报对屈原公园内安装PPR塑料给水管约4000m,DN100镀锌钢管约150m,增压不锈钢提升泵12台，铺设电缆约1000m。估算资金约50万元。

二、评审依据

1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。
2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。
3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。
4. 常德市城市管理和综合执法局《关于2025年度园林绿化专项资金项目细化的请示》（常城管〔2025〕19号）。
5. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕14号）及市场价格。
6. 其他有关资料。

三、评审结论

该工程施工图预算送审金额为522022元，审定金额为497005元，审减金额为13746元。其中：工程费审减23793元，前期费审减510元，不可预见费审减714元。审减主要原因如下：

1. 送审预算未套用现行2025定额。
2. 管道冲洗、消毒试验由项目单位优化取消。
3. 标准砖 240×115×53主材价格按2025年第10期发布价调整为443元/千块。

四、存在的问题及建议

1. 该项目在2025年园林绿化提质改造专项资金细化表中申报的资金为50万元。报送预算金额超计划资金额度，经项目单位优化方案之后重新报送预算，对调整后预算进行评审并出具评审报告。

2. 灌溉系统的建设提高了苗木养护的自动化及苗木成活率，节约了一定的人力成本，建议资金管理科室在绿地运维经费安排时可根据该因素予以对冲考虑。

五、有关事项说明

1. 本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

2. 项目预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月4日

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屈原公园灌溉系统改造工程  预算执行评审汇总表 | | | | | | |
|  | | | | | 金额单位：元 | |
| **序号** | **评审内容** | **送审金额** | **审定金额** | **审减金额** | | **备 注** |
| 一 | 工程费 | 482636 | 458843 | 23793 | |  |
| 二 | 前期费 | 24907 | 24397 | 510 | |  |
| 三 | 不可预见费 | 14479 | 13765 | 714 | | 工程费的3% |
|  | 合 计 | 522022 | 497005 | 25017 | | 审减率4.79% |