常财审〔2025〕预字86号

关于芙蓉北路（筑基路-太阳大道）电力迁改

预算执行的评审报告

常德市财政局经济建设科：

《芙蓉北路（筑基路-太阳大道）电力迁改》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目电力迁改工程开展预算执行评审，具体情况如下：

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

芙蓉北路（筑基路-太阳大道）属于2019年政府投资计划内项目，于2025年完成调概程序，根据《常德市发展和改革委员会<关于调整芙蓉北路（筑基路-太阳大道）项目可行性研究报告的批复>》（常发改投资〔2025〕258号）立项。

**（二）项目主要内容及申报预算情况**

为解决芙蓉北路（筑基路-太阳大道）电力架空线路入地问题，常德市城投龙马建设项目管理有限公司申报对芙蓉北路（筑基路-太阳大道）段敷设电力电缆YJV22-3\*170mm2 175m、非开挖拖管2\*φ167mm 135m；砌筑电缆三页井1座、人孔井2座；安装横档、金具等。估算资金约24.6万元。

二、评审依据

1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。
2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。
3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。
4. 湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）。
5. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕8号）。
6. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕14号）及市场价格。
7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性投资项目审核（审计）标准操作规范（第一至第四期）修改及补充汇编版》。
8. 其他有关资料。

三、评审结论

该工程施工图预算送审金额为244649元，审定金额为186311元，审减金额为58338元。其中：工程费审减56775元，设计费审减625元，不可预见费审减938元。审减主要原因如下：

1. 送审预算未套用现行2025定额。
2. 非开挖拖管2\*φ167mm价格偏高。
3. 横担、金具等价格偏高。
4. 带电车搭头、解头工程量多计、价格偏高。

四、有关事项说明

1. 该迁改工程在调整芙蓉北路（筑基路-太阳大道）项目可行性研究报告批复中的资金额度为24.6万元。报送预算依据为2022年11月常德市城区地下管网设施建设管理办公室（以下简称管网办）备案图纸，项目单位现场踏勘优化方案报管网办同意后重新报送预算，对调整后预算进行评审并出具评审报告。

2.本评审结果是该迁改工程财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

3. 预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月11日

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芙蓉北路（筑基路-太阳大道）电力迁改  预算执行评审汇总表 | | | | | | |
|  | | | | | 金额单位：元 | |
| **序号** | **评审内容** | **送审金额** | **审定金额** | **审减金额** | | **备 注** |
| 一 | 工程费 | 244649 | 177439 | 58338 | |  |
| 二 | 设计费 | 3549 |  |
| 三 | 不可预见费 | 5323 | 工程费的3% |
|  | 合 计 | 244649 | 186311 | 58338 | | 审减率23.85% |