常财审〔2026〕结字28号

- 关于杨桥路（筑基路-常德大道）新建工程    服务性前期费的评审意见

- 常德市财政局经济建设科：

- 受你科室委托，根据常德市城市建设投资集团有限公司西城新区分公司送审资料，我中心对杨桥路（筑基路-常德大道）新建工程前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 杨桥路（筑基路-常德大道）新建工程由市发改委常发改投〔2019〕432号批复立项，总批复金额为6000万元，其中工程费3813万元、工程建设其他费1986万元（含征地拆迁1771万元）、预备费201万元。道路北起筑基路，南至常德大道，全长885m。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 杨桥路（筑基路-常德大道）新建工程预算评审金额30049926元（常财审〔2020〕预字43号，其中工程费27193030元，前期费1497244元，不可预见费1359652元）；主体工程结算评审金额24593663元(常财审〔2025〕结字141号)。

- 三、本次送审情况

- 本次送审杨桥路（筑基路-常德大道）新建工程服务性前期费，评审编号X202515号。主要包括环评报告编制费、水土保持方案编制费、可研报告编制费、测绘费、设计费、造价咨询费、监理费、勘察勘探费、工程测绘费、检测费、监督检测费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

1.设计费、监理费应执行中标优惠率；

2.勘察勘探费根据地勘成果文件及市本级费用标准规定计算；

3.部分检测费价格计取有误；

- 4.第三方结算审核费根据评审审减率相应调整金额。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1457151元，评审发现问题金额88456元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数；

- 2.检测费根据成果文件内容对应的收费标准计算；

- 3.根据送审资料显示，该项目主体工程全部服务性前期费已清理完毕，无其他需评审的费用。苗木移植工程未结算，造价咨询费无合同，故剔除该项费用1558元；

- 4.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

4.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月20日

- 附表

| 杨桥路（筑基路-常德大道）新建工程服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环评报告编制费 | 33991 | 0 |  |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 32632 | 0 |  |
| 3 | 可研报告编制费 | 21211 | 0 |  |
| 4 | 清绘费 | 800 | 0 | 市国土测绘院 |
| 5 | 地籍测绘费、室内计算面积 | 21040 | 0 |  |
| 6 | 室内计算坐标点 | 2160 | 0 |  |
| 7 | 拨地定桩 | 18800 | 0 |  |
| 8 | 设计费 | 426039 | -2663 |  |
| 9 | 造价咨询费 | 79663 | -1558 | 剔除苗木移植工程咨询费 |
| 10 | 监理费 | 322368 | -2264 | 执行中标优惠率 |
| 11 | 勘察费 | 137469 | -79847 | 根据成果文件按实计 |
| 12 | 工程测绘费 | 27532 | 0 | 常德市恒华测绘 |
| 13 | 检测费 | 92755 | -1147 | 赛科公司 |
| 14 | 监督检测费 | 27827 | -344 | 省检中心 |
| 15 | 建设单位管理费 | 207843 | 0 |  |
| 16 | 第三方结算审核费 | 5021 | -633 |  |
|  | 合 计 | 1457151 | -88456 |  |