常财审〔2026〕预字10号

# 关于竹根潭闸建设工程预算执行的评审报告

常德市财政局经济建设科：

《竹根潭闸建设工程》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

项目根据常发改投资〔2025〕309号《关于竹根潭闸建设项目可行性研究报告的批复》立项，估算总投资286万元。

## （二）项目主要内容及申报预算情况

项目位于常德市武陵区三星路西侧，处于新河水系和竹根潭水系之间。建设内容在新河水系和竹根潭水系之间建设闸门及箱涵，主要包括25米箱涵及箱涵顶部352米碎石便道建设；同时配套建设PGM平面滑动铸铁闸门、QL手电两用螺旋启闭机等设施设备，初次送审金额285.93万元。于2026年2月27日经项目单位书面申请，资金管理科室同意，新增防洪补救内容，增补送审金额9.81万元。合计送审金额295.74万元。

# 二、评审依据

- 1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 2.湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。

- 3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 4.常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二六年第一期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2026〕1号）及市场价格。

- 5.其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程施工图预算送审金额为2957408元，审定金额为2773697元，审减金额为183711元。其中：工程费审减180419元，前期费审增1081元，不可预见费审减4372元。审减主要原因如下：

- 1.调整地基水泥土搅拌桩处理定额子目。

- 2.围堰工程量多计调整定额子目。

- 3.砌筑翼墙、铺种草皮工程量少计。

- 4.便道回填土漏计主材。

- 5.成品栏杆基础工程量多计。

- 6.电缆主材价格高计。

- 7.防洪补救注浆钻孔费单价高计。

- 8.地勘、测绘、检测费少计。

- 9.建设单位管理费、监理费、设计费、采购代理费高计。

# 四、存在的问题及建议

- 1.该项目设计说明土袋围堰中心部分可采用粘土填筑，但送审预算未区分计算。评审考虑因现场水下情况不明，暂按送审全部采用土袋围堰，项目单位应根据现场施工情况，采取经济可行方案、优化费用支出。

- 2.设计图纸说明基坑开挖深度大于等于5m的，需有专家论证的专项施工方案。本工程开挖深度已超5m，但送审未考虑支护方案。项目单位已书面回复现场工况满足放坡开挖条件，评审根据送审施工方案计算，项目单位应根据现场情况审批施工方案，在预算费用内确保施工安全及质量。

# 五、有关事项说明

- 1.本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

- 2.项目预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2026年3月4日

附表

| # 竹根潭闸建设工程预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2556847 | 2376428 | 180419 |  |
| 二 | 不可预见费 | 123194 | 118821 | 4373 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费 | 277367 | 278448 | -1081 | 含防洪影响评价报告编制费 |
|  | 合 计 | 2957408 | 2773697 | 183711 | 审减率6.21% |