常财审〔2026〕预字2号

# 关于军休所维修改造项目

# 预算执行的评审报告

常德市财政局社会保障科：

《军休所维修改造项目》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

项目根据常德市发展和改革委员会《关于军休所维修改造项目的批复》（常发改社〔2025〕238号）立项，估算总投资218万元，资金来源为上级补助资金。

## （二）项目主要内容

项目主要改造内容：外墙铲除原保温层及装饰面层后新做薄陶瓷装饰节能一体板，室内墙面及天棚铲除墙漆后重新刷乳胶，屋面铺贴地面砖。卫生间改造、户外LED屏更换、道闸系统更换、监控扩容、会议室无线咪及音响设备更换等。

# 二、评审依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。

- 3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 4. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 5. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕15号）及市场价格。

- 6. 其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程施工图预算送审金额为2028455元，审定金额为1960693元，审减金额为67762元。其中：工程费审减52481元，前期费审减13707元，不可预见费审减1574元。审减主要原因如下：

- 铲除墙面墙漆及垃圾外运等工程量多计，审减0.5万元；

- 墙面刷墙漆工程量多计，审减0.82万元；

- 外墙装饰层工程量多计，审减1.22万元；

- 满堂脚手架漏计，审增0.76万元；

- 灯具价格高计，审减0.9万元；

- LED屏工程量多计，审减1.95万元；

- 会议室音响工程量多计，审减0.3万元；

- 车牌识别一体机送审少报1套，审增0.8万元；

- 直饮水设备单价高计，审减0.5万元；

- 监控扩容及空调管理系统单价高计，审减0.4万元；

- 前期费及不可预见费因取费基数调整，审减1.7万元 。

四、存在的问题及建议

1. 会议室扩音与小型影院设备原报送方案为国外品牌，经征求建设单位意见后按类似标准更换为国产一线品牌，建设单位在项目实施过程中应对设备质量及标准进行严格把控。

2. 户外P2.5全彩LED屏原设计方案未考虑音频，经与建设单位沟通，为满足户外LED屏独立放映功能，增加了功放、音柱和控制电脑。

# 五、有关事项说明

1. 本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

2. 项目预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月9日

附表：

| 常德市军休所维修改造项目预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1837577 | 1785096 | 52481 |  |
| 二 | 前期费 | 135751 | 122044 | 13707 |  |
| 三 | 不可预见费 | 55127 | 53553 | 1574 |  |
|  | 合 计 | 2028455 | 1960693 | 67762 | 3.3% |