常财审〔2026〕预字4号

# 关于2025年江北城区路灯管线安全隐患整改项目预算执行的评审报告

常德市财政局经济建设科：

《2025年江北城区路灯管线安全隐患整改项目》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

该项目为2025年江北城区路灯管线安全隐患整改，根据市领导批示及常德市财政局对《关于继续实施江北城区路灯电费包干管理相关问题的请示》的处理意见，节电奖励分成资金，除弥补日常维护费用不足外，应统筹50%以上用于路灯设施设备大中修改造，节电分成政策期间内，不再安排大中修改造支出。本次路灯隐患整改项目从节电奖励分成中安排183.61万元。

## （二）项目主要内容及申报预算情况

因江北城区部分道路路灯及管线存在安全隐患，亟需进行改造。常德市城市照明事务中心提出对沙港路（武陵大道-朝阳路）、丹阳路（滨湖路-七里桥）、三星路（武陵大道-阳山路）、常德大道（武陵大道-阳山路）等4条道路路灯及管网进行改造。主要内容为：管沟开挖、预埋φ75CPVC路灯管、电缆敷设、路灯杆拆除及更换等。申报建设资金186.5万元。

# 二、评审依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。

- 3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 4. 常德市财政局对《关于继续实施江北城区路灯电费包干管理相关问题的请示》的处理意见。

- 5. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕14号）及市场价格。

- 6. 其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程预算送审金额1864954元，审定金额1737727元，审减金额127227元。其中：工程费审减168623元，前期费审减7808元，不可预见费审增49203元。审减主要原因如下：

- 施工围挡多计；

- 人行道板垫层及沥青路面、混凝土路面拆除调整为机械拆除；

- 路灯基础拆除费用不计；

- 不可预见费漏报，评审据实审增。

四、评审建议

因本次整改涉及到大面积人行道开挖，在路灯管线整改施工过程中应对现有强弱电管线做好保护，因施工破坏造成毁损修复责任自负。

五、有关事项说明

1. 本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

2. 预算控制上限依据项目单位提供的施工方案、预算书，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月20日

附表

| # 2025年江北城区路灯管线安全隐患整改项目 # 预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1808734 | 1640111 | 168623 |  |  |
| 二 | 前期费 | 56220 | 48412 | 7808 |  |  |
| 1 | 招标代理费 | 14529 | 13585 | 944 |  | 常财办发〔2024〕7号 |
| 2 | 造价咨询费 | 8863 | 8037 | 826 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 3 | 监理费 | 32829 | 26791 | 6038 |  |  |
| 三 | 不可预见费 |  | 49203 | -49203 |  |  |
|  | 合 计 | 1864954 | 1737727 | 127227 |  | 6.82% |