常财审〔2026〕预字9号

# 关于湖南幼儿师范高等专科学校培训楼三楼
学员宿舍维修改造工程预算执行的评审报告

常德市财政局科教科：

《湖南幼儿师范高等专科学校培训楼三楼学员宿舍维修改造工程》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

资金来源为2025年“高职院校奖补”。

## （二）项目主要内容

项目主要改造内容：培训楼三楼共改造34间卫生间和36间房间，更换39樘房门。卫生间内天棚铝扣板更换，墙面防水后贴400*800瓷砖，地面重新翻仓，洁具、隔断等整体更换。房间内墙面、天棚重新涂刷3遍乳胶漆，护墙板更换。二楼部分吊顶修补。

# 二、评审依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。

- 3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 4. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 5. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十二期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕16号）及市场价格。

- 6. 其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程施工图预算送审金额为998797元，审定金额为748920元，审减金额为249877元。其中：工程费审减205581元，前期费审减31650元，不可预见费审减12646元。审减主要原因如下：

- 乳胶漆、防水工程量多计，审减3.4万元；

- 墙面砖定额高套，审减0.7万元；

- 安装洁具单价高计，审减11.3万元；

- 排水改造单价高计，审减5.1万元；

- 不可预见费因取费基数调整，审减1.3万元；

- 设计费应建设单位要求不计算，审减2.4万元；

- 监理费、造价咨询费因取费基数调整，审减0.7万元。

四、存在的问题及建议

1. 因三楼设计内容简单，四-七楼有过类似维修改造，经与建设单位确认，做法不明处，参考四-七楼设计。

2. 施工图纸做为预算编制、评审、采购、施工、履约验收的重要基础依据，应专业、严谨、规范，请项目单位重视。

# 五、有关事项说明

1. 本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

2. 项目预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2026年2月10日

附表：

| 湖南幼儿高等专科学校培训楼三楼学员宿舍维修改造工程预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 903898 | 698317 | 205581 | 22.74% |
| 1 | 卫生间改造工程 | 617105 | 449294 | 167811 |  |
| 2 | 房间墙面修复 工程 | 180248 | 148452 | 31796 |  |
| 3 | 房门更换工程 | 106545 | 100571 | 5974 |  |
| 二 | 不可预见费 | 47562 | 34916 | 12646 | 工程费5% |
| 三 | 前期费用 | 47337 | 15687 | 31650 |  |
| 1 | 设计费 | 24405 | 0 | 24405 | 应建设单位要求不计算费用 |
| 2 | 造价咨询费 | 5050 | 3013 | 2037 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 3 | 监理费 | 17882 | 12674 | 5208 |  |
| 合 计 |  | 998797 | 748920 | 249877 | 25.02% |