2019年度常德市支持企业上市专项资金

绩效评价报告

湖南新中元会计师事务所受常德市财政局委托，按《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《常德市财政局关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕14号）等文件，对2019年常德市支持企业上市专项资金（以下简称“专项资金”）进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为了加快建设泛湘西北区域金融中心城市，充分发挥资本市场在促进产业转型升级、培育经济发展新动能等方面的重要作用，提升直接融资比重，根据《常德市人民政府办公室关于支持企业上市的若干意见》（常政办发〔2009〕6号）文件精神，于2009年设立了该专项资金。

该专项资金2014年之前以财政“垫付”形式扶持企业上市。2014年经市委、市政府研究决定，将资金支持方式由“垫付”改为“拨款”。

2.项目主要内容及实施情况

- 项目主要内容

对本市行政区域内主营业务突出，发展前景良好，具有高成长性，符合国家产业发展方向及规划的企业给予上市（挂牌）扶持奖励，奖励标准如下：

境内外上市：对完成股份制改造并取得股份公司营业执照、向中国证监会或境外证券交易所提出IPO申请、实现IPO上市的企业，分别给予扶持奖励20万元/家、80万元/家、100万元/家，合计不超过200万元/家；

“新三板”挂牌：对完成股份制改造并取得股份公司营业执照、向“新三板”系统提出申请被受理、成功挂牌的企业，分别给予扶持奖励20万元/家、20万元/家、10万元/家，合计不超过50万元/家。

2019年项目管理单位为常德市人民政府金融工作办公室（以下简称市金融办）。

（2）项目实施情况

为支持企业上市，成立了常德市促进企业上市（挂牌）工作领导小组，办公室设市金融办。2019年2月，市金融办下发了项目申报通知，拟扶持企业按规定向各区县（市）金融办提交企业申报表等相关资料，各区县（市）金融办会同财政部门进行了初审，将审核通过的企业申报资料报送至市金融办。9月，市金融办会同市财政局进行终审，对拟扶持企业在市金融办网站公示了7个工作日。公示无异议后，市金融办向市财政局提出资金使用计划，报市政府批准后，由市财政局于当年10月拨付了该专项资金。

项目管理单位对上市后备企业资源库实施了动态管理，由各区县（市）金融办组织申报并初审；初审通过后由市金融办会同财政等相关部门复审；复审合格后统一报省金融监管局进行终审并通过后，对纳入上市后备企业资源库的企业名单予以公示。

3.资金投入和使用情况

2019年年初，市财政预算安排300万元。截至2019年2月28日止，符合扶持奖励政策的企业计6家，实际到位160万元，资金到位率100%。2019年10月，以财政直接支付的方式，拨付扶持奖励资金计160万元，其中奖励给常德市万路达物流股份有限公司（以下简称万路达物流）50万元、湖南惠生农业科技股份有限公司（以下简称惠生农业）20万元、湖南金富力新能源股份有限公司（以下简称金富力能源）20万元、湖南亚米酒店管理股份有限公司（以下简称亚米酒店）30万元、湖南康洁母婴用品股份有限公司（以下简称康洁母婴）20万元、康普药业股份有限公司（以下简称康普药业）20万元。

详见附件1：2019年支持企业上市专项奖励明细表

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为进一步推进全市资本市场发展，促进企业上市，深化投融资体制改革：按照“培育一批、股改一批、上市一批”的要求，逐步壮大企业上市（挂牌）后备资源库；鼓励民营企业完成股份制改造，扶持本市企业在境内外上市和在“新三板”挂牌，加快企业改制上市步伐；加强服务和政策引导，营造“议上市、争上市、快上市”的浓厚氛围。力争到2020年末，上市公司和“新三板”挂牌企业达50家。

- 2019年度绩效目标

（1）加强上市后备企业培育，壮大上市后备企业资源库，力争年底纳入上市后备企业资源库的企业不少于20家。

（2）对上市后备企业资源库实施动态管理，企业名单年度内更新一次。

（3）在券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构的辅导下，完成股份制改造并取得股份公司营业执照的企业不少于8家。

（4）向“新三板”提出申请被受理的企业不少于3家。

（5）在“新三板”挂牌成功的企业不少于1家。

（6）加强上市（挂牌）政策宣传，营造良好氛围，提高企业上市（挂牌）积极性，拟上市（挂牌）企业政策知晓率90%以上，举办拟上市（挂牌）企业培训班1期以上，培训企业60家以上。

（7）对截至2019年2月28日止已完成股份制改造并取得股份公司营业执照、向“新三板”系统提出申请被受理和在“新三板”系统挂牌成功的企业给予扶持奖励，资金发放准确率100%。

（8）扶持奖励申报工作在3月底前完成，审核工作在9月底前完成，资金拨付在10月底前完成，工作完成及时率100%。

（9）服务对象满意度90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

我所接受常德市财政局的委托后，成立了专项资金绩效评价小组，于3月下旬开始了解项目情况，起草绩效评价实施方案，4月初进行了现场评价。在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，实施了听取情况介绍、收集并核实相关资料、检查财务会计记录等程序，对惠生农业等6家企业进行了实地查看，发放社会调查问卷，综合分析并参考项目管理单位的绩效自评表后形成评价结论。

- 综合评价情况及评价结论

市金融办作为项目组织实施单位对2019年该专项资金的绩效情况进行了自评，自评得分98分，绩效自评等级为“优”。

绩效评价小组依据既定的指标体系和评分标准，结合项目管理单位的自评资料及现场核查情况，经综合评分，项目整体得分85分，绩效评价等级为“良”。得（扣）分明细如下：

（一）项目决策总分18分，实得14.5分，扣3.5分，扣分明细：

1.缺少“完成股份制改造并取得股份公司营业执照企业数”等5个核心指标，扣2.5分；

2.未充分考虑企业股改、上市（挂牌）工作的实际完成情况编制预算，扣1分。

（二）项目过程总分22分，实得17分，扣5分，扣分明细：

1.预算执行率53.33%，扣3分；

2.扶持奖励条件待完善，扣2分。

（三）项目产出情况总分32分，实得28.5分，扣3.5分，扣分明细：

1.自评表中“纳入上市后备企业资源库的企业数”年度指标值设置为20家，实际完成值41家，偏离度105%，扣0.5分；

2.向“新三板”提出申请并受理企业0家，扣3分。

（四）项目效益情况总分28分，实得25分。扣3分。扣分明细：

1.康洁母婴2019年较2018年营业收入、利润、缴纳税金均下降50%以上，扣1分；

2.缺少对扶持奖励企业上市进程的后期跟踪管理，扣2分。

详见附件2：绩效评价指标评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标分值18分，得分14.5分，得分率80.55%。其中“绩效目标”扣2.5分，扣分理由是预算绩效指标细化、量化不够；“资金投入”扣1分，扣分理由是预算额度测算不准确。

1.项目立项方面，该项目立项依据充分、程序规范，符合国家产业和支持企业上市的有关政策。

2.绩效目标方面，绩效指标欠明确，主要是三级指标细化、量化不够，数量指标仅设置了“纳入拟上市（挂牌）企业名单数”一项指标，绩效目标的导向作用不明显。

3.资金投入方面，未按应扶持奖励金额编制预算，预算额度测算不准确。

（二）项目过程情况

项目过程指标分值22分，得分17分，得分率77.27%。其中“预算执行率”扣3分，扣分理由是预算执行率53.33%，低于90%；“管理制度健全性”扣2分，扣分理由是扶持奖励条件待完善。

1.资金管理方面，市财政局制定了《常德市促进企业上市专项资金管理办法》，明确了专项资金的补助范围和标准、资金申请、审核和拨付等内容，资金管理制度较为健全，但因预算编制不合理，预算执行率为53.33%。

2.组织实施方面，常德市人民政府制定了《常德市企业上市（挂牌）扶持奖励办法》，办法明确了扶持奖励条件、扶持优惠政策、扶持奖励政策等相关内容，项目流程清晰，但扶持奖励条件有待进一步完善。

- 项目产出情况

项目产出指标分值32分，得分28.50分，得分率89.06%。除“向‘新三板’提出申请被受理企业3家以上”目标未完成扣3分外，其余绩效目标均已完成。另“纳入上市后备企业资源库的企业数20家及以上”，实际完成值41家明显高于年初指标值，扣0.5分。

1.纳入上市后备企业资源库企业数及年度内更新一次目标已完成。根据湖南省地方金融监督管理局《关于公布上市后备企业资源库名单的通知》（湘监发〔2019〕51号）文件，2019年共有41家企业符合入库要求，对本市上市后备企业资源库实行动态管理，年度内更新一次。

2. 2019年完成股份制改造并取得股份公司营业执照和在“新三板”成功挂牌企业数目标全部完成。常德市湘春景源农业发展股份有限公司等8家企业完成了股份制改造并取得股份公司营业执照；亚米酒店于2019年1月在“新三板”成功挂牌。

3.对截至2019年2月28日止符合条件的企业发放奖励目标全部完成。万路达物流等4家企业完成了股份制改造并取得股份公司营业执照、亚米酒店等3家企业在“新三板”系统提出申请被受理、万路达物流等2家企业在“新三板”系统成功挂牌，市财政均按《扶持奖励办法》和《专项资金管理办法》中确定的奖励标准，拨付了扶持奖励资金，资金发放准确率100%。从现场检查的情况来看，项目管理单位及时组织了企业申报、审核和资金拨付。

4.政策知晓率和组织培训情况绩效目标全部完成。根据微信问卷调查统计，政策知晓率为96.97%。2019年11月，市金融办举办了以“拥抱资本市场，服务实体经济”为主题的“企业&资本面对面”金融沙龙活动，聘请中信建投证券股份有限公司等中介机构对63家企业进行了创业板与科创板解读等课程的培训，为企业上市搭建了交流平台，在一定程度上调动企业上市的积极性。

详见附件3：绩效目标完成情况表

（四）项目效益情况

项目效益指标总分28分，得分25分，得分率89.28%。其中“经济效益”扣1分，扣分理由是康洁母婴经济指标出现负增长；“可持续影响”扣2分，扣分理由是后期跟踪管理待加强。

1.经济效益方面：根据6家企业的会计报表来看，康洁母婴部分经济指标出现负增长，2019年较2018年相比，营业收入、利润、缴纳税金均下降50%以上。惠生农业等5家企业经济效益较为明显，2018-2019年营业收入、利润、缴纳税金的复合增长率均在20%以上。

2.社会效益方面：2019年，全市共41家企业纳入省上市后备企业资源库，占全省383家的10.7%，位列全省第二；现场核查的6家企业来看，2019年新增就业人数166人，比上年增长17.00%；通过举办业务培训班，政府部门、中介机构和企业进行面对面的沟通交流，为企业提供“一对一”的现场诊断和辅导，亚米酒店于2019年1月在“新三板”挂牌，对加快企业改制上市有一定的促进作用。

3.可持续影响方面：市金融办作为项目的主管部门，组织机构和人员较为稳定，但由于缺少对扶持奖励企业的后期跟踪管理等服务机制，管理机制可持续性有待提升。

4.本次采用微信问卷调查的方式，对50家拟上市（挂牌）企业的相关人员进行了问卷调查，其中有效问卷33份，综合满意度为93.33%。

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加强了组织领导。项目成立了以市长任组长、分管金融证券工作的副市长和副秘书长任常务副组长、市国资委等单位负责人为成员的常德市企业上市工作领导小组，市直相关部门在符合政策规定的前提下，为拟上市（挂牌）企业在改制、辅导、申报等方面提供了便捷的政务服务，加快了企业改制上市步伐。

2.逐步完善了政策措施。2009年，本市出台了《关于支持企业上市的若干意见》，并于2011年、2014年、2015年、2017年、2018年、2019年对有关政策进行了修订完善，项目实施依据及时得到更新。

3.政策扶持力度进一步加大。2019年12月，常德市人民政府出台了《关于公布规范性文件清理结果的通知》（常政发〔2019〕12号）文件，对《扶持奖励办法》文件中“境内外上市”的有关内容做出了修改，明确了境内外上市最高补助金额由原来的200万元提高到了1000万元，政策扶持力度进一步加大。

（二）存在的主要问题及原因分析

1.预算编制不合理，执行率待提高。项目管理单位在编制专项资金预算时，未充分考虑企业股改、上市（挂牌）工作的实际完成情况，未按应扶持奖励金额进行预算编制。2017-2019年市财政均预算安排300万元，实际奖励金额分别280万元、150万元、160万元，三年的预算执行率分别为93.33%、50%、53.33%。

详见附件4：2017-2019年预算执行情况表。

2.预算绩效指标细化、量化不够。三级指标仅设置了“纳入拟上市（挂牌）企业名单数”“纳入企业达标率”等部分指标，未设置“完成股份制改造并取得股份公司营业执照企业数”“资金发放准确率”等与项目内容相匹配的重要指标，不便于绩效管理。

3.扶持奖励条件待完善。从现场检查的情况来看，万路达物流、亚米酒店2家企业未纳入《常德市拟上市（挂牌）企业名单》，但完成了股份制改造并取得股份公司营业执照和在“新三板”成功挂牌，符合实质性奖励条件并已获得奖励，与《办法》规定的扶持奖励条件第四条“已进入《常德市拟上市（挂牌）企业名单》”不符。

4.对部分已扶持奖励企业的经济效益提升作用不明显。康洁母婴于2015年完成股份制改造，2019年较2018年营业收入、利润、缴纳税金均下降50%以上，促进作用不明显。

5.后期跟踪管理待加强。从现场检查的情况来看，已完成股份制企业改造或在证券监管部门辅导报备的企业，项目管理单位未要求企业定期报送其上市进程相关资料，未对上述企业进行跟踪培植和贴近服务。

六、相关建议

1.合理编制预算，提高预算执行率。因奖补资金拨付在后，项目管理单位应根据企业股改、上市（挂牌）工作的实际完成情况，按应扶持奖励金额精准编报资金预算。

2.细化、量化绩效指标。由于该项目属于延续专项，建议项目管理部门在申报资金预算时，结合项目具体内容，对项目绩效目标进行具体细化，确保绩效目标指向明确、合理可行。

3.进一步修改完善扶持奖励条件。科学合理确定项目扶持奖励条件，修改原《办法》扶持奖励条件中第四条“已进入《常德市拟上市（挂牌）企业名单》”的规定。

4.加强后期跟踪管理。对已完成股份制改造或在证券监管部门辅导报备的企业，要求企业定期报送上市进程相关资料，及时跟踪培植和贴近服务，全面掌握企业动向。

| 附件: | 1.2019年度支持企业上市奖补明细表 2.项目支出绩效评价指标评分表 3.绩效目标完成情况表 4.2017-2019年预算执行情况表 5.调查问卷汇总表（微信） |
| --- | --- |