常德市机动车、驾驶人历史档案采集专项资金

绩效评价报告

为加强和完善财政专项资金管理，强化部门对专项资金的管理责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《常德市财政局关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕14号）等文件精神，湖南新中元会计师事务所受常德市财政局委托，对常德市机动车、驾驶人历史档案采集专项资金进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项及实施情况

为进一步加强常德市机动车、驾驶人档案信息化建设，常德市公安局交通警察支队（以下简称市交警支队）决定自2018年起，开展为期3年的机动车、驾驶人历史档案采集工作，进一步提升档案管理智能化水平，实现本市范围内机动车、驾驶人档案数据标准化、管理智能化、服务网络化。

- 根据常德市公安局交通警察支队《关于推进“放管服”改革办公会议纪要》（2018年第3次），明确了启动机动车、驾驶人历史档案影像化工作。

- 2018年10月24日，通过政府采购招投标，市交警支队与市畅安科技服务有限公司（以下简称市畅安公司）签订了《常德市政府采购合同》（以下简称《政府采购合同》），并于当日另行签订了《常德市交警支队机动车、驾驶人历史档案采集服务采购合同》（以下简称《服务采购合同》）。《政府采购合同》约定自2018年10月24日起至2021年10月24日止，建设完善历史档案影像数据库，利用“机动车/驾驶人档案影像库房管理系统”，完成机动车和驾驶人历史档案的下架、档案袋收存资料的影像化采集、位置分配、编号、上架等整理工作，并将按《纸质档案数字化规范》等文件技术要求采集的信息上传到“档案影像库房管理信息系统”。合同总价款458.80万元，采集单价2.96元/份（每份约15页），全市采集份数为155万份（具体以实际验收合格的工作量为准）。

- 2019年6月，市畅安公司将采集劳务工作分包给陈立春个人，约定采集单价为1.80元/份，实施时间自2019年6月18日起至2020年6月30日止。档案采集劳务工作由陈立春招聘湖南文理学院勤工俭学的贫困学生或社会人员实施，并按0.80元/份的档案采集劳务费加上0.10元/份档案打码劳务费按份结算给外聘劳务人员。

- 截至2020年6月30日止，已验收合格的采集份数为90.46万份（验收截止日为2020年4月30日），应付档案采集金额为267.76万元，尚有约13万份已采集档案未验收。

- 2.项目主要内容及组织实施

该项目主要是对2018年7月前全市范围内机动车、驾驶人历史档案（含注销和报废机动车）进行影像化采集，并将已按《纸质档案数字化规范》等文件技术要求采集的信息上传到“档案影像库房管理信息系统”。

3.资金投入和使用情况

该项目纳入市交警支队办案经费总预算，实际使用时按《政府购买服务项目》审批金额拨付。市财政对该项目实际安排预算458.80万元。

2018年12月，实际支付给市畅安公司137.64万元，2019年未使用该笔资金预算，截至2020年6月30日止，累计支出137.64万元，占预算安排的30%。

（二）项目绩效目标

1.项目总目标

对2018年7月前本市范围内的机动车、驾驶人历史档案进行影像化采集，提高车驾管业务的办事效率、服务能力和监管能力，充分利用信息技术，建设完善机动车、驾驶人档案影像数据库，切实做好档案影像库房管理系统应用工作，推进车辆转籍信息网上传递和数字档案共享。

2.项目具体目标

- 产出数量

- ①历史档案影像化采集区域覆盖数不少于9个，其中截至2020年6月30日，区域覆盖数不少于5个。

- ②应验收合格采集份数不少于77.50万份。

③督促施工单位配备能接入公安专用网络接口的成套采集系统设备20台以上，设施设备配备率100%。

④督促施工单位配备具有质量检验类工程师职称的质检人员1名和采集人员20名以上，人员到位率100%。

⑤每月不定期现场查看档案采集场地设备、人员配备情况及工作秩序，查看次数不少于1次。

⑥每月对施工单位质量检验工程师的抽检记录进行抽查，抽查次数不少于1次。

⑦根据合同约定，督促施工单位按月报送项目进展情况的书面报告。

- 产出质量

- ①确保历史档案数字化影像与纸质档案一致，档案扫描完整率100%。

②历史档案数字化影像成果质量符合《纸质档案数字化技术规范》《GAT1134-2014-机动车和驾驶证件电子影像档案技术规范》等文件技术要求，并经项目主管单位、车管所、施工单位三方联合验收，验收合格率100%。

③纸质档案进出库登记造册，出入库手续完备，档案交接完整率100%。

- （3）产出成本。按2.96元/份的合同价款和验收合格的工作量支付历史档案影像化采集成本。

- （4）社会效益。①方便群众办事。减少办事人员来回奔波，为异地办证、转籍提供便利。②降低档案保存成本。③提高文件传递速度和安全性。利用信息系统实现机动车、驾驶人数据共享传输。

（5）可持续影响。保护档案资源，解决纸质档案保存时限和磨损的问题，确保电子档案真实、完整和长期可用。

（6）满意度。服务对象对该项目满意度达90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

我所接受常德市财政局的委托后，成立了该专项资金绩效评价小组，于4月初开始了解项目情况，起草绩效评价实施方案，7月上旬进行了现场评价。在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，实施了听取情况介绍、收集并核实相关资料、检查财务会计记录等程序，对汉寿县、澧县等7处采集点进行了实地查看，发放社会调查问卷，综合分析并参考项目主管单位的绩效自评表后形成评价结论。

- 综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分80分，评价等级为“良好”，扣（得）分明细如下：

（一）决策总分19分，实得15.5分，扣3.5分。扣分明细：

- 1.只有上级文件要求，未见市政府有关该项目立项批复的相关文件，立项程序不够规范，扣1分。

2.2019年和2020年分别申报458.80万元和350.00万元，但外购服务合同金额为458.80万元，资金预算重复申报，因属工作交接中发生的失误，酌情扣2.5分。

（二）过程总分32分，实得18.5分，扣13.5分。扣分明细：

1.预算执行率51.70%，低于100%，扣4分。

2.两份合同内容不一致，扣3分。

3.违规携带零食进入加工场地，扣0.5分。

4.未提供分包档案采集劳务工作的项目书面同意书，扣2分。

5.未按季和已验收合格的工作量支付合同价款，扣4分。

（三）产出总分29分，实得26分，扣3分。扣分明细：

汉寿县、桃源县、鼎城区和澧县档案交接记录不完整，不能完整反映档案交接的全过程，扣3分。

（四）效益总分20分，实得20分，扣0分。

详见附件2：绩效评价指标评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求等，属于部门履职所需，立项依据充分，但未见有关部门的立项批复文件，程序欠规范。

2.绩效目标。绩效目标符合客观实际，与实际工作相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效指标充分细化、清晰可衡量。

3.资金投入。该项目以政府采购金额458.80万元作为资金预算。但2019年、2020年分别申报预算，预算编制欠严谨。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

（1）资金到位率。该项目预算安排458.80万元，实际到位458.80万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率。截至绩效评价日止，项目资金应到位267.76万元，实际支出137.64万元，预算执行率51.70%。

（3）资金使用合规性。资金拨付通过国库集中支付，资金拨付手续齐全，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.项目组织实施情况

配备了必要的加工场地和33台采集设备以及33名采集工作人员，政府采购合同等资料齐全并已归档，但存有违反档案采集管理办法等相关制度及违规分包等合同履行不到位的情况。

- 项目产出情况

- 1.产出数量

- （1）截至2020年6月30日，市直（白鹤山）、鼎城区、汉寿县已完成历史档案采集工作，澧县和桃源县正在实施中。档案采集区域覆盖数目标完成率100%。

- （2）根据项目主管单位提供的机动车、驾驶人历史档案采集明细表，截至2020年6月30日止，共验收合格历史档案份数90.46万份，其中市直54.20万份、鼎城区20.58万份、汉寿县15.68万份。应采集份数目标完成率100%。

（3）市畅安公司实际已配备能接入公安专用网络接口的成套采集系统设备33台，设施设备配备率100%。设施设备配备率目标完成率100%。

（4）市畅安公司实际已配备33名采集人员和1名质量检验工程师，人员到位率100%。人员到位率目标完成率100%。

（5）根据历史档案影像化施工现场抽验表，每月对档案采集场地设备、人员配备及卫生状况情况进行了1次检查。现场查看次数目标完成率100%。

（6）根据市交警支队提供的历史档案影像化质量抽检记录表，每月已对施工单位质量检验工程师的抽检记录进行了抽查，且经项目主管单位签字。抽查次数目标完成率100%。

（7）项目主管单位已按合同约定按月对施工单位的项目进展情况进行了考核。按月审核书面报告目标完成率100%。

2.产出质量

- （1）绩效评价小组随机抽查了27份历史档案影像化成果，并与纸质档案进行了一一比对，采集页数与纸质档案一致，扫描顺序与纸质档案相对应，未发现漏扫等情形，档案扫描完整率100%。档案扫描完整目标完成率100%。

（2）已采集的历史档案影像化成果符合《纸质档案数字化技术规范》《GAT1134-2014-机动车和驾驶证件电子影像档案技术规范》等文件技术要求，并经项目主管单位、施工单位和各管辖区域车管所出具了联合验收通过意见，验收合格率100%。验收合格目标完成率100%。

（3）汉寿县、桃源县、鼎城区和澧县采集点已提供《历史档案扫描提交登记表》，但领取数量和入库数量不一致，登记信息欠完整。档案交接完整率目标未完成。

- 3.产出成本

- 根据《政府采购合同》，双方约定付款方式为“按季支付，以每季度实际完成工作量进行结算”，2018年12月，市交警支队预付给市畅安公司137.64万元的项目启动资金，但根据现场查看的情况来看，第一批档案采集时间为2019年6月，未按已完成的工作量支付款项。按实际完成的工作量支付档案影像采集成本目标未完成。

（四）项目效益情况

- 1.社会效益

（1）便捷群众办事。车主可直接办理机动车过户、变更、抵押及补领登记证书等业务，减少了纸质档案查阅时间，实现了“数据多‘跑路’，群众少来回”。

（2）档案保存成本进一步降低。以电子文档形式保存的文件相较传统纸质文档，其保存方式和对环境的要求比较低，在一定程度上降低了相关保存成本。

（3）文件传递速度和安全性得到提高。充分利用网络进行机动车、驾驶人的相关数据共享传输，方便快捷，有效提高了档案文件的传输速度和安全性。

- 2.可持续影响。本市机动车、驾驶人纸质档案预计为155万份，体量较为庞大，通过实施纸质档案影像化，在一定程度上避免了纸质档案保存时限和纸张磨损的问题，有利于保护档案信息，确保电子档案长期可用。

- 3.满意度。通过140份有效问卷调查，服务对象满意度为92.14%。

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

（一）主要经验及做法

实现智能化管理。将机动车、驾驶人历史档案影像化信息存储进“电子档案柜”，并自动化对数据进行统计规整，避免了各种原因造成的原始档案资料的丢失或损坏，较之于手工管理模式既简单又高效。

（二）存在的问题

1.未获取专项立项依据。该项目依据市交警支队出台的《关于推进“放管服”改革办公会议纪要》（2018年第3次）为执行依据，但未见有关部门对该项目立项批复的相关文件。

2.重复申报资金预算。根据市财政提供的政府购买服务项目审批表，2019年和2020年分别申报预算458.80万元、350.00万元，市财政实际安排资金预算458.80万元。

3.两份合同内容不一致。市交警支队与市畅安公司于2018年10月24日另行签订了《服务采购合同》，但与《政府采购合同》中的部分合同条款和签章不一致，根据比对两份合同，《服务采购合同》新增了“合同签订后，甲方预付中标金额30%款项”的合同条款，且加盖的是市交警支队合同专用章和市畅安公司有税号的公章，与《政府采购合同》上加盖的市交警支队公章和市畅安公司无税号的公章不相符。

4.政府采购合同履行不到位。一是未经市交警支队书面同意违规分包。合同约定：“经甲方事先书面同意后，乙方可以分包其应履行的合同义务，但不得将全部采购项目或采购项目中的主体或关键性项目转让给其他供应商”，但市畅安公司将采集劳务工作分包给陈立春个人，未见交警支队书面同意分包的相关文件资料。二是进度款支付不合规。2018年12月，市交警支队依据《服务采购合同》预付市畅安公司中标金额30%的项目启动资金，根据现场获取的资料，第一批档案采集时间为2019年6月，未按《政府采购合同》规定中按季和实际验收合格的工作量支付合同价款。

- 5.项目管理待加强。一是违规携带零食进入加工场地。从现场检查的情况来看，白鹤山影像采集点有部分采集人员违规携带零食进场，违反了档案采集管理制度中：“禁止在加工现场吃食，防止生虫或沾污档案，或可能对纸质档案的保存和采集的质量及效果产生的不利影响”。二是档案进入库登记欠完整。从现场抽查的情况来看，汉寿县、白鹤山（市直）和鼎城区档案领还登记表上每日领取档案数量与入库数量无法对应；澧县采集点档案移交表上无领、还人员签名或盖章，不能完整反映档案交接的全过程，确保档案移交的安全性。

（三）原因分析

- 上述问题存在的原因主要有以下几点：

- 1.绩效管理意识欠缺。“重支出轻管理”的现象依然存在，预算编制不严谨，有一定的随意性。

- 2.岗位责任制不够落实，项目日常监管不到位，缺乏必要的档案管理和现场监管措施。

- 3.合同管理欠力度，未按合同条款履行，执行有缺失。

六、相关建议

（一）补充立项依据，完善相关程序。项目管理单位应及时补充立项依据，明确专项实施范围、实施目的与预期效能，确保后续项目实施有据可依。

（二）合理编制预算。对于一次性政府采购项目，以政府采购金额确定资金预算后，后续实施期内不应申报资金预算。

（三）规范合同签订。严格按《合同法》的有关规定，依法依规签订合同，维护当事人的合法权益。

（四）加强合同管理。一是严格合同管理，不得违规分包。市交警支队应切实履行合同主体责任，补充完善相关分包手续，并加强项目监管，确保后续项目实施质量。二是严格履行合同约定。历史档案采集份数约为155万份，已验收合格90.46万份，尚有约64.54万份未验收，市交警支队应严格按合同约定，按季和验收合格的工作量支付后续合同价款，杜绝超期、超范围支付。

（五）加强项目管理。一是加强后期巡查。制定月度考核细则，形成完整的考核机制，并按考核细则进行奖惩，对后续发现的问题要留档扣分，提高项目运行质量。二是加强档案进出库管理。对每日领取档案的人员，应要求其登记档案领取时间、领取数量、档案柜号、档案编号、归还日期、归还数量等，并生成一式两份的档案交接清单，由交接人、接收人签字后分别留存，档案管理人员应于每日下班前清理核对档案进入库数量，减少档案移交随意性，确保档案安全。

（六）绩效评价结果建议。市交警支队与畅安公司约定的采集单价为2.96元/份，市畅安公司分包给陈立春的采集单价为1.8元/份，扣除购买采集设备等费用42.61万元后，该公司毛利率为30.47%，陈立春支付给外聘劳务人员的采集单价为0.9元/份，毛利率为50%。建议后续类似项目应进行事前绩效评价，提高财政资金配置效率和使用效益。

| 附件: | - 截至2020年6月30日止机动车、驾驶人历史档案已 - 验收份数明细表 - 项目支出绩效评价指标评分表 3.调查问卷汇总表 |
| --- | --- |