常财审〔2021〕结字 37号

关于常德市朗州路游园提质改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市朗州路游园提质改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德市朗州路游园提质改造工程，包含绿化工程、小品铺装工程及安装工程，主要工作内容为原有背景音乐箱、树池座椅、宣传牌、警示标志及白色钢构拆除及外运，整理原有绿化用地，新栽特色乔灌木及地被植物，铺种草皮，地面铺装，制作安装座椅，安装健身器材等。

该项目由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，湖南鑫正欣工程项目管理有限公司监理，常德市景中景园林绿化工程有限公司施工，项目于2018年9月1日开工，2019年1月24日竣工。预算审定金额1193036元(含不可预见费56811元)(常财审〔2018〕预字73号)。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2020年646号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市园林绿化服务中心报送的结算书、签证单及竣工资料等；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

9.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

10.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

11.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

12.常德市造价管理站发布的施工同期材料预算价格及市场询价；

13.国家现行标准规范及强制性标准；

14.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市朗州路游园提质改造工程费及前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织评审人员踏勘现场；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德市园林绿化服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

（一）绿化工程

1.φ12cm以下乔木移栽计入合同内，审减1.8万元；

2.苗木工程量多计，审减5.1万元；

3.部分苗木价格偏高，审减2.6万元。

（二）小品铺装工程

1.“花朵”座椅、汀步制作难度费无相关依据不计，审减1.4万元；

2.“花朵”座椅金属面油漆定额子目高套，审减0.3万元；

3.彩色透水混凝土、不锈钢板、“花朵”花岗岩汀步、花朵种植池中碎石垫层及砼垫层等相关工程量多计，审减2.6万元；

4.部分材料价格偏高，审减3.9万元。

（三）安装工程

1.PPR塑料给水管工程量多计、材料价格偏高，审减0.5万元；

2.喷灌点、高杆射灯、电力电缆、及配管工程量多计、材料价格偏高，审减0.61万元；

3.配电箱(落地柜）、水泵控制箱、自动补水池配套设施材料价格偏高，审减0.2万元；

（四）合同内同比优惠0.29%，审减0.1万元。

（五）工程排污费不计，审减0.1万元。

（六）销项税审减0.1万元；

（七）建设单位管理费按常财建〔2002〕68号计算，设计费及监理费按常财办发〔2017〕68号计算，审减1.53万元。

（八）合同外重组单价部分下浮6%，审减7.25万元；

（九）施工单位承担审减率超过15%部分的评审付费，审减0.41万元。

六、评审结论

该项目送审金额1145293元，审定金额863313元，审减金额281979元，审减率24.62%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2021年1月22日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

常德市朗州路游园提质改造工程

结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1087320 | 824744 | 262576 | 24.15% |
| 1 | 工程费小计 | 1087320 | 825063 | 262257 |  |
| ① | 合同内已完 | 1087320 | 312370 | 260388 |  |
| ② | 变更增补 |  | 514562 |  |  |
| ③ | 按合同比例下浮 |  | -907 | 907 |  |
| ④ | 扣减工程排污费 |  | -962 | 962 |  |
| 2 | 消项税扣回 |  | -319 | 319 |  |
| 二 | 前期费用 | 57972 | 42678 | 15294 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 4276 | 4276 | 0 | 常政办发〔2017〕68号 |
| 2 | 工程设计费 | 28122 | 20944 | 7178 |  |
| 3 | 工程监理费 | 15788 | 11975 | 3813 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 9786 | 5483 | 4303 | 常财建〔2002〕68号 |
| 三 | 小计 | 1145292 | 867422 | 277870 |  |
| 四 | 扣审减超15%的评审付费 |  | -4109 | 4109 |  |
|  | 合 计 | 1145292 | 863313 | 281979 | 24.62% |