常财审〔2021〕结字48号

关于常德市第十一中学田径运动场改造及校门入口景观工程结算评审的报告

常德市财政局科教科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第十一中学田径运动场改造及校门入口景观工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市第十一中学内，主要施工内容为原操场塑胶地面拆除并铺设13mm厚预制橡胶卷材，足球场铺设人造草皮，健身区铺设25mm厚EPDM颗粒面层，铺设排水管网，操场外侧种植苗木及园路铺装等。

该项目由常德市城镇建筑规划设计有限公司设计、湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理、湖南锦乾建设有限公司承包施工。

预算审定金额4520400元，其中工程费4174945元、不可预见费125248元、前期费220207元（详常财审〔2017〕预字125号）。该工程于2017年7月10日开工，2017年10月8日竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2019年第1142号财政投资工程项目结算评审送审单；

- 2. 常德第十一中学报送的工程结算书、竣工图、投标文件及竣工验收技术资料等；

3. 常德市城镇建筑规划设计有限公司设计《常德市第十一中学运动场维修改造》的施工图；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7. 湖南省造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一) >的通知》（湘建价〔2016〕8号）；

8. 常德市造价管理站同期发布的工程材料价格及市场调查价格；

9. 有关的标准图集和设计、施工规范；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第十一中学田径运动场改造及校门入口景观工程工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与常德市第十一中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 足球场工程量多计，审减1.43万元；

2. 砖砌排水沟工程量多计，审减1.29万元；

3. 运动场工程量多计及预制橡胶卷材价格偏高，审减24.16万元；

4. 砂石垫层工程量多计，审减0.46万元；

5. 沙坑工程量多计，审减0.6万元；

6. 楼梯栏杆扶手及零星钢构件工程量多计，审减0.6万元；

7. 人造草皮工程量多计且价格偏高，审减6.1万元；

8. 拆除原已破坏垫层跑道和垃圾外运工程量多计，审减1.82万元；

9. 拆除及恢复部分工程量多计，审减1.61万元；

10. 运动场打磨地面及补积水重复计取，审减6.71万元；

11. 移栽苗木子目套项有误，审减5.02万元；

12. 渣土外运工程量多计，审减3.82万元；

13. 种植土回填工程量多计，审减2.2万元；

14. 苗木报送价格偏高，审减6.45万元；

15. 铺装工程量多计且价格偏高，审减1.75万元；

16. 锯缝机锯缝工程量多计，审减0.85万元；

- 17. 电气部分工程量多计及价格报送偏高，审减27.37万元；

- 18. 扣减合同内排污费及调整税率，审减1.62万元；

- 19. 工程监理费按结算审定金额计算，审减1.54万元；

- 20. 审减率超15%扣减评审付费，审减0.44万元。

六、评审结论

该项目送审金额4713013元，审定金额3751194元，审减金额961819元，审减率20.41%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2021年1月27日

抄送：常德市第十一中学

附表

| 常德市第十一中学田径运动场改造及校门入口景观工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 4492806 | 3550759 | 942047 |  |
| 1 | 合同内 | 3738883 | 3127648 | 611235 |  |
| 1.1 | 绿化工程 | 289504 | 224982 | 64522 |  |
| 1.2 | 铺装工程 | 141462 | 123960 | 17502 |  |
| 1.3 | 装饰工程 | 68586 | 64470 | 4116 |  |
| 1.4 | 建筑工程 | 2811369 | 2535653 | 275716 |  |
| 1.5 | 电气改造工程 | 427961 | 178583 | 249378 |  |
| 2 | 合同外 | 753924 | 439265 | 314659 |  |
| 2.1 | 绿化工程 | 264487 | 176059 | 88428 |  |
| 2.2 | 铺装工程 | 19811 | 13014 | 6797 |  |
| 2.3 | 排水工程 | 34778 | 25566 | 9212 |  |
| 2.4 | 绿化浇洒工程 | 13666 | 6503 | 7163 |  |
| 2.5 | 签证单部分 | 421181 | 218123 | 203058 |  |
| 3 | 扣除合同内排污费 | 0 | -11885 | 11885 |  |
| 4 | 调整税率 | 0 | -4269 | 4269 |  |
| 二 | 前期费用 | 220207 | 204805 | 15402 |  |
| 1 | 设计费 | 126774 | 126774 | 0 |  |
| 2 | 工程监理费 | 70181 | 54779 | 15402 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 23252 | 23252 | 0 |  |
| 三 | 小计 | 4713013 | 3755564 | 957449 | 20.32% |
| 四 | 审减率超15%的评审付费 | 0 | -4370 | 4370 |  |
| 五 | 合 计 | 4713013 | 3751194 | 961819 | 20.41% |