常财审〔2021〕结字4号

关于武陵区芦荻山乡石公庙安置小区地下室

新建工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的芦荻山乡石公庙村安置小区地下室工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为芦荻山乡石公庙村安置小区地下室工程，主要工作内容为土石方工程、打桩工程、建筑工程、装饰工程、安装工程及防洪补救工程，地下室建筑面积12473.92m2。

该项目由常发改投〔2013〕164号文批复立项，由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，湖南经远建筑有限公司施工。该项目于2015年9月开工，2016年1月28日竣工，石公庙村公寓式安置小区地下室工程预算审定金额25613606元（含不可预见费746027元）(常财审〔2015〕预字785号；石公庙安置小区防洪补救措施工程预算审定金额2451830元（含不可预见费69378元、前期费69845元）常财审〔2016〕预字142号)。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年285号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料等；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省水利厅《关于发布水利工程建设结算主材价格调整的通知》(湘水建管〔2004〕49号)；

7. 湖南省水利厅《关于发布调整水利工程建设人工和材料价格意见的通知》(湘水建管〔2008〕3号)；

8. 常德市造价管理站发布的施工期间材料预算价格平均值及市场询价；

9. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第一、二、三期）》的通知；

10. 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

芦荻山乡石公庙村安置小区地下室工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南泰达置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 工程排污费凭票结算，审增5.91万元；

2. 劳保基金计入前期费，审减40.77万元；

3. 根据常安组〔2011〕20号文规定，打桩按750元/m3包干计

算，审减1.86万元；

- 根据国土资源规划测绘院出具的测绘成果资料，土方移交标高为25.79m，大开挖为单独土方单位施工，不计入本次结算，审减30.19万元；

- 土建部分钢筋、砼、砌体墙、模板等工程量多计，审减275.7万元；

- 土建部分耐根穿刺、截水沟盖板、止水钢板等材料价格偏高，审减146.06万元；

- 装饰部分混凝土墙抹灰、管道井内墙面抹灰、乳胶漆等程量多计审减38.56万元；

- 装饰部分楼梯、车道栏杆、墙面喷刷涂料等子目高套，审减21.13万元

- 签证部分止水丝杆、取土灌注桩、抽水台班等工程量多计，审减22.36万元；

- JSK钢板模安装、混凝土护坡、井点降水等子目高套，审减19.21万元；

- 防洪排灌钻机钻孔及灌浆定额子目高套，审减60.16万元；

- 基坑四周回填三合土定额子目高套，工程量多计，审减28.5万元；

- 防洪排灌前期费用无相关资料不计算，审减7万元；

- 材料调差部分现按实结算，仅打桩部分调整，审增142.38万元；

- 柴油发电机组（450KVA/360KW)现场勘查为320KW,价格偏高，审减2万元；
    16. 配管、配线、电缆工程量多计，审减34.2万元；
    17. 1000A母线工程量多计，审减3.9万元；
    18. 应急节能灯、防爆灯、消防应急灯、应急单管荧光灯等
灯具工程量多计，审减3.9万元；
    19. 接线盒、衬塑钢管、镀锌钢管工程量多计、无负压给水
设备、各类阀门、管道支架、防水套管工程量多计，审减24.6万元；
   20. 战时配电与平时用电重复，审减13.8万元；
31.战时排污泵、照明电缆、桥架、动力主电缆工程量多计，
审减10万元；
   21. 签证战时排污泵、镀锌钢管、阀门等工程量多计，审减6.5万元；
     22. DLX1-4配电箱、消防巡检柜装置、潜水泵控制箱、风机
控制箱价格偏高，核减12.5万元；
34.从专变引至每栋主电缆工程量与签证部分重复，审减8.6万元；
   23. 桥架、镀锌钢管及电缆按发布价计，审减3.8万元；
   24. 取费基数变化及其他共计核减18.8万元。

六、评审结论

该项目送审金额35616092元，审定金额28975434元，审减金额6640659元，审减率18.65%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2021年1月8日

抄送：湖南泰达置业有限责任公司

附表

| 石公庙村安置小区地下室工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 清单内及工程量超过15%以内部分 | 31270341 | 24959846 | 6310495 |  |
| 1 | 打桩工程 | 3129080 | 3110490 | 18590 |  |
| 2 | 机械土石方工程 | 568699 | 266791 | 301908 |  |
| 3 | 建筑工程 | 24593321 | 19972360 | 4620961 |  |
| 4 | 装饰工程 | 1473644 | 862437 | 611207 |  |
| 5 | 水电安装工程 | 1415349 | 677490 | 737859 |  |
| 6 | 配电屏、双电源切换箱安装工程 | 90249 | 70279 | 19970 |  |
| 二 | 签证部分 | 2960922 | 2206161 | 754761 |  |
| 1 | 签证单-土建 | 1563620 | 1122296 | 441324 |  |
| 2 | 签证单-安装 | 606776 | 187589 | 419187 |  |
| 3 | 其他 | 790526 | 896277 | -105751 |  |
| 三 | 材料调差 | -1240804 | 182999 | -1423803 |  |
| 四 | 防洪补救 | 2397298 | 1440600 | 956698 |  |
| 五 | 高层部分电缆(原高层结算未计部分) | 228335 | 146616 | 81719 |  |
| 六 | 工程排污费 | 0 | 59185 | -59185 |  |
| 七 | 小计 | 35616092 | 28995407 | 6620685 | 18.59% |
| 八 | 扣减超比例的评审付费 |  | -19973 | 19973 |  |
| 九 | 合 计 | 35616092 | 28975434 | 6640658 | 18.65% |