2020年常德市减排专项资金绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2021〕18号）等文件精神，受常德市财政局委托，湖南九澧咨询服务有限公司对2020年常德市减排专项资金进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：贯彻落实党的十九大精神，坚决打好污染防治攻坚战，着力解决突出生态环境问题，有效防范生态环境风险，建设美丽幸福新常德。

2.项目立项依据：《常德市2020年生态环境保护工作要点》（常生环委发〔2020〕5号）、《常德市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（常政发〔2018〕15号）。

3.项目主要内容：一是环境空气质量网格化监测微站（以下简称“空气小微站”）运维；二是大气污染防治技术咨询；三是生态环境宣传；四是雾炮车购置补贴；五是饮用水源水质自动站建设；六是市城区声环境功能区划调整和常规监测点位优化；七是排污许可证核发技术服务；八是全市环保督查。

4.项目实施情况

2020年常德市减排专项由常德市生态环境局（以下简称“市生环局”）负责实施。

（1）空气小微站运维服务。2018年11月通过政府采购由第三方机构实施，服务机构在街镇及重点源布设50个空气监测点位，填补原有国、省控空气自动站未覆盖的城区范围，通过日观察、季巡查等方式，对污染源动态监测分析，服务期三年，服务费420万元。

（2）大气污染防治技术咨询服务。2019年10月通过政府采购由第三方机构实施，服务机构实时监测常德市城区空气质量，整合国/省控空气质量信息、气象信息等多维数据，形成常规分析、重污染天气及其他专题分析报告，同时对常德市空气质量达标和污染治理提出专项建议。由5名工作人员提供驻场服务，年服务费348万元。

（3）市城区声环境功能区划调整和常规监测点位优化服务。2020年11月委托第三方机构实施，市生环局与服务机构共同编制技术报告并上报省生态环境厅备案。服务费24.50万元。

（4）排污许可证核发技术服务。2020年8月通过政府采购由第三方机构实施，服务机构协助市生环局对辖区内《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中涉及的行业进行摸底排查，对企业排污许可执行情况现场检查等。服务费71万元。

（5）生态环境宣传。市生环局与《湖南日报》、常德市广播电视台等多家媒体平台签订合作协议，通过“常德生态环境”官方公众号及“常德市生态环境局”官方微博进行日常新闻发稿推送；6.5世界环境日进行了环保宣传。2020年编制了《绿创未来》宣传成果汇编。

5.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况。2020年该项目预算批复1600万元，预算调减320万元，实际投入金额1280万元。

（2）资金使用情况。2020年市生环局实际使用443.69万元。本年结余结转836.31万元。2021年第一季度从2020年结转资金中列支339.35万元，剩余指标496.96万元。使用明细详见附件3。

（3）2019年结转资金使用情况。2019年减排专项结转1036.36万元，2020年从结转资金中列支1008.7万元，市财政预算收回16.75万元，剩余10.91万元为质保金，结转2021年使用。

（二）项目绩效目标

1.项目总目标

开展环境污染防治监管及宣传工作，解决区域重点环境问题，有效改善生态环境质量，提升群众环保意识及生活幸福感。

2.年度具体目标

（1）数量指标：生态环境宣传600次以上；环保督查30次以上；大气污染防治技术服务365天全覆盖；市城区空气小微站运维50台（套）；建设饮用水源水质自动站1个；购置雾炮车5台；排污许可证技术抽查、现场核查600家。

（2）质量指标：督查案件办结率90%以上；政府采购合规率、质量达标率100%；设备正常运行率、市城区饮用水源监测率、排污许可证审核发放合规率100%。

（3）时效指标：根据各项工作方案及合同约定的时间截点完成，完成及时率100%。

（4）成本指标：各项支出绩效目标完成率控制在80%至120%之间。

（5）社会效益：环保知识及政策宣传到位，社会公众对环保知识或政策知晓率90%以上；全民参与环境保护，90%以上群众知晓环保投诉方式；所在区域内空气质量、水污染情况明显改善。

（6）生态效益：各项生态指标达到《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发〔2018〕17号）和《常德市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发〔2018〕15号）的年度目标要求。具体指标详见附件1。

（7）可持续影响：常德市生态环境逐步改善，居民幸福指数不断提升。

（8）满意度：社会公众满意度90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

湖南九澧咨询服务有限公司接受市财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实施情况制定了具体的绩效评价方案。

绩效评价工作主要步骤：听取项目情况介绍；收集相关文件资料；核实了783万元资金使用情况，核查比例72.81%；实地核查了南方水泥等排污企业，对316位社会公众进行问卷调查。

经统计汇总、综合分析，并与项目单位、市财政局沟通交流后，形成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分81.4分，评价等级为“良”，得分明细如下：

（一）项目决策总分13分，扣2.1分，实得10.9分。扣分明细：

1.绩效目标：部分绩效目标未与资金量匹配，扣0.5分；目标设置欠细化，扣1分。

2.资金投入：预算与工作任务不匹配，扣0.3分；资金分配额度不合理，扣0.3分。

（二）项目过程总分26分，扣7分，实得19分。扣分明细：

1.资金管理：预算执行率61.18%，扣2分；合同付款比例设置不合理、未设立专门科目核算，扣1分。

2.组织实施：管理制度不健全，扣1分；未按合同规定预留质保金，扣0.5分；多处档案管理不到位，扣1分；多方面监管落实不到位，服务价格前期调研不充分，扣1.5分。

（三）项目产出情况总分29分，扣5.1分，实得23.9分。扣分明细：

1.排污许可现场核查完成率70.67%，扣0.6分。

2.大气污染防治咨询、排污许可服务质量不达标，扣1分。

3.声环境功能区划调整和常规监测点位优化未及时完成，扣0.85分。

4.三个项目绩效目标支出完成率目标未完成，扣2.65分。

（四）项目效益情况总分32分，扣4.4分，实得27.6分。扣分明细：

1.公众环保知识及政策知晓率51.58%、投诉方式知晓率51.9%、社会调查反映出不同程度的环境问题，扣3.3分。

2.社会公众满意度78.99%，扣1.1分。

详见附件1：2020年常德市减排专项资金绩效评价指标体系表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。市生环局编制了绩效目标，但绩效目标欠合理，绩效指标欠明确。

3.资金投入。预算编制欠科学，资金分配欠合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

（1）资金到位率。2020年，年初预算批复1600万元，调减预算320万元，实际到位1280万元。资金到位率100%。

（2）预算执行率。2020年，单位实际支出443.69万元。年末指标结转836.31万元。年内预算执行率34.66%（443.69/1280）。考虑大量政府采购服务年底验收支付的情况，2021年第一季度从2020年结转资金支出339.35万元，累计使用783.04万元，预算执行率61.18%。

（3）资金使用合规性。资金拨付审批程序及手续完整，支出均采用国库集中支付。

2.组织实施情况

（1）管理制度健全性。日常管理参考市生环局机关内控制度，未制定第三方服务质量管理制度。

（2）制度执行有效性。达到政府采购限额标准的项目均按规定实施了政府采购程序，均签订了合同。但市生环局监管不到位。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）生态环境宣传。2020年常德新闻联播发稿270篇，人民日报等媒体客户端转载发文63篇，“常德生态环境”公众号推文303次（1-5条/次），举办“六·五”环境日活动。目标完成。

（2）环保督查。督办了省生态环境保护督察“回头看”期间（2020年10月23日至11月6日）转办的群众信访举报件150件，目标完成。

（3）大气污染防治。经查阅常德市环境空气质量分析报告，完成合同期内技术服务365天全覆盖。目标完成。

（4）空气小微站运维。经查阅“大气污染防治监管”APP数据，完成市城区空气小微站运维50台（套），目标完成。

（5）饮用水源水质自动站建设。2020年由省环保厅统一进行饮用水源水质自动站建设。

（6）雾炮车补贴。2020年补贴购买雾炮车5台（武陵区3台、鼎城区2台），目标完成。

（7）排污许可证核发。经查阅现场核查资料，完成排污许可证核发企业现场核查263家，发证企业核查140家，登记管理企业核查13家，限期整改企业核查8家，共424家，目标未完成。

（8）2020年虽未设置绩效目标，但市生环局完成市城区声环境功能区划212个和优化常规监测点位216个；购置大气环境颗粒物组分站及非甲烷总烃设备3套、颗粒物PM2.5、PM10监测仪设备各1台;完成辐射事故应急演练方案编制及应急演练1次等。

2.产出质量

（1）督查案件办结率。截至2021年4月25日，省生态环境保护督察“回头看”转办信访举报件已办结133件，阶段办结7件，办结率93.33%。目标完成。

（2）政府采购合规率。达到政府采购限额的项目均按规定实施政府采购，目标完成。

（3）服务质量达标率。因大气污染防治技术服务质量不达标，目标未完成。

（4）设备正常运行率。现场调查，未发现设备出现非正常运行的情况，目标完成。

（5）饮用水源监测率。饮用水源水质自动站已由上级主管部门建设完成，并上传数据。

（6）审核发放合规率。经调查及查阅相关资料，未发现排污许可证审核发放不合规的情况，目标完成。

3.产出时效

声环境功能区划调整和监测点位优化项目未按绩效目标设定的时间截点完成，目标未完成。其他项目均在规定的时间内完成。

4.产出成本

雾炮车购置目标支出完成率66.99%；生态环境宣传目标支出完成率138.89%；声环境功能区划调整和常规监测点位优化目标支出完成率24.50%；空气小微站运维目标支出完成率59.09%。目标未完成。

（四）项目效益

1.社会效益

根据问卷调查结果，社会公众对于环保知识的知晓率51.58%，仅51.90%的社会公众知晓环保投诉方式，目标未完成。40.82%的社会公众反映空气质量及水污染情况有明显改善，46.84%的社会公众反映空气质量及水污染情况有改善。

2.生态效益

通过查询湖南省环境空气质量监测数据管理系统，2020年常德市城区PM2.5年平均浓度41ug/m3，PM10年平均浓度50ug/m3；市城区空气质量全年优良率84.70%，优良天数310天，重度污染天数1天，无严重污染天数；根据省厅认定结果，截至2020年全市生产总值二氧化碳排放强度自2015年累计下降18.30%（省厅未公布具体数据）；全市二氧化硫排放总量31237吨，相较2015年40794吨下降23.43%；全市氮氧化物排放总量33852吨，相较2015年42896吨下降21.08%。全市省控及以上地表水考核断面水质优良率2017年至2020年一直稳定在95.70%，目标完成。

3.可持续性影响

2020年PM2.5、PM10年平均浓度较以往年度均有下降，空气优良天数有所增加，常德市空气质量排名全省第7，纳入省考核的7个县（市）空气质量全部达到国家二级标准。市生环局2020年完成对市城区网格化管控，对重点企业排污监管，确保氮氧化物等污染物稳定达标排放，有效预防环境污染，促进常德生态环境有效提升，推动常德市经济和社会可持续发展。

4.满意度

根据问卷调查结果，社会公众满意度78.99%，未完成目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2020年常德市作为湖南省排污许可证唯一试点市，率先在全省完成固定污染源排污许可证登记核发全覆盖任务，较好发挥省试点市的带头示范作用，得到国家生态环境部通报表扬。主要经验有：

1.建立技术帮扶机制，提高发证效率

加大对排污许可专干及排污单位的指导帮扶力度，聘请第三方在各区县提供培训及技术咨询服务。针对重点管理企业，分批次开展集中填报、审核，对填报有困难的排污企业，提供“一对一”指导，大大提高排污单位申请资料填写效率。

2.建立通报问责机制，强化调度督导

实施周调度，月通报，季督办制度，每周发出一期简报，督促各区县生环部门开展发证比拼，对工作不力、推进缓慢、排查不彻底的情况定期通报，对负有领导责任的干部实施问责。

（二）存在的问题

1.预算与目标不匹配，绩效管理水平待提高。

一是预算编制不合理，预算与实际支出差异较大。空气小微站运维项目预算520万元远大于当年应付金额140万元；雾炮车购置补贴预算200万元，但实际支出133.98万元；环保宣传预算180万元，实际支出250万元；声环境功能区划调整和常规监测点位优化预算100万元，实际仅使用24.50万元。

二是绩效目标不精准。存在较多未设立目标但使用资金的情况，如辐射应急演习、颗粒物监测仪设备采购等项目；指标设置不合理，如市城区声环境功能区划调整和常规监测点位优化服务设立了质量指标，但未设立数量指标。

2.资金执行进度滞后，影响资金效益。

该项目2019年年内预算执行率仅35.23%；2020年年内预算执行率34.66%，截至绩效评价日累计执行率61.18%；因项目资金执行率较低，大量资金沉淀，跨年支出资金额度较大，影响资金当年发挥效益。

3.财务制度不健全，专项核算欠规范。

一是无专项资金管理办法。市生环局未与市财政局联合制定专项资金管理办法。

二是未设专门科目核算。市生环局对该专项资金未设立专门科目核算，与其他资金混合使用。

4.管理机制不完善，执行监管待加强。

一是大额购买服务价格前期调研不充分。市生环局大额政府采购服务服务价格前期市场调研不深入，询价依据不足。尤其是大气污染防治技术咨询服务，市生环局向市政府提交的经费请示报告中经费预算明细数据来源于中标方提供的方案明细。

二是监管不到位，第三方服务质量不达标。大气污染防治服务公司驻场工作人员5人，未达到招标文件及投标方案配置6人的规定，且投标方案中的人员配置与现场工作人员不一致，驻场负责人学历为本科，未达到招标文件要求的研究生学历；现场未按投标文件规定的品牌型号配备便携式颗粒物检测仪（品牌Thermo，型号PDR-1500）；也未按招标文件要求进行日常重点巡查。市生环局作为购买服务方，未对第三方服务质量落实全过程监管。

三是合同付款比例设置不合理且执行不到位。大气污染防治技术咨询服务合同的付款方式为专家进场确认后支付70%，服务半年后支付至95%。付款进度超过工作进度，且2020年未按合同约定预留17.4万元履约保证金，弱化了合同约束力。

四是排污核查服务不到位。①现场核查不符合要求。根据第三方提供的385家企业现场核查统计汇总表显示，85家企业核查人员未按要求到现场，139家企业无现场核查资料。②核查业务档案不完整。部分现场核查表未附企业照片、未填写核查人员、核查时间及部分规定检查项等。市生环局对排污核查过程监管不到位。

5.政策知晓率偏低，公众满意度不高。

社会公众对环保知识及政策的知晓率仅51.58%，环保投诉方式知晓率仅51.90%，市生环局宣传渠道虽多，但宣传效果不理想。社会公众满意度较低。根据现场调查，316名受访社会公众的综合满意度仅78.99%，满意度待提高。

上述问题存在的原因主要有以下方面：

一是对预算编制和绩效目标未足够重视，年初绩效目标由财务部门填报，业务部门与财务部门沟通不到位。上年度预算执行率较低，跨年支出较多，当年指标支出与绩效目标不对应。

二是市生环局重程序性管理，轻实质性管理。市生环局未针对第三方服务质量制定相应的制度，对第三方服务质量无约束力。工作人员工作审核把关不严格。

三是环保宣传偏向活动及环保成果宣传，环保知识、环保政策、环保投诉渠道等切实贴近社会公众日常生活的宣传内容占比相对较少，社会公众参与度低，导致环保宣传效果弱化。

六、有关建议

（一）财务管理方面

1.严格执行合同约定条款。建议市生环局扣回大气污染防治技术咨询服务第三方质保金17.4万元。

2.因环保项目上级转移支付具有不确定性，且市本级预算进行了调整，建议市生环局在调整预算的同时调整绩效目标，并履行相应的审批程序。

3.省督察“回头看”工作经费结转资金47.02万元，若在2021年6月前未结清，建议收回财政。

（二）项目管理方面

1.市生环局应根据《常德市市本级财政专项资金管理暂行办法》（常政办函〔2021〕8号）要求，制定专项资金具体管理办法，明确使用范围、审批管理等内容，报市财政审核后联合行文。对专项资金应设置专门科目核算。

2.对第三方服务质量不达标的情况，暂停支付服务费。市生环局重新研究整改方案，制定质量考核管理办法，设置阶段性质量考核条款，考核质量与部分服务费挂钩，细化第三方服务项目及质量要求。

3.建立大额购买服务评审机制。采购大额服务应多渠道深入调研，建立询价机制，必要时委托第三方对招标价进行评审。

4.市生环局应督促第三方机构限期对档案进行清理规范，及时将项目资料整理归档。

（三）政策宣传方面

1.转换宣传思路，吸引公众互动。转变以往“单向”宣传策略，丰富宣传手段，将有奖转发、有奖问答、有奖举报等宣传方式融入日常宣传中，吸引公共参与互动，提升宣传效果。

2.加大对违法案件的查处力度，通过有震慑力的环保违法案件宣传，提高社会公众对环保问题严肃性和必要性的知晓度。

七、其他需要说明的问题

该项目因2019年结转金额较大，跨年执行情况较严重，导致2020年申报的目标预算与实际支出差异较大，影响绩效目标的完成情况。为杜绝此类现象，建议以后年度预算要结合结转资金进行安排。

附件：1.2020年常德市减排专项资金绩效评价指标体系表

2.2020年减排专项资金拨付使用汇总表

3.2020年减排专项到位资金使用明细表

4.减排专项资金绩效评价问卷调查（社会公众卷）