2020年科技创新发展及奖补资金

绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2021〕18号）等文件精神，受常德市财政局委托，湖南九澧咨询服务有限公司对2020年度科技创新发展及奖补专项资金（以下简称“科创专项”）进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：贯彻落实党的十九大精神，全面实施创新发展战略，以创建国家创新型城市为主线，深入推进开放强市产业立市，提升常德市科技创新综合实力。

2.立项依据：《中华人民共和国科学技术进步法》《关于贯彻落实创新驱动发展战略建设科技强市的实施意见》（常发〔2017〕11号）、《常德市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

3.主要内容：主要对科技重大项目、重点及一般项目、疫情应急专题项目等进行支持；对新认定国家级高新技术企业（以下简称“高企”）、国家级科技企业孵化器、省级科技创新平台、“三院三中心”建设、创新创业大赛等进行奖补。

4.实施情况

2020年科创专项由常德市科学技术局（以下简称“市科技局”）负责实施。

（1）支持类项目

市科技局2020年5月发布申报通知，明确申报要求，由各市直单位、区县市科技部门推荐项目，项目单位通过“科技项目管理信息系统”进行网上申报。项目申报截止后，市科技局负责项目初审。

①科技重大项目。2020年6月，市科技局组织专家对2017- 2019年度立项支持的科技重大项目进行中期评估，根据评估结果确定继续支持的项目；2020年10月，市科技局组织专家对当年新申报项目通过会议答辩方式评审，评审分数前6名确定为当年新支持项目。

②科技重点及一般项目。2020年10月，市科技局组织专家对申报资料进行评审，评审结果由高到低分为ABCD四个等级，主要支持评分结果为A、B两级的项目。评审结果经市科技局党组会议研究，与市财政沟通协商，公示无异议后报市政府审批，最终形成支持项目名单及资金分配方案。

（2）奖补类项目

市科技局与“三院三中心”签订任务书，每年根据中期评估结果奖补；市科技局根据上级部门发布的认定文件对国家级高企、国家级科技企业孵化器、省级以上科技创新平台等在认定后次年奖补；技术合同交易奖补按技术合同成交额奖励排名前10的企业；创新创业大赛依据排名对获奖企业进行奖励等。

5.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况。2020年，项目预算批复7,000万元，预算调减1,084万元，实际投入资金5,916万元。

（2）资金使用情况。2020年，实际使用3,582.68万元。截至2021年7月12日，累计使用5,672.63万元。使用明细详见附件3。

（二）项目绩效目标

1.项目总目标

通过实施本项目，扶持培育科技企业及平台，带动全社会研发投入，到2025年，全社会研发投入占地区GDP比重达2.2%，高新技术增加值占地区GDP比重达18%。促进地方经济发展，初步形成泛湘西北科技创新中心基本框架和现代产业发展体系，增强常德高新技术产业开发区产业集聚和辐射带动能力，提升常德国家农业科技园区示范作用。

2.年度具体目标

（1）数量指标：支持科技创新项目（平台）5类179项（个）；奖补科技创新项目（平台）11类150项（个）；举办“智汇洞庭•科创常德”活动数量3场；举办创新创业大赛1场。支持、奖补类目标明细见附件1。

（2）质量指标：支持及奖补项目程序合规、公开公平；支持及奖补对象达标率100%；发放准确率100%；项目验收通过率90%以上。

（3）时效指标：根据专项工作方案进度计划实施，各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标：各项成本控制在项目预算额度及标准内。

（5）经济效益：全市科技企业销售收入增长19亿元以上、利润增长2亿元以上；地方税收增长0.85亿元以上；带动全市社会研发投入10亿元以上。

（6）社会效益：政策知晓率90%以上；国家级高企认定率80%以上；科技重大项目自主知识产权形成率80%以上；带动常德市新增就业人数2万人以上；提升地方科研水平。

（7）可持续影响：激励引导地区科技创新能力。

（8）满意度：受益对象及非受益对象满意度90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

湖南九澧咨询服务有限公司接受市财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。

绩效评价工作主要步骤：听取项目情况介绍；收集相关文件资料；核实了3,355.07万元资金使用情况，核查比例56.71%；实地核查单位85家，其中企业80家；对93家受益对象及42家非受益对象进行问卷调查。经统计汇总、综合分析，并与市科技局、市财政局沟通交流后，形成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分79.4分，评价等级为“中”，得分明细如下：

（一）项目决策总分13分，扣2.1分，实得10.9分，扣分明细：

1.绩效目标：部分指标设置欠合理，扣0.2分；预算调整未相应变更绩效目标，扣0.4分；部分效益指标难以衡量，扣0.5分。

2.资金投入：重点和一般类支持项目年初预算偏低，扣0.5分；重点及一般类支持项目数量较分散，单个项目支持力度较弱，扣0.5分。

（二）项目过程总分24分，扣6.5分，实得17.5分，扣分明细：

1.资金管理：预算执行率60.56%，扣2分；重点项目安排“重点”不突出，扣0.5分；2个一般项目超标准支持，扣0.5分；23个重点项目未达扶持规定标准，扣0.5分。

2.组织实施：市科技局审核把关不严格，出现3家企业套取项目资金的情况；项目验收未采用“双随机一公开”方式进行抽查；16家企业财务核算不规范，存在未进行账务核算、未归集研发支出、财务报表研发费用与研发台账数据不一致、研发台账汇总数与明细数有差异等情况，扣2分；9份项目合同书未存档，扣0.5分；项目申报系统更新不及时，扣0.5分。

（三）项目产出总分32分，扣6分，实得26分，扣分明细：

1.产出数量：重点项目支持数量超目标值128%，扣0.5分；创新创业大赛奖补数超目标值33.33%，扣0.2分。

2.产出质量：项目验收通过率86.92%，扣0.1分；9个项目未经系统申报，扣0.6分；2家企业未达支持条件，扣1.5分；19个专家评审等级为D、未达扶持标准的项目仍获支持，扣0.6分。

3.产出时效：项目评审不及时，扣0.5分；项目验收不及时，扣0.5分；3个区县市资金下拨不及时，扣0.5分。

4.产出成本：重点项目、一般项目超预算，扣1分。

（四）项目效益情况总分31分，扣6分,实得25分，扣分明细：

1.经济效益：存在销售收入指标未按目标完成的情况，扣0.6分；存在利润指标未按目标完成的情况，扣0.6分；存在税收贡献指标未按目标完成的情况，扣0.6分；存在研发投入指标未按目标完成的情况，扣0.6分。

2.社会效益：综合政策知晓率73.76%，扣0.4分；受益对象新增就业推算人数约7008人，扣1.5分；现场调查发现农科院项目进度缓慢，2个项目科研暂未实施，15个企业项目暂无科技成果，扣0.6分。

3.可持续影响：3家疫情应急项目单位激励效果欠佳；4家高企未研发或研发投入不足。扣0.9分。

4.满意度：非受益对象满意度87.14%，扣0.2分。

详见附件2：2020年度科技创新发展及奖补专项资金绩效评价指标体系表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项。专项立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。市科技局编制了绩效目标，但经济效益指标值设置过低，部分社会效益指标难以衡量，市科技局预算调整后未相应调整绩效目标。

3.资金投入。该专项细化了预算，预算内容与项目内容相匹配；但支持类项目中重点和一般项目年度预算额度较低，项目支持较分散，单个项目支持力度较弱。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

（1）资金到位率。2020年，年初预算批复7,000万元，调减预算1,084万元，实际到位5,916万元。资金到位率100%。

（2）预算执行率。2020年，实际使用3,582.68万元，2020年度预算执行率60.56%（3,582.68/5,916）。截至2021年7月12日，累计使用5,672.63万元，尚有243.37万元未使用。

（3）资金使用合规性。专项资金拨付程序规范，审批手续完整。但存在重点项目安排“重点”不突出，项目支持未严格按标准执行的情况。

2.组织实施情况

（1）管理制度健全性。市科技局联合市财政局制定了《常德市市本级科技创新发展专项资金管理办法》（常财发〔2017〕6号）（以下简称“专项资金管理办法”），同时市科技局制定多项项目管理办法，在项目申报、平台认定、专家库的建立及管理、项目评审流程等方面均有详细规定。

（2）制度执行有效性。市科技局科创专项管理基本依照各项目及专项资金管理办法执行，但在系统更新、档案管理等方面制度执行有偏差。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）支持类项目（平台）。2020年支持了5类244个项目或平台，但重点项目支持数量超目标值128%。

（2）奖补类项目（平台）。2020年奖补了11 类153项（个），但创新创业大赛奖补数超目标值33.33%。

（3）“智汇洞庭•科创常德”活动。2020年，临澧县、津市市、澧县科技局举办了“智汇洞庭•科创常德”专场活动，目标完成。

（4）创新创业大赛。常德高新区承办第三届常德市创新创业大赛暨第七届湖南省创新创业大赛常德分赛，目标完成。

2.产出质量

（1）发放准确率。经查阅资料及现场调查，未发现发放不准确的情况，目标完成。

（2）项目验收通过率。截至绩效评价日，市科技局正在进行2018年度科技重大项目、2019年度重点及一般项目的验收工作，暂无法取得数据。但2016、2017年度科技重大项目、2018年度重点及一般项目验收通过率为86.92%，其中验收不合格的项目截至绩效评价日仍未进行复验收，目标完成率96.58%。

（3）程序合规性。超过90%的支持类项目均按文件要求进行申报、推荐、评审、验收等程序。但9个项目未经申报系统申报（不含点村及领导签批），占支持类项目总数的3.69%，目标完成率96.31%。

（4）支持及奖补对象达标率。经抽查，2家企业未达到支持条件，目标完成率97.5%。

（5）公平、公开情况。经查询，所有项目均在立项前进行拟立项公示，资金下达文件均在市科技局网站上公开，但有19个专家评审等级为D的项目获支持，未达到全部公平、公开的目标。

3.产出时效

科创专项申报通知下达、“智汇洞庭•科创常德”活动举办等均按计划进度实施，但市科技局未在9月底前完成项目初审及评审，未在10月底前完成项目验收，同时3个区县市资金拨付不及时，目标未完成。

4.产出成本

重点项目超预算额度40%，一般项目超预算额度55%，目标未完成。

（四）项目效益

1.经济效益

市科技局未对全市科技企业销售收入、利润、税收情况进行统计，湖南省科技厅对2020年常德市全社会研发投入的评估数为60.03亿元。现场调查18个重大项目单位经济指标完成情况，其中湖南飞沃新能源科技股份有限公司、中联重科建筑起重机械有限责任公司等11个项目单位较好完成了各项经济指标，但7个重大项目单位经济指标完成效果不理想，完成情况与合同约定差距较大。现场调查39个重点及一般项目单位，其中常德思高技术有限公司、常德市嘉惠液压机械有限公司、湖南嘉业达电子有限公司等11家公司各项经济指标完成较好，但存在10家项目单位经营状况欠佳，各项经济指标不理想的情况。

2.社会效益

（1）政策知晓率。问卷调查结果显示，受益对象及非受益对象的综合政策知晓率73.76%，目标完成率81.96%。

（2）高企认定率。2019年市科技局推荐的124家企业中112家被认定为国家级高企，高企认定率90.32%，目标完成。

（3）自主知识产权形成率。现场抽查18家重大项目扶持企业，其实施期间均已申请或获得授权专利，自主知识产权形成率100%，目标完成。

（4）新增就业人数。市科技局未对新增就业人员进行统计。根据部分抽查企业新增就业人数推算出2020年受益对象新增就业人数约为7008人，目标完成率35.04%。

（5）地方科研水平。2020年共149家企业通过高企认定，较2019年同比增长33.03%，高企总量达365家，科技型中小企业入库达487家，较2019年增长186.47%，地方科研水平逐步提升。但经现场调查，农科院项目进度缓慢，2个项目科研暂未实施，15个企业项目暂无科技成果。

3.可持续性影响

市科技局2020年实施了国家级科技企业孵化器认定奖补、省级科技创新平台奖励、创新创业大赛奖励，对引导地区科技创新能力有一定的激励作用，但现场调查的8家疫情应急项目单位中有3家项目单位激励效果欠佳，现场调查的26家高企中有4家未进行研发或研发投入不足。

4.满意度

根据问卷调查结果，受益对象满意度96.34%，目标完成；非受益对象满意度87.14%，目标完成率96.82%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.整章建制，规范项目管理

市科技局依照项目和平台类别，各自明确了申报或认定条件，同时依照项目类别和金额大小，对项目验收的内容、方式、分工及时间安排等均有明确规定，各区县市科技部门执行标准统一，项目管理规范有序。

2.建立专家库，科学管理项目

市科技局充分发挥专家在科技创新战略咨询决策中的作用，建设了常德市科技咨询与评审专家库。不同领域的专家参与科技创新发展政策和规划制定、科技项目评估、评审、咨询和验收、科技政策宣传、业务指导等活动，提高项目管理工作科学性。

3.整合资源，提供一站式公共服务

市科技局按照“集中建设、统一服务”模式，积极建设潇湘科技要素大市场（常德）分市场。潇湘科技要素大市场依托并整合全省科技要素资源，为全市科技企业、高校科研机构、其他科技服务机构提供研发设计、检验检测、科技金融、技术（专利）转移转化、创业孵化、科技咨询、财税法务等“一站式”服务。

（二）存在的问题

1.预算编制欠科学

部分项目实际支出与年初预算差异较大。年初预算重点及一般项目各500万元，2020年实际支持重点项目700万元、一般项目775万元，且2018、2019年重点及一般项目实际支持总额分别为1,935万元、2,469.5万元。重点及一般项目年初预算过低。

2.绩效目标欠规范

（1）预算调整未相应变更绩效目标。该项目年初根据7,000万元预算设置绩效目标，但预算调减1,084万元后，未相应调整绩效目标。

（2）部分指标值设置欠合理。科技重点项目目标扶持数量为25个，实际扶持项目数为57个；科技一般项目目标扶持数量为100个，实际扶持项目数为129个，目标数与实际完成数出入较大。部分经济效益指标设置无数据来源，难以衡量，现场调查发现仅中联重科建筑起重机械有限责任公司一家企业便已完成所有经济指标。

原因分析：未足够重视预算编制和绩效目标管理，科室间沟通不到位。预算和绩效目标编制未参考以前年度及当年预估情况，指标值设定偏离度较大。

3.项目管理待加强

（1）项目支持较分散。年初绩效目标申报重点及一般项目总支持数量125个，实际支持项目数量186个（未细分应用基础及基础研究类子项），项目支持数量增加48.8%，在调减1,087万元预算的基础上，项目数量仍大幅增加，对单个项目的支持力度相对减弱。

（2）重点项目安排“重点”不突出。2020年安排重点项目57个，其中扶持工业领域项目34个，扶持总额340万元，占重点项目支持总额的48.57%，工业领域重点项目扶持占比较低，与专项资金管理办法第六条第二点中“主要支持工业领域重点研发项目”的要求不符。

（3）项目申报程序欠到位。经查阅系统数据，存在9个重点及一般项目未经系统申报，占重点和一般项目扶持总额的6.31%，违反项目申报通知（指南）中“所有项目申报一律采用在线申报方式”的要求。

（4）项目申报系统更新不及时。存在项目状态更新不及时、首页项目退回记录停留在2018年等问题，目前的申报系统已无法满足工作需求。

（5）项目评审不及时。市科技局2020年10月才完成项目评审，12月中下旬形成资金分配方案并下发资金文，2020年项目预算执行率仅60.56%。科创专项评审时间较滞后，影响当年预算执行率及资金使用效益。

（6）项目审核欠严格。经数据比对，19个专家评审等级为D（0-59分）的项目获得支持，支持总额105万元。现场抽查80家企业，其中2家企业未达到支持条件。一是支持对象无生产类资质。疫情应急专项支持汉寿县新运堂医药科技有限公司15万元，项目名称为防治病毒感染性肺炎及并发症的中西药研究与生产，经现场调查，该公司主要生产保健类食品，无生产许可证，无生产车间，2020年账面研发投入较低，2018年、2019年均无销售收入，2020年销售收入仅12.39万元，且全年无税收贡献。二是已停产企业仍获得科技重大项目资金支持。湖南鑫文天生物科技有限公司2020年6月通过科技重大项目中期评估，获得支持50万元，但该企业2020年6月因公司资金链断裂已全面停产，至今一直未复工，项目研发停止，研发团队解散。

（7）项目验收不及时。根据《常德市科学技术局关于开展2016-2017年度科技重大项目、2018年度重点及一般项目验收工作的通知》，验收工作应于2020年10月31日前完成，但实际于2021年1月5日公布验收结果。

（8）资金拨付不及时。部分区县市未按照专项资金管理办法的规定在收到专项资金文件后15个工作日内（科技重大项目除外）将资金下达到项目单位，如西洞庭管理区2021年7月12日才拨付2笔创新创业大赛奖励资金共13万元到项目单位，距资金文下达时间已超过半年。截至2021年7月12日，仍有经开区、武陵区、西洞庭管理区重点和一般项目资金30万元未及时拨付。

（9）支持标准执行有偏差。重点及一般项目扶持标准未按资金管理办法规定执行，23个重点项目扶持标准低于10万元，2个一般项目扶持标准高于10万元（不含点村扶持），与专项资金管理办法及项目验收通知中重点项目支持10-30万元、一般项目支持3-10万元的标准不符。

（10）部分项目单位财务核算不规范。现场调查80家企业，其中16家财务核算不规范，如湖南思格乐生物科技有限公司等农业企业无完善的财务管理制度，未进行规范化的账务核算；鼎城区石板滩镇金果园家庭农场财务数据不真实；湖南汉寿玉贤耐磨材料有限公司财务报表数据与纳税申报表中的数据差异较大；湖南星晨照明科技有限公司等企业研发台账中研发费用总额与所得税纳税申报表中允许加计扣除的研发费用差异较大。

（11）项目档案管理欠规范。经查阅存档资料，重点和一般项目（不含点村及领导推荐）中8个项目无纸质技术合同存档，疫情应急专项中1个项目无纸质合同存档。

原因分析：

（1）推荐单位之间沟通不畅。部分重点和一般项目由常德市团市委推荐，其立项申报未经科技部门，部分项目虽已立项但未受认可，导致资金拨付不及时。

（2）支持金额在10万元以下的项目由区县市科技部门负责书面审核验收，但区县市科技部门审核把关不严格，且市科技局未按要求采取“双随机一公开”方式对验收情况进行抽查，仅以区县市提供的验收结果汇总表为准，书面资料真实性难以保证。

（3）项目审核以纸质资料审核为主，科技部门未到现场实地调查了解企业经营情况。

4.项目产出效益欠理想

（1）部分重大项目产出效益欠理想。如湖南哲能赫新能源有限责任公司2018-2020年合计获财政支持200万元，2018-2020年研发支出总额仅140.15万元，且逐年递减；2018-2020年税收贡献累计数为146.63万元，未满足增长10%或累计大于财政支持金额的要求，且现场调查发现其车间未进行生产；常德炎帝生物科技有限公司2020年经营状况不理想，销售收入、税收贡献仅完成合同约定经济指标的9.81%和2%；汇美农业科技有限公司、湖南润农生态茶油有限公司研发投入相对较少、税收贡献相对较低。

（2）部分重点及一般项目产出效益欠理想。如湖南天成展示制品有限公司研发投入较少、税收贡献较低；津市市新华机械制造有限责任公司未提供研发台账，无科技成果。

（3）农科院项目进度偏慢。常德市农林科学研究院申报6个项目，2020年11月收到项目资金共100万元，截至2021年7月12日仅支出13.01万元，且有2个项目未开始实施，项目进度偏慢，执行率较低。

（4）政策知晓率低。评价小组对2020年未获支持或奖补的科技中小企业和高企进行问卷调查，其政策知晓率为64.29%，11.9%的受访企业表明完全不知道政策，科技部门宣传力度待加强。

原因分析：

（1）科技部门对已拨付资金的企业或单位后续欠缺跟踪监管。

（2）科技部门虽进行各种业务培训，但对涉及科创资金政策宣传的培训相对较少且未覆盖所有受众。

六、有关建议

（一）专项资金管理方面

1.建议收回经开区、武陵区未及时拨付的资金25万元，督促西洞庭管理区及时拨付项目资金5万元。

2.建议收回湖南鑫文天生物科技有限公司50万元、汉寿县新运堂医药科技有限公司15万元。

3.市农科院结转资金86.99万元要在2021年12月31日前执行完毕，否则由市财政收回。

4.市科技局应根据《常德市市本级财政专项资金管理暂行办法》（常政办函〔2021〕8号）要求，联合市财政局重新修订专项资金管理办法，对项目支持标准、高企奖补条件、纳入负面清单的企业处罚措施等内容进一步修订完善。

（二）项目管理方面

1.调整资金分配方向。

（1）减少项目资金直接扶持比例，加大人才、平台、产学研合作和科技金融后补助力度。资金分配向提供技术信贷担保专项服务、创建科技型中小企业交流服务平台、为企业提供大学和公共研究机构专家技术指导、开展科创相关培训服务等方面转变。鼓励企业与大学、公共研究机构等合作进行研究开发，并为合作研究提供财政支持。

（2）项目扶持向“少而精”方向发展。建议市科技局严格把关项目审核，减少立项数量，提高单个项目补助额度，尤其是加大重大攻关项目、突破核心技术项目及技术和知识密集型工业领域重点项目的支持力度。

（3）加大研发奖补支持力度，建立健全企业研发投入激励机制。项目支持及奖补以研发投入和税收贡献为导向。

2.严格项目程序。所有项目应切实落实属地管理、归口呈报原则。不经程序、不合条件的不予受理，不列入考察，不进方案。应切实执行系统申报、区县市推荐、部门初审、专家评审、财政复核的程序。

3.改进验收方式。建议市科技局改变10万元以下项目的验收方式，由区县市科技部门采用实地核查与书面审核相结合的方式验收，市科技局按一定比例随机抽查，避免验收走过场，提高验收准确性。

4.建立负面清单库。对项目目标完成效果不理想、财务基础薄弱、绩效重点评价中发现重大问题的申报单位，建立负面清单库并与财政部门共享，进入负面清单库的单位3-5年内不得申报财政补贴资金。

5.市科技局应及时更新系统，同时将项目资料清理归档。

6.全市科技部门应加强政策宣传力度，提高规范使用财政扶持资金的意识，引导全市科技型中小企业及高企注重研发投入，形成良好的科技创新氛围。

七、其他需要说明的问题

武陵区、汉寿县、安乡县的3家公司科技项目因虚假申报被举报查实，《根据对政务热线服务系统转字第202101141000901号举报线索的调查处理意见》（常科函〔2021〕6号），由市财政局、市科技局按原渠道收回项目资金合计21万元。目前武陵区、汉寿县已将16万元项目资金暂扣未拨付，安乡县5万元目前未收回。市财政局及市科技局应及时按原渠道收回全部项目资金。

附件：1.项目基本情况表

2.2020年度科技创新发展及奖补专项资金绩效评价指标体系表

3.常德市2020年度科技创新发展及奖补专项资金使用情况表

4.被抽查企业2020年基本数据汇总表

5.2020年常德市科技创新发展专项资金问卷调查（受益对象）

6.2020年常德市科技创新发展专项资金问卷调查（非受益对象）