常财审〔2023〕委结字31号

关于三闾路（青年路-人民路）结算评审结论的情况说明

三闾路（青年路-人民路）工程结算由常德市审计局投资审计专业处于2015年委托湖南省天平项目管理有限公司（以下简称天平公司）审核，2019年市审计局职能调整后移交给常德市财政局，仍由原委托天平公司继续审核。由于报审结算金额6821.933万元超预算评审金额3912万元较多，一直未能办理正式送审手续。

三闾路（青年路-人民路）属常计投〔2001〕422号立项第二期实施内容，总投资3570万元。项目预算审核情况见《关于三闾路（青年路-岩潭路）新建工程预算审核的报告》（常财基〔2007〕审预字第36号)，预算审核起止段为青年路-岩潭路（又名双拥路、启明路、迎宾路），桩号K1+217.95--K4+526.78，总长3308.83米，预算审核建安费7856.12万元（含3%不可预见费，不含给水工程），按延米折算本段（青年路-人民路）预算评审金额约3912万。

本次评审三闾路（青年路-人民路）道路建设工程，北起青年路，与高专路、建设东路相交，南至人民路，全长1647.53米（K1+217.95-K2+865.48），道路宽30米，由21米车行道、两侧各4.5米人行道组成，沥青砼面层。常德市住房和城乡建设局任建设业主，常德市规划建筑设计院设计，湖南天鹰建设有限公司承建，常德市怀德建设监理有限公司实施监理。该项目为常德市第一个融资项目，施工时无详细设计，未经过招投标，项目于2006年1月签订施工合同，同月开工，2012年年底竣工验收并通车。施工合同约定以财政审定价为结算依据（按现行定额计价取费标准上限值不下浮），结算报审金额68219330元，审定金额58297459元（含给水工程3992357元），审减金额9921871元，审减率14.5%。

该项目开工后，因其征地拆迁原因多次停工，导致施工期超合同约定；项目结算超预算1918万元，其中给水工程增加399万元；鱼塘清淤换填、绿化设计调整、不可竞争费费率调整、人材机调差等增加1519万元。该项目实施时政府未出台相应的变更管理办法，我中心本着事实求实、解决历史遗留问题的原则推进项目结算评审工作。

湖南省天平项目管理有限公司根据《工程造价审计委托协议书》约定，以送审单位提供的结算竣工资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于技术人员所持有的专业知识和技能，按照合法、独立、客观、公正的原则进行结算评审,出具了评审结论（详见附件），天平公司对评审结果的真实、准确、合理性承担独立完全责任，送审单位及相关工程建设管理方对提供资料的真实性、完整性负责。

特此说明。

附件：湖南天平项目管理有限公司出具的建设工程造价咨询报告（天平造价〔2016〕075号）

常德市财政局投资评审中心

2023年7月25日

抄送：常德市财政局政府债务管理科

常德市住房和城乡建设局