市本级预算绩效管理业务操作规程（2024版）

常德市财政局

2024年4月

目 录

事前绩效评估	1

绩效目标管理	38

绩效运行监控	46

绩效自评	56

部门评价	67

# 事前绩效评估

各预算部门（即一级预算单位，下同）按照“应评尽评”的要求，对本部门（含部门本级和所属二级预算单位）拟新设立的重大政策和500万元以上的项目、拟申请新增预算规模20%以上的既有支出政策和项目、到期申请延续执行的重大政策和项目，参照《湖南省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》（湘财绩〔2021〕8号）（附件）自行开展事前绩效评估。

附件：《湖南省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》（湘

财绩〔2021〕8号）

附件

湖南省财政厅

关于印发《湖南省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知

湘财绩〔2021〕8号

省直各部门、单位：

为深入贯彻落实《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），加快推进省级预算绩效管理改革，建立新增重大政策和项目事前绩效评估机制，结合工作实际，我们制定了《湖南省省级预算事前绩效评估管理暂行办法》，现予印发，请遵照执行。

附表：湖南省省级预算事前绩效评估管理暂行办法

湖南省财政厅

2021年12月11日

附表

湖南省省级预算事前绩效评估管理暂行办法

第一章  总 则

第一条  为做好省级预算事前绩效评估工作，进一步提升行政决策科学性，源头优化财政资源配置，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关法律法规、文件规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条  本办法所称省级预算事前绩效评估（以下简称事前绩效评估）是指省财政厅和省级预算部门、单位（以下简称省级预算部门），根据国家及省决策部署和政策要求、部门战略和事业发展规划等，运用科学、合理的评估方法，对拟新增的重大政策和项目设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。

第三条  本办法适用于省级拟通过预算资金安排的新增重大政策和项目，包括：

（一）新设立的重大政策和500万元以上的项目，其中包含新设立的省级出资比例50%（含）以上，由市县具体实施的重大项目；

（二）因实施内容、标准等发生重大调整和变更，拟申请新增省级预算资金规模20%以上的既有支出政策和项目（不包括中央统一部署调整的政策）；

（三）到期申请延续执行的重大政策和500万元以上的项目等。

第四条  事前绩效评估应当遵循以下原则：

（一）绩效导向。事前绩效评估以绩效导向和成本控制理念为出发点，以投入、产出和效果为评估重点，注重成本效益，对政策和项目决策进行综合评估。

（二）科学规范。事前绩效评估应按照规范的程序，采用定性与定量相结合的评估方法科学开展。

（三）客观公正。事前绩效评估应公开、公平、公正，评估主体要实事求是、公平合理地开展评估工作，利益相关方不得影响评估过程及评估结果。

（四）精简高效。事前绩效评估应注意与现有审批、决策等程序的融合，简化流程和方法，提高评估工作效率和质量。

第五条  事前绩效评估的主要依据：

（一）国家相关法律、法规和规章制度；

（二）中央和省委、省政府确定的重大战略决策部署、国民经济与社会发展规划和方针政策等；

（三）财政部及省财政厅制定的预算管理制度、资金及财务管理办法等；

（四）省级预算部门的职能职责、中长期发展规划和年度工作计划等；

（五）相关行业政策、行业标准及专业技术规范等；

（六）其他依据。

第六条  事前绩效评估按实施主体分为省财政厅和省级预算部门组织开展的事前绩效评估；按评估对象分为政策事前绩效评估和项目事前绩效评估。

省级预算部门评估的对象主要是本部门拟新增安排的重大政策和项目。省财政厅对省级新增民生政策，以及其他认为有必要开展事前绩效评估的省级新增重大政策和项目，结合财政投资评审、预算评审等工作，开展事前绩效评估。

第二章  事前绩效评估的主要内容和方式方法

第七条  政策事前绩效评估的主要内容：

（一）政策设立必要性。主要评估政策设立依据是否充分，是否符合中央和省委、省政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求，是否属于公共财政投入或保障范围，是否符合事权与支出责任相适应的原则，是否与其他政策重复交叉，决策过程是否科学规范等。

（二）政策目标合理性。主要评估政策是否有明确的受益范围和对象，政策绩效目标是否清晰明确，是否与预算部门的职责和中长期规划目标相匹配，预期绩效是否显著，目标及指标设定是否合理等。

（三）政策资金合规性。主要评估筹资行为是否符合预算法、政府债务管理等相关规定，筹资规模是否合理，资金渠道及各类资金来源是否合法合规，资金投入重点是否突出，支持方式是否科学合理等。

（四）政策实施可持续性。主要评估政策落实是否有全面、有效的保障措施，是否按规定开展财政可承受能力评估和债务风险评估，政策实施是否具备可持续的人员、资金、技术等条件和能力。

（五）政策设立时效性。主要评估政策设立是否有明确的实施期限，政策清理、退出或调整机制是否健全，是否符合全生命周期管理的要求。

（六）其他需要评估的有关内容。

第八条  项目事前绩效评估的主要内容：

（一）立项必要性。主要评估项目设立是否与国家及省相关行业发展政策相关，是否与预算部门职能、规划及年度重点工作相关，是否有迫切的现实需求和明确的服务对象，是否属于公共财政支持范围等。

（二）投入经济性。主要评估项目投入产出比是否合理，成本测算是否充分，成本控制措施是否科学有效等。

（三）绩效目标合理性。主要评估项目绩效目标是否明确，是否与相关规划、计划相符，是否与现实需求相匹配，绩效指标是否细化、量化、可衡量，指标值是否具有科学性、前瞻性等。

（四）实施方案有效性。主要评估项目实施方案设计是否合理可行，人员、设施、物资等基础保障条件是否具备，不确定因素和风险是否可控，项目是否采取有效的过程控制措施，项目设立、清理和退出是否有明确的时限和步骤，是否符合全生命周期管理的要求。

（五）筹资合规性。主要评估项目资金来源渠道、筹措程序是否合规，投入渠道及方式是否合理，筹资风险是否可控，是否按规定开展财政承受能力评估和债务风险评估等。

（六）其他需要评估的有关内容。

第九条  事前绩效评估的方式主要包括专家咨询、现场调研、座谈交流、问卷调查等。

（一）专家咨询。对于专业性较强、评估难度较大的政策和项目，可邀请业务、管理、财务等专家参与事前绩效评估，对专业问题给予咨询建议及指导。

（二）现场调研。对于有一定物质基础的政策和项目，可进行现场调研，实地勘查和了解政策和项目的真实情况，为评估结论提供支撑。

（三）座谈交流。对于涉及工作主体多、人员分散的政策和项目，可组织利益相关方、专家、人大代表、政协委员等召开座谈会，对相关问题进行集中讨论交流、征询意见。

（四）问卷调查。对于利益相关方涉及对象多、作用范围广的政策和项目，可采用问卷调查的方式，向评估对象利益相关方了解情况或征询意见。

第十条  事前绩效评估的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法及其他评估方法。

（一）成本效益分析法，是指将全部成本和效益进行对比分析，以最小成本获得最大收益为目标，评估政策和项目投入价值。

（二）比较法，是指将绩效目标与预算实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算新增安排情况进行比较，对政策和项目进行评估。

（三）因素分析法，是指全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素及其影响程度，对政策和项目进行评估。

（四）公众评判法，是指通过专家评估、抽样调查等方式，对政策和项目相关情况提供咨询意见和结论支撑的评估方法。

（五）其他能为评估结论提供支撑的评估方法。

第十一条  事前绩效评估方式和方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评估对象的具体情况，可采用一种或多种方式、方法进行评估。

第三章  事前绩效评估的组织管理和实施程序

第十二条  省财政厅负责对事前绩效评估进行管理、监督。省财政厅相关处室内部职责分工如下：

（一）省财政厅绩效管理处主要负责拟定事前绩效评估规章制度，指导、督促省级预算部门实施事前绩效评估，根据需要对事前绩效评估结果进行抽查和核查。

（二）省财政厅部门预算管理处负责审核部门提交的事前绩效评估报告，根据工作需要组织开展新增重大政策和项目的事前绩效评估。

（三）省财政厅预算处根据部门预算管理处提供的事前绩效评估结果和预算申请，加强评估结果与预算安排的结合运用。

第十三条  省级预算部门是事前绩效评估的责任主体，主要职责是：制定本部门事前绩效评估实施细则，开展本部门新增重大政策和项目的事前绩效评估，依据事前绩效评估结果完善项目库入库管理，依据事前绩效评估结果申请预算，配合省财政厅做好有关重大政策和项目的事前绩效评估工作。

第十四条  预算申报单位负责准备事前绩效评估相关材料，配合省财政厅和省级预算部门开展事前绩效评估。

第十五条  对经济、社会和环境影响较大，社会公众普遍关注、影响面广的重大政策和公益性建设项目，可委托第三方机构实施事前绩效评估，并邀请人大代表、政协委员（以下简称代表、委员）及相关专家参与。

第十六条  省财政厅和省级预算部门应结合现有决策程序，按要求对拟新增重大政策和项目开展事前绩效评估。事前绩效评估工作包括评估准备、评估实施、评估报告等三个阶段。

第十七条  评估准备阶段：

（一）确定评估对象。评估组织部门根据职能，按照中央和省委、省政府决策部署，依据年度预算编制管理的有关要求，确定事前绩效评估对象。

（二）成立评估工作组。评估组织部门成立事前绩效评估工作组，组建评估专家小组，具体组织实施评估工作。原则上专家小组成员数量为不少于5人的奇数，包括业务专家、管理专家和财政财务专家。事前绩效评估工作组应与专家签署《专家承诺书》（附件1），并适时对专家进行业务培训。

根据评估工作需要，工作组可聘请相关领域专家以及代表、委员等参与。评估组织部门委托第三方机构开展事前绩效评估的，由第三方机构成立评估工作组。

（三）制定评估方案。评估方案（附件2）应包括评估对象概况、评估目的和依据、评估组织和方法、评估内容与重点，评估指标体系（附件3），评估人员、评估步骤与时间安排、有关工作要求等。

（四）下达事前绩效评估通知书。事前绩效评估通知书由评估组织部门向被评估单位下达。基本内容包括事前绩效评估范围、评估依据、评估主要内容、评估程序和步骤、有关要求等，并附基础数据表、评估指标评分表、现场调研安排表、资料清单（附件4）等内容。事前绩效评估通知书所载明的内容和要求要清晰、明确，以便被评估单位按要求做好相关准备工作。

第十八条  评估实施阶段：

（一）收集审核资料。预算申报单位按要求提供相关材料。评估工作组通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息；对收集到的资料和信息审核、整理，进行交叉比对，形成多层次、多角度的数据资料支持。

（二）进行现场调研。实地勘测、核实、了解评估对象的具体内容、申报理由和具体做法、依据等，将现场情况与申报材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录预算申报单位对有关问题的解释和答复。现场调研工作可组织代表、委员、专家等共同参与。

（三）评估指标评分。评估工作组根据评估通知书中确定的评估指标体系，从申报材料、收集资料、现场调研资料中选择、摘录有关信息，并初步评分，对需要进行专家论证才能评分的要点提出论证需求。事前评估得分要详细列明评分依据、评分要点、证明资料及评分原因。对于资料不全或提供资料不符合要求的，由申报单位及时补充报送。

（四）开展正式评估。评估工作组组织相关部门、预算申报单位、评估专家和代表、委员等召开正式评估会。预算申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算安排等情况；评估工作组介绍初步评估情况，并就评分依据等情况进行说明；评估专家、代表和委员就具体问题和预算申报单位、评估工作组进行沟通交流。在此基础上，评估专家对评估对象评分，讨论形成事前绩效评估专家评估意见（见附件5）。代表、委员还应出具事前绩效评估意见（见附件6）。

第十九条  评估报告阶段。评估工作组按照规定的文本格式（附件7）和要求撰写事前绩效评估报告。事前绩效评估报告的具体格式由省财政厅统一制定，分为正文和附件两部分。

（一）正文主要包括评估对象基本情况、评估所采用的方式方法、评估的主要内容及结论、相关建议及有关问题的说明等内容。对评估的政策和项目，应与外省市同类政策和项目对比分析，对同领域现行政策交叉重复情况应详细说明。评估报告应依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

（二）附件主要包括政策和项目相关申报资料、评估专家意见、代表和委员意见等内容。

第四章  事前绩效评估的结果及应用

第二十条  事前绩效评估结果根据评分划分为5个等次： 90分-100分为“优秀”、80分-90分（不含）为“良好”、70分-80分（不含）为“一般”、60分-70分为“较差”、60分以下为“差”。

第二十一条  评估结果应用：

（一）对事前绩效评估结果为“优秀”和“良好”的，可进入预算编审下一环节。

（二）对事前绩效评估结果为“一般”的，退回部门，重新修改完善后提交。

（三）对事前绩效评估结果为“较差”和“差”的，不进入预算编审下一环节。

第二十二条  省财政厅要加强对新出台重大政策和项目的预算审核，对论证不充分、无法有效支撑评估结论的事前绩效评估报告予以退回。对确有必要直接评估或重新进行评估的新增重大政策和项目，省财政厅可组织第三方机构独立开展事前绩效评估，并按第二十一条的规定加强评估结果应用。

第五章  监督管理

第二十三条  被评估单位对所提供的数据和资料的真实性、准确性、合法性承担责任，不得对事前绩效评估结果施加倾向性影响。对提供虚假数据、采取各种方式干扰或者不配合事前绩效评估工作造成严重影响的，按照国家有关规定处理。

第二十四条  参与事前绩效评估的代表和委员对评估过程和评估对象进行依法监督和民主监督，积极推进事前绩效评估工作顺利开展。

第二十五条  评估专家、第三方机构以及其他参与事前绩效评估工作的相关人员应当遵循利益关系回避的有关规定，严守职业道德，实事求是、客观公正的开展评估工作；严格执行保密制度，保守国家秘密和被评估单位的商业和技术秘密，不得对外透露评估结论、咨询意见、争议问题等有关情况；不得提前对被评估单位和相关人员公布专家意见、评估结果等。

第二十六条  对于违反第二十五条规定的，省财政厅及省级预算部门应当视其情节轻重，作出终止参加事前绩效评估、终止委托合同等处理；有违纪违法行为的，移交相关部门处理。

第六章  附  则

第二十七条  市、县级财政部门可参照本办法，制定本地区的预算事前绩效评估管理办法或细则；各省级预算部门可结合实际，制定具体的实施细则。

第二十八条  本办法自发布之日起施行。

附件：1.省级预算事前绩效评估专家承诺书

2.省级预算事前绩效评估工作方案（参考格式）

3.省级预算事前绩效评估指标体系（参考框架）

4.省级预算事前绩效评估资料清单

5.省级预算事前绩效评估专家意见书

6.省级预算事前绩效评估人大代表（政协委员）评

估意见

7.省级预算事前绩效评估报告（参考格式）

附件1

省级预算事前绩效评估专家承诺书

根据事前绩效评估工作安排，经湖南省财政厅审核同意，本人作为       聘请的   年度事前绩效评估专家，对     政策（项目）进行事前绩效评估。本人已经了解并承诺遵守相关规定和以下保密条款：

1.在事前绩效评估过程中及评估结束后，应保守被评估单位的商业和技术秘密，不得将获悉的被评估单位事前评估有关文件、资料和数据以任何方式对外提供，不得利用评估工作得到的非公开科技、商业信息，为本人或者他人谋取私利。

2.在事前绩效评估过程中及评估结束后，本人不得向事前绩效评估工作组以外的人员透露有关评估工作情况、信息；不得对外透露争议问题、评估结果等内容。

3.评估期间对获悉的被评估单位所有资料妥善保管，不得遗失，评估结束后，将纸质资料及时返还，同时将相关电子文本资料进行删除。

如违反承诺书所禁止的事项，本人愿承担相应的法律责任。本承诺书一式三份，××部门、中介机构、评估专家各一份。

承诺人：

年   月   日

附件2

省级预算事前绩效评估工作方案

（参考格式）

一、事前绩效评估对象基本情况

明确事前绩效评估政策或项目概况，包括主管部门、实施单位、项目或政策名称、预算等基本信息。

二、事前绩效评估依据

列示事前绩效评估依据的文件和材料

三、事前绩效评估方式方法

根据本办法的规定明确拟运用的评估方式和方法

四、事前绩效评估主要内容

确定评估的主要内容和重点

五、事前绩效评估步骤及时间安排

明确评估的具体程序和进度安排

六、人员安排及相关要求

附件3-1

省级预算事前绩效评估指标体系（政策）

（参考框架）

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策设立 必要性 （30分） | 依据充分性 （20分） | ①政策设立是否具有现实需求、需求是否迫切，与政策所要解决的问题是否相对应。 | 查看可行性研究报告、相关调研报告、领导批示等资料，开展实地调研、电话、座谈了解真实情况，根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ②与国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、国家行业规划及我省经济和社会发展规划、行业发展规划等是否相符。 | 查看相关法律法规、规划等相关资料，根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ③与政策主体（制定/执行）部门职能是否相符。 | 对照部门（单位）“三定”方案，对政策实施内容进行分析判定。 |
|  |  | ④是否属于公共财政支持范围。 | 根据政策申报资料，判断是否属于公共财政支持的市场失灵领域或矫正市场偏差领域的支出，根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ⑤是否符合事权与支出责任相适应原则。 | 根据政策申报资料对受益对象进行分析，对照财政事权与支出责任划分的相关文件，分析判断是否相适应。 |
|  |  | ⑥是否与其他政策存在交叉、重复。 | 对收集的相关资料进行综合判断。 |
| 政策设立 必要性 （30分） | 决策科学性 （10分） | ①政策社会现实需求的明确是否经过了充分调研。 | 查看调研情况。 |
|  |  | ②政策文件的拟定是否经过了评审、专家咨询、询问、问讯或公众听证等。 | 查看评审、专家咨询、询问、问讯或公众听证相关资料。 |
|  |  | ③调研报告、可研、评审、批示等相关资料是否齐全。 | 查看调研报告、可研、评审、批示等相关资料。 |
|  |  | ④政策制定主体或牵头主体是否明确，职责是否清晰，责任是否可追溯。 | 查看部门单位职责、年度工作计划、可行性研究报告等资料。 |
|  |  | ⑤是否属于因绩效不高等已经退出的政策重新安排。 | 查看部门单位近几年政策项目情况。 |
| 政策目标 合理性 （30分） | 目标明确性 （15分） | ①是否有明确的受益范围和受益对象，是否具有公共性、无差异性、非排他性。 | 公共性考虑政策实施能够满足社会绝大多数人享受政策效益的程度；无差异性考虑政策受益群体所享受到的效益是否存在明显差异；非排他性考察政策实施是否损害特定群体利益或将其排除在受益范围之外。根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ②绩效目标是否明确，是否设定总体性目标和阶段性目标，内容是否具体，表述是否准确。 | 查看绩效目标表和相关说明。 |
|  |  | ③绩效目标是否清晰，能否反映政策的主要内容，是否通过细化、量化、可衡量的绩效指标充分体现了预期产出和效果。 | 查看绩效目标表，和相关说明。 |
|  |  | ④是否将绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，各任务之间是否交叉重复、执行主体是否明确、与其职能是否相符。 | 对照绩效目标和项目计划书。 |
| 政策目标 合理性 （30分） | 目标合理性 （15分） | ①政策目标是否具有前瞻性、系统性及引导性。 | 进行专家论证。 |
|  |  | ②政策目标是否体现了政策的稳定性和持续性，如，政策总体执行期限、政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出等。 | 查看绩效目标表。 |
|  |  | ③预期绩效是否显著，能否体现政策所需解决问题的明显改善。 | 进行专家论证。 |
|  |  | ④是否选取最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了指标值，指标值是否符合行业正常水平或事业发展规律。 | 可根据情况进行专家论证。 |
|  |  | ⑤与其他省份同类项目对比，是否存在预期绩效较大差异等。 | 查阅其他与我省发展水平接近或该政策领域情况类似的省份相关资料进行对比。 |
| 政策资金 合规性 （15分） | 财政投入可行性 （10分） | ①财政支持方式是否合理。 | 咨询相关财政财务专家。 |
|  |  | ②是否符合预算法、政府债务管理等相关规定。 | 咨询相关财政财务专家。 |
|  |  | ③筹资规模是否合理。 | 在查阅可行性研究报告、实施方案等资料的基础上，进行支出测算。 |
|  | 资金分配合理性 （5分） | ①资金分配依据是否合理，是否具有或符合相关政策、测算标准或定额标准。 | 分析实施方案进行判断，可根据情况进行专家论证。 |
|  |  | ②资金分配结果是否与政策目标、政策内容相匹配。 | 分析实施方案进行判断，可根据情况进行专家论证。 |
| 政策实施 可持续性 （15分） | 保障措施得当性 （10分） | ①是否明确了政策组织构架、运行机制以及制度保障。 | 查阅实施方案、相关制度等资料。 |
|  |  | ②技术路线是否可行、先进，是否有技术经济性的优化比较。 | 根据情况进行专家论证。 |
|  |  | ③是否订立明确、合理的计划进度安排。 | 查阅实施方案等资料。 |
|  |  | ④分析风险是否全面深入、是否有应对措施及应急预案等。 | 查阅可行性研究报告、实施方案等资料，根据情况可进行专家论证。 |
|  | 政策资源 可持续性 （5分） | ①政策实施是否有可持续的组织、政策等环境。 | 查阅可行性研究报告及相关文件资料。 |
|  |  | ②政策实施是否具备可持续的人员、资金、技术等条件和能力。 | 查阅可行性研究报告、部门单位职责及相关文件资料。 |
|  |  | ③是否按要求开展财政可承受能力评估和债务风险评估。 | 财政可承受能力评估报告和债务风险评估报告。 |
| 政策设立 时效性 （10分） | 政策管理时效性 （10分） | ①是否明确政策实施期限。 | 查阅实施方案。 |
|  |  | ②政策清理、退出和调整的制度安排是否明确可行。 | 查阅实施方案。 |
|  |  | ③是否按要求实行全生命周期管理。 | 查阅实施方案。 |

附件3-2

省级预算事前绩效评估指标体系（项目）

（参考框架）

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项必要性 （20分） | 政策相关性 （5分） | 是否与国家、湖南省相关行业宏观政策相关。 | 对照立项说明书、可行性研究报告等，查看国家、省相关行业宏观政策。 |
|  | 职能相关性 （5分） | 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。 | 对照立项说明书、可行性研究报告等，查看部门“三定”方案、行业规划及工作计划等资料。 |
|  | 需求相关性 （5分） | ①是否具有现实需求，需求是否迫切。 | 根据需要进行专家论证、社会调查、征求人大代表、政协委员意见。 |
|  |  | ②是否具有可替代性。 | 根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ③是否有确定的服务对象或受益对象。 | 根据需要进行专家论证、社会调查、征求人大代表、政协委员意见。 |
|  | 财政投入 相关性 （5分） | 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。 | 根据政策申报资料，判断是否属于公共财政支持的市场失灵领域或矫正市场偏差领域的支出，根据需要进行专家论证。 |
| 投入经济性 （20分） | 投入合理性 （10分） | ①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配。 | 根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分。 | 根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ③其他渠道是否有充分投入。 | 查看立项说明书、可行性研究报告，资金到位情况资料等。 |
|  | 成本控制措施 有效性 （10分） | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。 | 查看成本控制相关制度。 |
| 绩效目标 合理性 （20分） | 目标明确性 （10分） | ①绩效目标设定是否明确。 | 对绩效目标进行初步审核，定量指标是否明确。 |
|  |  | ②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致。 | 对绩效目标的指标与部门长期规划、年度工作计划进行比对。 |
|  |  | ③项目受益群体定位是否准确。 | 对受益群体进行调查。 |
|  |  | ④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。 | 根据需要进行专家论证。 |
|  | 目标合理性 （10分） | ①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配。 | 绩效目标与立项说明书等资料进行对比分析。 |
|  |  | ②绩效目标与现实需求是否匹配。 | 进行专家论证或对受益群体开展问卷调查。 |
|  |  | ③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性。 | 根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。 | 根据需要进行专家论证。 |
| 实施方案 可行性 （20分） 实施方案 可行性 （20分） | 实施内容明确性 （5分） | 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 | 查看项目实施方案，根据需要进行专家论证。 |
|  | 项目时效性 （5分） | 项目是否明确设立、退出的时限；项目清理、退出、调整机制是否健全。 | 查看实施方案相关规定。 |
|  | 实施方案可行性 （5分） | ①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配。 | 根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ②项目组织、进度安排是否合理。 | 查看实施方案，根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。 | 查看实施方案，核查相关基础设施。 |
|  | 过程控制有效性 （5分） | ①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范。 | 查看项目申报资料。 |
|  |  | ②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障。 | 查看项目申报资料。 |
|  |  | ③业务管理制度、技术规程、标准是否健全和完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施。 | 查看相关制度和业务档案资料。 |
|  |  | ④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。 | 查看项目申报资料。 |
| 筹资合规性 （20分） | 筹资合规性 （10分） | ①资金来源渠道是否符合相关规定。 | 查看项目申报资料。 |
|  |  | ②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全。 | 查看项目申报资料。 |
|  |  | ③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。 | 查看项目申报资料，对照财权与事权划分的相关规定进行判断。 |
|  | 财政投入能力 （5分） | ①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理。 | 查看申报资料，根据需要进行专家论证。 |
|  |  | ②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入。 | 查看有关预算、财务资料等。 |
|  |  | ③财政资金支持方式是否科学合理。 | 查看申报资料，根据需要进行专家论证。 |
|  | 筹资风险可控性 （5分） | ①对筹资风险认识是否全面。 | 查看项目申报资料。 |
|  |  | ②是否针对预期风险设定应对措施。 | 查看项目申报资料。 |
|  |  | ③应对措施是否可行、有效。 | 查看项目申报资料，根据需要进行专家论证。 |

附件4-1

省级预算事前绩效评估资料清单（政策）

（参考）

一、主管部门资料清单（政策层面）

（一）需填报的资料

政策绩效目标表

（二）需准备的资料

1.国家及省相关法律、法规和规章制度

2.国家及省确定的大政方针、政策

3.部门或行业的发展规划（计划）

4.政策可行性调研、论证报告

5.政策总体方案

6.政策目标责任书/政策任务分解书

7.与政策相关的管理制度

二、政策执行部门和实施单位资料清单（项目层面）

（一）需填报的资料

1.项目申报书

2.项目绩效目标表

（二）需准备的资料

1.项目立项背景及发展规划

（1）部门或行业的发展规划（计划）

（2）单位职能及单位简介

2.项目立项申请材料

（1）实施方案

（2）可行性研究报告

（3）立项专家论证意见

3.预算申请材料

（1）预算明细及测算说明

（4）反映测算依据的其他相关文件规定

4.相关组织管理制度

5.其他材料

附件4-2

省级预算事前绩效评估资料清单（项目）

（参考）

一、项目单位需填报的资料

（一）事前绩效评估项目申报书

（二）事前绩效评估绩效目标申报表

二、项目单位需准备的资料

（一）背景及发展规划

1.国家及省相关法律、法规和规章制度

2.国家及省确定的大政方针、政策

3.部门或行业的发展规划（计划）

（二）申请材料

1.实施方案

2.可行性研究报告

3.立项专家论证意见

4.初步设计资料或总体设计、初步设计图纸

（三）预算测算材料

1.项目预算及明细、项目预算测算说明

2.主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据

3.工程预算定额、取费标准及行业主管部门制定的相关专业定额

4.反映测算依据的其他相关文件规定

（四）与项目设立和预算有关的其他材料

附件5-1

省级预算事前绩效评估专家意见书（政策）
（参考格式）

政策名称：

实施单位：

主管部门：

评估时间：            年             月             日

政策事前绩效评估专家组评估意见

| 评估指标及分值 |  | 专家评估计分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 政策设立必要性 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 依据充分性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 决策科学性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 政策目标合理性 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 目标明确性 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 目标合理性 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 政策资金合规性 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入可行性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 资金分配合理性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 政策实施可持续性 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 保障措施得当性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 政策资源可持续性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 政策设立时效性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 政策管理时效性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 评估得分 |  |  |  |  |  |  |  |

分项意见： 1.政策设立必要性 2.政策目标合理性 3.政策资金合规性 4.政策实施可持续性 5.政策时效性

总体意见：

其他问题和建议： 专家组组长签字： 日期：

附件5-2

省级预算事前绩效评估专家意见书（项目）
（参考格式）

项目名称：

项目单位：

主管部门：

评估时间：          年            月          日

项目事前绩效评估专家组评估意见

| 评估指标及分值 |  | 专家评估计分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 立项必要性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 政策相关性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 职能相关性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 需求相关性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入相关性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 投入经济性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 投入合理性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标合理性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 目标明确性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 目标合理性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案可行性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 实施内容明确性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实效性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案可行性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 过程控制有效性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 财政投入能力 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 评估得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项意见： 1.立项必要性 2.投入经济性 3.绩效目标合理性 4.实施方案可行性 5.筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他问题和建议： 专家组组长签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

## 省级预算事前绩效评估人大代表（政协委员）评估意见

人大代表（政协委员）签字：

日期：

附件7

## 省级预算事前绩效评估报告

（参考格式）

政策（项目）名称：

实施单位：

主管部门：

评估机构：              （盖章）

评估时间：

## 事前绩效评估报告

一、评估对象

（一）政策或项目名称

（二）政策或项目绩效目标

（三）政策或项目资金构成

（四）政策或项目概况

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

（二）评估思路

（三）评估方式、方法

三、评估内容与结论

（一）立项必要性/政策设立必要性

（二）绩效目标合理性/政策目标合理性

（三）投入经济性/政策时效性

（四）实施方案可行性/政策实施可持续性

（五）筹资合规性/政策资金合规性

（六）总体结论

四、评估的相关建议

五、其他需要说明的问题

（阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等）

六、评估人员签名

七、附件材料

（政策或项目相关申报材料、专家评估意见、其他应作为附件的佐证材料）

# 绩效目标管理

一、绩效目标编报评审原则

市本级预算安排的所有财政性资金均实行绩效目标管理。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由各预算单位编制2024年度整体支出和项目支出绩效目标；按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，财政部门审核一级预算单位报送的绩效目标，一级预算单位审核所属二级预算单位报送的绩效目标。

二、绩效目标编报评审方式

市财政局业务主管科室根据绩效目标编报“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的基本要求，紧紧围绕绩效目标审核要点“完整性、相关性、适当性和可行性”，对市本级2024年所有项目支出和一级预算单位整体支出绩效目标进行全面审核。在此基础上，市财政局绩效管理科室组织咨询专家等对部分重点预算支出进行集中评审。

三、绩效目标编报评审要求

各预算单位于1月18日前将单位主要负责人签名并加盖公章的绩效目标（含电子版）报送市财政局业务主管科室。市财政局业务主管科室于1月26日前将审核、汇总后的绩效目标报送市财政局绩效管理科室。市财政局绩效管理科室开展集中评审，并将评审意见“面对面”反馈给相关预算单位，对修改完善工作进行“一对一”辅导，修改完善后的绩效目标再予正式批复。绩效目标编报质量将纳入市直单位政府绩效评估指标中预算绩效管理工作的考核内容。

附件：1.2024年度市本级预算支出绩效目标审核情况汇总

表

2.2024年度部门整体支出绩效目标表（样表）

3.2024年度项目支出绩效目标表（样表）

4.常德市本级绩效目标管理质量考核细则

附件1

2024年度市本级预算支出绩效目标

审核情况汇总表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 审核意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.单位名称 |  |  |  |
|  | 项目名称1 |  |  |
|  | 项目名称2 |  |  |
|  | 项目名称3 |  |  |
|  | ...... |  |  |
| 2.单位名称 |  |  |  |
|  | 项目名称1 |  |  |
|  | 项目名称2 |  |  |
|  | 项目名称3 |  |  |
|  | ...... |  |  |
| 3.单位名称 |  |  |  |
|  | 项目名称1 |  |  |
|  | 项目名称2 |  |  |
|  | 项目名称3 |  |  |
|  | ...... |  |  |

附件2

2024年度部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

| 部门（单位）名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 |  |  |  | 按支出性质分 |  |
|  |  | 一般公共 预算 | 政府性 基金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他 资金 | 基本支出 | 项目支出 |
| 部门（单位）职能职责概述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体绩效 目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |  | 指标解释 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |  | 指标解释 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |
| 审核 意见 | 主管部门审核意见 |  |  | 财政业务主管科室审核意见 |  |  |  |
| 填报人： 联系电话： 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

2024年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

| 项目名称 |  |  |  | 资金总额 （万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 指标解释 | 备注 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务 对象满意度指标 |  |  |  |  |
| 审核意见 | 主管部门审核意见 |  |  | 财政业务主管科室审核意见 |  |  |
| 填表人： |  | 联系电话： |  | 单位负责人签字： |  |  |

附件4

常德市本级绩效目标管理质量考核细则

一、完整性（40分）

（一）绩效目标明确、清晰，绩效指标细化量化（20分）。绩效指标是对绩效目标的细化量化，要填写与项目（部门）密切相关的核心指标，且反映产出和效益的量化指标不少于6个，不多于20个。缺少一个扣5分，扣完为止。

（二）指标值填写规范（10分）。指标值一栏，定量指标填写具体数值，定性指标表述精炼清晰。发现一处不符合要求，扣5分，扣完为止。

（三）三级指标提炼准确（5分）。准确提炼三级指标，指标内容一栏是对三级指标的解释说明，如果三级指标的含义简单明了，指标内容一栏可不填。发现一处不符合要求，扣5分，扣完为止。

（四）其他（5分）。绩效目标和指标填写仔细、认真，出现项目单位、联系人、联系方式未填写，及错别字等情况的，每处扣1分，扣完为止。

二、相关性（20分）

绩效目标与预算部门职能职责相关、与专项资金相关；绩效指标和标准与绩效目标有直接关系；产出指标和效益指标相互关联、匹配。

与相关性要求不一致的，每发现一处，扣5分，扣完为止。

三、适当性（20分）

资金规模与绩效目标的匹配程度，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小；投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；绩效目标如期实现是否可行。

与适当性要求不一致的，每发现一处，扣5分，扣完为止。

四、可行性（20分）

绩效目标是否经过充分论证和合理测算，为实现目标采取的措施是否切实可行。

与可行性要求不一致的，每发现一处，扣5分，扣完为止。

# 绩效运行监控

一、绩效运行监控范围

按照全面实施预算绩效管理工作要求，预算支出绩效运行监控范围覆盖全部财政资金，具体包括：①2024年度整体支出；②2024年度市本级一般公共预算安排的特定目标类项目支出；③政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算安排的项目支出。

二、绩效运行监控依据

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法》（湘财绩〔2021〕9号）；

3.财政部门批复的预算支出绩效目标；

4.其他相关资料。

三、绩效运行监控内容

（一）绩效目标实现程度。一是产出指标的完成进度及趋势，包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的完成进度。二是效益指标的实现程度及趋势，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标的实现程度。三是社会公众或服务对象满意度指标及趋势。

（二）预算资金执行进度。包括预算资金拨付进度、预算执行单位实际支出进度以及预计结转结余情况。

（三）重点政策和重大项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控，包括政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等情况。

（四）其他需要实施绩效运行监控的情况。

四、绩效运行监控方式和流程

绩效运行监控采取预算部门自行监控和财政重点监控相结合的方式开展。

（一）预算部门自行监控。8月，市直预算部门要组织对部门本级和所属二级预算单位（以下统称为预算执行单位）1-7月绩效目标实现程度和预算执行进度开展一次绩效运行监控汇总分析，具体工作程序如下：

1.收集分析绩效信息。市直预算部门组织预算执行单位对照批复的预算和绩效目标，以绩效目标完成情况为重点，收集相关绩效运行监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预测，并对存在问题、原因及拟采取的改进措施作出说明。在此基础上，填写《部门整体支出绩效运行监控表》（附件1）和《项目支出绩效运行监控表》（附件2）。

2.组织开展重点抽查。市直预算部门在预算执行单位收集、分析绩效运行监控信息的基础上，根据需要可选择部分重点项目支出绩效运行监控进行现场核查，核实项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度的实际情况。督促相关单位对绩效运行监控中发现的偏差及时进行纠正和调整，确保全年绩效目标的完成和资金使用、项目实施进度按计划执行。

3.报送绩效运行监控结果。市直预算部门根据收集的整体支出及项目支出绩效运行监控情况，汇总形成本部门的绩效运行监控报告（附件3），与所有《项目支出绩效运行监控表》《部门整体支出绩效运行监控表》一并报送市财政局业务主管科室。

（二）财政重点监控。市财政局引入第三方机构对市长热线经费等6个项目开展重点监控，具体工作流程如下：

1.开展现场核查。在项目单位开展自行监控的基础上，择优选择40%以上的重点支出进行现场核查，核实项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度的实际情况。

2.报送绩效运行监控结果。第三方机构根据项目单位自行监控和现场核查情况，撰写绩效运行监控报告，并将绩效运行监控报告报送市财政局绩效管理科室。

五、有关要求

（一）明确责任。各预算部门是绩效运行监控的责任主体，对绩效运行监控的客观性、真实性、准确性负责。根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）规定，绩效运行监控属于预算单位强化内部管理的事项，原则上不得委托第三方机构开展。

（二）按时完成。各预算部门8月底前将绩效运行监控结果（纸质版和PDF版）报送市财政局业务主管科室。市财政局业务主管科室收齐、审核后将绩效运行监控结果提交市财政局绩效管理科室。

（三）加强应用。各预算部门对绩效运行监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，应及时采取分类处置措施予以纠正：对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。对绩效运行监控中发现的严重问题，如项目实施与绩效目标偏离较大、已经或预计会造成重大损失浪费或风险等情况，应暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。已开始执行的政府采购项目应当按照相关程序办理。

市财政局根据预算支出绩效运行监控结果进行汇总审核分析，对发现的问题和风险进行研判，对偏离绩效目标的预算支出提出纠偏措施，督促相关单位改进管理，确保预算资金安全有效，保障党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府重大决策部署和政策目标如期实现。对绩效运行监控过程中发现的重大问题，按照财审联动工作机制的要求，提请审计部门依法开展审计监督；对发现的重大违纪违法问题线索，及时移送纪检监察机关。

附件：1.2024年度部门整体支出绩效运行监控表

2.2024年度项目支出绩效运行监控表

3.2024年度预算支出绩效运行监控报告（参考）

附件1

2024年度部门整体支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：                         填报人及联系电话：                       填报日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 资金 （万元） |  |  |  | 上年 结转 | 年初 预算 | 年中 调整 | 全年 预算 | 1-7月 执行数 | 1-7月执行率 |  |  | 全年预计执行数 |  |  |
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  |  | 1-7月 完成 情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因 分析 | 完成目标可能性 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  |  | 1-7月 完成 情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因 分析 | 完成目标可能性 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.“备注”列：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2024年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：                      填报人及联系电话：                          填报日期：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 1-7月 执行数 | 1-7月执行率 |  |  | 全年预计执行数 |  |  |
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  |  | 1-7月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差 原因 分析 | 完成目标可能性 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  |  | 1-7月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差 原因 分析 | 完成目标可能性 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.“备注”列：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

2024年度预算支出绩效运行监控报告（参考）

- 基本情况

- 概况

（二）绩效目标

1.绩效总目标

2. 2024年度绩效目标

二、绩效运行监控工作开展情况

- 三、绩效运行监控情况

（一）预算支出预算执行情况

（二）预算支出绩效目标完成情况

（三）重点政策和重大项目绩效延伸监控

包括政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等。

- 四、存在的问题及原因分析

五、下一步改进措施

六、其他需要说明的情况

附件：1.2024年度项目支出绩效运行监控表

2.2024年度部门整体支出绩效运行监控表

绩效自评

一、自评范围

按照全面实施预算绩效管理工作要求，预算支出绩效自评范围覆盖全部财政资金，具体包括：①2023年度整体支出；②2023年度市本级一般公共预算安排的特定目标类项目支出；③政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算安排的项目支出。

二、自评依据

1.《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）；

3.各预算单位职能职责、中长期事业发展规划及年度工作计划；

4.财政部门批复的预算支出绩效目标，相关专项资金管理办法，预算单位年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

5.人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告；

6.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

7.其他相关资料。

三、自评内容、评价指标

绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）人员、资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

绩效自评指标包括预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象或社会公众满意度指标等。其中产出指标包括数量、质量、成本和时效等指标，效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标。绩效自评指标的权重原则上设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

四、自评程序

（一）单位自查。市直预算部门组织预算执行单位填报部门整体支出绩效评价基础数据表（见附件1）、部门整体支出绩效自评表（见附件2）、项目支出绩效自评表（见附件3），市直预算部门负责收集所属单位的各类表格。

（二）综合分析评价。市直预算部门对预算支出的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，对绩效自评中发现的重大问题经集体研究后形成绩效评价结论。

（三）形成报告。市直预算部门按照规定的文本格式和要求撰写部门绩效自评报告（见附件4）。

五、有关要求

（一）明确责任。各预算部门是绩效自评的责任主体，对绩效自评的客观性、真实性、准确性负责。市财政局将对预算部门的绩效自评结果进行抽查和评审，抽查和评审结果实行公开通报，并纳入市直单位政府绩效评估指标中预算绩效管理工作考核内容。根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）规定，绩效自评属于预算部门（单位）强化内部管理的事项，原则上不得委托第三方机构开展。

（二）按时完成。各预算部门应于2024年6月底前将部门主要负责人签署意见并加盖单位行政公章的绩效自评报告（纸质版和PDF版）报送市财政局业务主管科室，市财政局业务主管科室收齐、审核后将绩效自评报告提交市财政局绩效管理科室。

（三）加强应用。一是信息公开。除涉密事项外，各预算部门要在2024年7月底前将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在本单位门户网站的财政预决算公开专栏公开，接受社会公众监督。二是加强整改。各预算部门要对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。三是结果应用。各预算部门应将自评结果与下一年度部门预算和立项等相结合，对绩效好的予以重点保障，对绩效较低的，要扣减相应预算或暂停实施。

附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

- 2.2023年度部门整体支出绩效自评表

- 3.2023年度项目支出绩效自评表

- 4.2023年度部门整体支出绩效自评报告

- 5.预算支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2023年实际 在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.公务接待 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 |  |  |  |  |  |  |
| 1.特定目标类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他运转类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.办公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.水电费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.培训费 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出预算调整 |  |  | —— |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复 规模 (㎡) | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：                联系电话：              单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 预算 申请 （万元） |  |  | 上年 结转 |  | 年初 预算 | 年中调整 |  | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：基本支出： |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 项目支出： |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行率10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：                 联系电话：                 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 上年 结转 |  | 年初 预算 | 年中调整 |  | 全年 预算 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行率10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

备注：一个项目支出一张表。

填表人：            联系电话：             单位负责人签字：

附件4

2023年度××部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2023年度××部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）的机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件5

预算支出绩效自评工作考核评分表

| 考核内容 | 评分标准 | 评分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自评报告 的完整性 （20分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得10分；否则每少一个部分扣5分，最多扣10分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的（包括基础数据表、整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表），得10分；否则每少一个部分扣2.5分，最多扣10分。 |  |  |
| 自评报告的规范性、准确性（40分） | 1.绩效自评报告及附件格式规范，得5分；其他情况酌情扣分。 2.绩效自评报告及附件内容真实、准确，得35分，每出现一处不准确的（重点检查是否汇总了所属二、三级预算单位的相关情况；相关数据是否前后不一致、散总不符；实际完成值和目标值是否完全一致，若基本一模一样，则真实性存疑；自评表的分值计算是否准确；偏差原因是否有理有据，改进措施是否合理可行），扣5分，最多扣35分。 |  |  |
| 绩效目标 科学合理 （10分） | 绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，每出现一处不符合要求，扣2分，最多扣10分。 |  |  |
| 绩效评价 报告反映 问题情况 （15分） | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |  |
| 针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |  |
| 100分 |  |  |  |

# 部门评价

一、部门评价概念

部门评价是指预算部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对部门本级和所属单位的项目组织开展的绩效评价。部门评价是绩效评价除单位自评、财政评价之外的另一种重要方式，三者各有侧重，相互衔接，相互补充。

项目支出绩效评价中，部门评价和单位自评的主要区别：一是评价指标不同。单位自评指标只包括产出和效益两个方面，部门评价指标则包括决策、过程、产出和效益四个方面。二是结果呈现方式不同。部门评价最终结果以绩效评价报告的形式呈现，单位自评最终结果以绩效自评表的形式呈现。三是组织管理与实施方式不同。单位自评属于预算单位强化内部管理的事项，原则上不得委托第三方机构开展。部门评价根据需要可委托第三方机构或相关领域专家（以下简称第三方，主要指与资金使用单位没有直接利益关系的单位和个人）实施或参与，并加强对第三方的指导，对第三方工作质量进行监督管理，推动提高评价的客观性和公正性。部门委托第三方机构开展绩效评价的，要体现委托人与项目实施主体相分离的原则，一般由主管财务的机构委托，确保绩效评价的独立、客观、公正。

二、部门评价对象

除纳入财政评价的重点专项资金外，其他专项资金原则上均需开展部门评价。市财政局按要求对2023年度市本级预算安排的10个重点项目支出部门评价工作质量进行审核。

三、部门评价主要内容

1.决策情况。主要包括项目立项规划是否符合市委市政府决策部署；项目立项申报程序是否规范，是否存在重复立项、多头申报的情况；绩效目标设定的依据是否充分，绩效目标是否明确、清晰，是否细化量化为具体的绩效指标和标准；绩效指标和标准是否与绩效目标相关联，能否恰当反映绩效目标的可实现程度；资金规模与绩效目标是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低。

2.项目和资金管理情况。主要包括项目管理制度是否健全；项目管理是否规范，项目的调整、实施、验收、项目绩效自评等是否按项目管理制度执行等；项目中涉及资产配置的，是否按照国有资产管理的有关规定加强管理。项目安排是否“散、小、乱”；是否存在多头申报、重复安排资金的情况；是否存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题；是否按有关规定实行公开招投标；是否存在不按专家评审意见确定项目的情况；资金拨付是否及时。资金使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规范、资金管理是否严格，预算资金使用范围、支出内容、使用方向是否符合预算支出管理办法、预算批复或合同规定的用途，有无资金缺口或结余，有无浪费行为，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

3.实现的产出和效益情况。主要包括预算支出取得的数量、质量、时效、成本等产出，产生的经济效益、社会效益和可持续影响、服务对象满意度等，并与绩效目标进行对比，分析绩效目标实现情况以及未完成或偏离的原因。

4.预算支出政策环境适应情况。主要评价预算支出政策的实施环境和条件是否发生了变化，如是否出现了适用范围相似或相近的政策、限制性的政策和条件，预算支出可否归并、整合或停止实施等。

四、评价步骤

1.成立绩效评价工作组。成员包括预算部门财务机构和项目主管机构相关人员，根据需要可聘请第三方参与（备选名单详见附件1）。

2.研究制定绩效评价工作方案。绩效评价工作组根据有关规定和评价对象的特点，拟定详细的绩效评价方案。绩效评价方案主要内容包括：被评价对象基本情况、评价目的和依据、评价主要内容、绩效评价指标和基础数据表、绩效评价工作的组织与实施等。

3.绩效评价工作组开展现场评价。选取专项资金部分项目开展现场评价（抽查的项目个数不少于项目总数的30%，抽查的资金量不少于资金总额的40%）。现场评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取当地主管部门、项目单位有关资金使用管理、项目实施管理及项目投资与任务完成等情况介绍，了解资金使用取得的绩效、存在的主要问题及建议等。二是对评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目完成及质量标准、综合效益等情况，并按要求开展问卷调查。

4.总结专项资金绩效情况。根据自评和现场抽查情况，进行综合评价，对照评分指标（详见附件2）打分、撰写绩效评价报告（详见附件3）。

五、有关要求

（一）明确责任。各预算部门是部门评价的责任主体，对部门评价的客观性、真实性、准确性负责。市财政局将按要求对部门评价工作质量进行考评（考评表见附件4），考评结果分为优、良、中、差四个等级。部门评价工作纳入市直单位政府绩效评估指标中预算绩效管理工作的考核内容。

（二）按时完成。各预算部门应于2023年9月底前将单位主要负责人签署意见并加盖单位行政公章的部门评价报告和对应佐证资料（纸质版和电子版）报送市财政局业务主管科室。

（三）加强应用。一是信息公开。除涉密信息外，各预算部门要在2023年10月底前将部门绩效评价报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。二是反馈整改。各预算部门要及时将评价结果反馈给被评价单位（项目实施单位或资金使用单位），督促其根据部门评价中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。对整改不落实或不到位的，应根据情况调整或收回项目资金。三是结果应用。各预算部门应将部门评价结果作为本单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。对绩效好的项目予以重点保障，对绩效较低的项目要根据情况核减预算或暂停项目立项，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

附件：1.市本级预算绩效管理第三方机构备选名单

2.专项资金绩效评价指标体系（参考）

3.专项资金绩效评价报告（参考提纲）

4.部门评价工作质量考评表

附件1

市本级预算绩效管理第三方机构备选名单
（按2023年度服务质量综合考评结果排名为序）

| 序号 | 第三方机构名称 | 负责人 | 联系电话 | 办公地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南九澧咨询服务有限公司常德分公司 | 田建英 | 13975682333 | 常德市武陵区穿紫河街道康桥社区柳叶大道2695号（邮政商居楼3002室） |
| 2 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司常德分所 | 谭昌柏 | 13907425222 | 常德市武陵区贾家湖社区育才路282号金色文苑办公楼601号 |
| 3 | 湖南新中元会计师事务所（普通合伙） | 周 军 | 13973652571 | 常德市武陵区武陵大道209号鸿鑫城市花园A座4层 |
| 4 | 湖南德源联合会计师事务所（普通合伙） | 徐志初 | 13973607678 | 鼎城区红云街道停车场社区阳明路815号 |
| 5 | 湖南骏德会计师事务所（普通合伙） | 朱林坪 | 13327365179 | 常德市武陵区沙河社区三星路新邦壹品小区6栋3单元1713室 |
| 6 | 湖南天平正大会计师事务所（特殊普通合伙） | 侯 锋 | 13908413449 | 常德市武陵区贾家湖社区育才路282号金色文苑办公楼701号 |

附件2

专项资金绩效评价指标体系（参考）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 15分 | 项目 立项 4分 | 立项 依据 充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 立项 程序 规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 绩效 目标 6分 | 绩效 目标 合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 决 策 15分 | 绩效 目标 6分 | 绩效 指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 资金 投入 5分 | 预算 编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 过 程 25分 | 资金 管理 14分 | 资金 到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率得分=2*资金到位率，资金到位率60%以下不得分。 |  |  |  |
| 过 程 25分 | 资金 管理 14分 | 预算 执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率得分=4*预算执行率，预算执行率60%以下不得分。 |  |  |  |
|  |  | 资金 使用 合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况（4分）。 每发现1处不合规，扣1分，扣完为止；若出现虚列支出等情节严重的情况，可直接扣4分。 |  |  |  |
|  | 组织 实施 11分 | 管理 制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 每发现1处不符合要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 制度 执行 有效性 | 7 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（3分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.5分）。 每发现1处不符合要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 产 出 30分 | 产出数量 | 实际 完成率 |  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  | 需进一步细化成个性指标 |
|  | 产出质量 | 质量 达标率 |  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |  |
|  | 产出时效 | 完成 及时性 |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |  |
|  | 产出成本 | 成本 节约率 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  | 需进一步细化成个性指标 |
| 效 益 30分 | 项目效益 | 实施效益 |  | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |  |  |  |
|  |  | 满意度 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |  |  |  |
| 备注：突出结果导向，原则上决策、过程、产出和效益指标权重为15%、25%、30%、30%，但实施期项目应更注重决策、过程、产出，可对指标进行一定程度的差异化调整，但产出和效益指标权重不得低于50%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

专项资金绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件4

部门评价工作质量考评表

| 一级 标准 | 二级标准 | 分值 | 三级标准 | 分值 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 评价 组织 开展 情况 25 | 前期准备 | 5 | 是否制定了绩效评价方案 | 5 | 制定绩效评价方案的，得5分；否则不得分。 | 绩效评价方案 |
|  | 评价过程 | 20 | 是否开展了 现场评价 | 15 | 开展现场评价的，得5分；现场评价资金量40%以上的，得5分；现场评价项目个数30%以上的，得5分；未开展现场评价的不得分。 | 开展现场评价情况统计表和现场评价资金量以及项目数统计表 |
|  |  |  | 是否按时完成 绩效评价工作 | 5 | 9月30日前提交报告的，得5分；每推迟一个工作日提交报告的，扣1分。 | 以提交报告时间为准 |
| 绩效 评价 报告 完成情况 75 | 评价报告完整性 | 35 | 绩效评价报告 形式是否完整 | 5 | 绩效评价报告含基础数据表、评价指标体系、目标完成情况表、问卷调查及统计分析等，得5分；每缺少一项扣1分。 | 部门评价报告 |
|  |  |  | 绩效评价报告 内容是否完整 | 10 | 报告对专项资金政策情况、资金分配和资金使用管理情况、项目管理情况、绩效情况（包括绩效目标实现程度）进行分析的，得10分，每少一个方面扣2分。 |  |
|  |  |  | 绩效评价指标 是否细化 | 10 | 结合项目特点，优先使用具有代表性的核心指标，且有明确的设置依据、体现项目产出和效益的个性指标不少于5个，计10分。评价指标与项目内容不符、数据无法获取、指标没有明确设置依据、个性指标少于5个、可以量化而未量化的，每发现一处扣2分。 |  |
|  |  |  | 绩效评价指标 结构是否合理 | 10 | 绩效评价指标权重设置合理（决策、过程两部分指标的权重及评分规则原则上不得随意调整；产出、效益两部分指标的权重原则上不得小于60%）得10分。随意调整决策过程指标的权重及评分规则的，扣5分；产出效益指标的权重小于60%的，扣5分。 |  |
| 绩效 评价 报告 完成情况 75 | 评价报告客观性 | 40 | 绩效评价报告反映问题是否全面 | 15 | 根据绩效评价发现问题详实全面程度分档计分。优：15分；良：12分；中：9分；差：5分；只提出资金不足问题的不得分。 | 部门评价报告 |
|  |  |  | 原因分析是否准确、深刻 | 10 | 原因分析能找准根源，明确责任的，计10分。原因分析不准确、不深刻，责任不分的，每发现一处扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 是否针对问题提出可行性建议 | 15 | 根据所提建议的针对性、可行性、全面性以及站位高度等情况分档计分。优：15分；良：12分；中：9分；差：5分；只提出加大资金投入建议的不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |