2017年度常德市江北城区路灯电费

专项资金绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《常德市财政局关于明确2018年度市本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2018〕13号）文件精神，湖南九澧会计服务有限公司受常德市财政局（以下简称市财政局）委托，对2017年度常德市江北城区路灯电费专项资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

- 为美化城市环境，方便群众出行，优化城市形象，根据市政府“三改四化”亮化方案、市第七届人民代表大会第一次会议《关于常德市2016年预算执行情况与2017年全市及市级预算的决议》，2017年度，市财政预算资金2700万元，专项用于江北城区主干道、次干道、支路的路灯及楼宇亮化、交通红绿灯、景观风光带产生的电费支出。

- 截至2017年12月底，常德市江北城区有大小路灯66236盏。其中LED灯43821盏，节能灯7065盏，钠灯15350盏；电表601块。其中路灯电表380块 ，路灯亮化电表16块，交通红绿灯电表45块，楼宇亮化电表160块。总功率11374千瓦。

- 该项目由常德市灯饰管理处（以下简称市灯饰处）负责组织实施，市财政局负责资金监管，常德市城市管理和行政执法局（以下简称市城管局）负责考核管理。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

确保常德市江北城区路灯照明、道路亮化、风光带亮化、楼宇亮化设施正常运行，为市民夜间安全出行提供保障，为维护城市治安提供基础。美化城市夜景，提升城市品质。为打造“亲亲常德”城市旅游形象、吸引投资、繁荣商业、发展旅游、发展经济创造条件。

- 2.2017年度具体目标

- （1）江北城区各主干道、次干道、支路共66236盏路灯正常照明。根据季节变化调整开关灯时间，夏季时段为19:10-5:30，冬季时段为18:00-6:30，亮灯率达98%以上。半夜灯模式开启时间为23:00，半夜灯模式开启准时率为100%。交通红绿灯只由市灯饰处负责电费支付，不负责日常管理。

- （2）江北城区139处共402栋楼宇景观、穿紫河沿线风光带亮化正常运行。其中穿紫河沿线风光带每天亮灯4小时，其他楼宇亮化时间为每周五、六、日和国家法定节假日，每天4小时。亮灯率均在98%以上。

- （3）路灯巡查常态化。全年对路灯和亮化设施及亮灯率进行48次以上巡查，每月不少于4 次；半夜灯模式专项巡查12次以上，每月不少于1次；巡查覆盖所有主次干道、支路、巷道以及景观、风光带，覆盖面年度内达100%。

- （4）及时解决故障。巡查发现路灯设施一般故障24小时内解决，重大故障72小时内解决，接到故障报警24小时内回复处理结果，路灯设施故障报警电话反映的问题及时办结率达100%。

- （5）建立健全路灯、楼宇、风光带亮化的管理台账。按路段登记路灯杆数、盏数、灯具类型、功率、所辖电表区域等详细情况，不漏一处一盏，登记准确率达100%。

- （6）电表电费核查。每月抽查一次路灯电表，每次抽查电表数量不低于200块，江北城区的601块电表每季度抽查覆盖面达100%，发现问题及时维修，确保用电计量准确率100%；每月复核一次路灯电费，电费复核及时率100%，确保电费核算准确率达100%。

- （7）及时支付电费。江北城区路灯电费项目按月审核，月末支付，支付及时率100%，年内项目执行率100%。

- （8）确保路灯设施安全。全年安全事故发生率0。

- （9）提升满意度。主管部门及市民满意度达到90%以上。

- 二、项目单位绩效报告情况

- 市灯饰处对2017年度江北城区路灯电费项目绩效情况进行了绩效自评，对项目概况、项目目标、绩效情况等进行了说明，自评得分98分，自评结果为“优”。

三、绩效评价工作情况

- 我公司接受市财政局委托后，立即成立了绩效评价小组，制定了评价方案。本次评价，认真听取了市灯饰处情况介绍，收集查阅了相关资料，多次实地查看江北城区路灯及楼宇亮化情况、监控中心的监控记录，核查了电费支付情况。同时，还对主管部门及市民进行了抽样问卷调查。调查中，共发放问卷94份，其中主管部门4份、市民90份。问卷已全部收回并进行了统计。经认真分析、综合并征求市灯饰处、市财政局相关科室意见，形成此评价报告。

四、绩效评价指标完成情况

- （一）项目资金情况

- 1.项目资金到位情况

- 2017年，市江北城区路灯电费专项资金年初预算为2700万元。年内实际到位2787.06万元。到位率103.22%。

- 2.项目资金使用情况

- 2017年，江北城区路灯电费累计使用2,787.06万元。具体使用情况为：路灯用电量2864.02万度，电费2510.78万元；道路亮化用电量46.72万度，电费41.27万元；交通红绿灯用电量1.34万度，电费1.17万元；楼宇亮化264.62万度，电费233.84万元。超预算87.06万元。

- 详见附件1：2017年常德市江北城区路灯电费明细表。

- 3.项目资金管理情况

- 对江北城区路灯电费的管理，市灯饰处明确有专人负责，资金审核支付有严格的程序。审核支付的基本程序为：首先，国网常德供电分公司（以下简称供电分公司）每月20日左右完成抄表，按记录的用电量、倍率、变损和线损电量及结算单价计算出每月电费，于25日前向市灯饰处报送当月电量及电费计算明细；其次经市灯饰处专人审核后，电力分公司报市财政局；最后，通过市财政直接支付到供电分公司。项目资金使用程序规范，审批严格，做到了专款专用，未发现套取、截留、挤占、挪用情况。

- （二）项目组织实施情况

为了做好路灯管理工作，市灯饰处制定了《精细化管理考核实施方案》。按照方案要求，一是认真管理开关和运行。市灯饰处建设了远程监控系统。利用远程监控系统控制亮灯开关，监控运行，逐日记录每天开灯及关灯时间。接到报警电话后，及时填报《常德市路灯监控中心接警日志》。二是设立了故障报警电话。2017年，共接到路灯及亮化报警电话1261次。对报警电话监控中心按程序通知相关人员及时进行处理，并记录处理结果。三是开展常态化巡查。总体上做到了定期与经常相结合，同时，按要求填报《路灯设施巡查情况表》、《路灯半夜灯巡查情况表》，以掌握运行情况，及时整改相关问题。

（三）项目目标完成情况

- 1.江北城区各主干道、次干道、支路66236盏路灯的照明总体运行正常，做到按季节变化调整开关灯时间。根据现场抽样调查的路段计算，亮灯率约为94%。较年初目标差4个百分点，未达年度绩效目标。桃花源路的部分路段半夜灯模式开启时间晚于23:00，开启准时率未达100%，未完成年度绩效目标。

- 2.江北城区139处共402栋楼宇景观，以及穿紫河沿线风光带亮化运行正常。经现场查看，穿紫河风光带每天亮灯达4小时，楼宇景观亮化时间为每周五、六、日和国家法定节假日， 每天达4小时，亮灯率均在98%以上，完成年度绩效目标。

3.路灯巡查。经查看巡查记录，全年巡查路灯景观、风光带亮化设施及亮灯率情况45次，较年初绩效目标差3次，完成率为93.75%，未达年度绩效目标；巡查半夜灯情况11次，较年初绩效目标差1次，完成率为91.66%，未达年度绩效目标；巡查覆盖面为32.6 %，较年初绩效目标差67.4%，完成率为32.6%，未达年度绩效目标。

4.故障处理。2017年，江北城区路灯设施、景观和风光带亮化未发生重大故障。受理一般路灯故障报警并组织维修1261起，基本上做到了24小时内处理到位。但存在个别不及时的问题。根据现场抽样调查90份问卷统计，市民反映有3起故障未在规定时限内解决。按抽样调查问卷结果统计，故障报警后及时办结率为96.67%，较年初目标差3.33个百分点，未达年度绩效目标。

- 5.路灯、楼宇及风光带亮化情况的统计管理台账已建立。但个别地方比如柳叶路的灯杆实际数量和统计台账的数量不一致，未达100%的年度绩效目标。

- 6.电表电费核查。每月未进行电表抽查，全年电表抽查覆盖率为0，未完成年度绩效目标；每月进行了一次路灯电费复核，电费复核及时率100%，完成年度绩效目标。绩效评价发现全年12个月中，3月份的电费审核不准确。全年电费复核准确率为91.67%，未达年度绩效目标。

- 7.电费支付。江北城区路灯电费项目做到了按月审核，月末支付。及时支付率100%，年内项目资金执行率为100%，完成年度绩效目标。

8.全年路灯设施无安全事故发生，完成年度绩效目标。

9.根据现场及电话抽样调查，主管单位及市民满意度为83.44%。较年初设置的满意度目标低6.56个百分点，未达年度绩效目标。

- （四）项目绩效情况

- 江北城区路灯电费项目既是民生之需，也是美化环境，发展经济的需要。应该充分肯定，项目的效益是明显的，作用是巨大的。

- 1.社会效益

- 一是保障了市民夜间出行的需要。江北城区路灯电费项目的实施，保障了我市江北城区路灯的正常亮灯，极大地方便了城区居民安居生活、安全出行的需要。在项目管理中，市灯饰处细化管理，加强巡查维护维修，对群众反映的路灯故障等问题及时解决，有效排除了因路灯问题引起的安全隐患，大幅度降低了晚间出行安全事故及治安、刑事案件的发生率，保障了市民的出行安全和人身安全，尤其是上夜班很晚回家的市民，起早上班、购销货物的市民感受尤为深刻。

- 二是满足了城区商业街的运行需求。路灯项目的实施，虽不直接产生经济效益，但能增加夜间出行人流，增加购物人数，往往路灯密集、楼宇亮化醒目美观的地方，基本上都是商业区域。从这个角度讲，项目一定程度地促进了商业的繁荣。

- 三是提升了城市整体形象。市民普遍反映，城区楼宇亮化及穿紫河沿线的夜景亮化，极大程度地美化了城市夜景，提升了城市品质，对旅游业的发展起到了积极的促进作用。2017年大小河街全年接待游客量1591万人次，水上巴士游览项目全年接待游客13.2万人次，穿紫河沿线项目全年共接待各级领导参观考察183次，举办各类重大活动18次，3次登上了央视舞台，扩大了常德的知名度，到穿紫河、大小河街游览观光的人数越来越多，应该肯定，路灯夜景、楼宇亮化、风光带亮化项目在其中发挥了积极作用。

- 2.生态效益

- 节能减排是国家一项长期的重要政策。在项目实施中，由于市灯饰处的积极推动，根据城市发展规划和节能减排的要求，城区近年新建路段的路灯普遍安装了LED节能灯具。同时，还对老城区内的部分路灯进行改造，更换了电耗较大、维护费用较高的钠灯，安装了光谱纯净，辐射少，使用寿命长，节能、绿色、环保的LED灯具，目前节能灯具的使用面达到76.8%，和普通钠灯相比，节能灯具有50886盏，生态效益是良好的。

- 3.经济效益和可持续影响

- 该项目以社会效益为主。其经济效益虽未直接产生，但对城市的商业繁荣，对旅游业的发展起到了直接、间接的促进作用。同时，专项的设立，运行的管理制度，成效的发挥等等，都具有可持续性。实施单位在总结经验的基础上创新，在改进的基础上完善，项目产生的社会和可持续影响将会更好。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 经综合评价，2017年度常德市江北城区路灯电费专项资金绩效评价组评价得分85.38分，评价结果为“良”。得（扣）分情况如下：

- （一）项目投入总分17分，得15分，扣2分。扣分明细：

- 绩效目标数量指标不全面，不够细化，扣1分；路灯数量登记台账不够精准，扣1分。

- （二）项目过程总分29分，得24.1分，扣4.9分。扣分明细：

- 1.制度制定: 部分制度规定与实际管理不匹配，未进行修订更新，扣0.5分。

- 2.制度执行：巡查记录不详细，扣1分；管理台账不精准，扣1分。

- 3.项目质量：细化考核方案执行不到位，扣1分。

- 4.设备管理：非公用电接入路灯电源，扣0.9分。

- 5.财务制度：未建立专门的资金管理办法扣1分。

- （三）项目产出总分26分，得20.98分，扣5.02分。扣分明细：

- 1.产出数量：3起维修不及时，扣0.3分；日常巡查少3次、半夜灯巡查少1次，扣0.4分；电表抽查未到位，扣1分。

- 2.产出质量：部分路段亮灯率未达98%，扣0.6分；日常巡查覆盖面32.6%，扣1.35分；电表抽查覆盖率未完成，扣0.5分；电费审核准确率91.67%，扣0.05分。

- 3.产出时效：桃花源路半夜灯开启时间晚于规定时间，扣0.5。

- 4.成本控制：预算超支率3.22%。扣0.32分。

- （四）项目效果总分28分，实得25.3分，扣2.7分。扣分明细：

- 1.社会效益：反映维修不及时影响居民出行，扣0.2分。

- 2.可持续影响：部分制度规定与实际管理不匹配，未及时进行修订更新，扣0.5分。

- 3.满意度：综合满意度83.44%，扣2分。

- 详见附件3：财政支出绩效评价指标评分表。

- 六、存在的问题

- （一）绩效目标问题

- 目标设置不全面。年初目标仅设置了路灯的亮化目标，未考虑楼宇景观亮化、交通信号灯、风光带其他目标。缺项，不全面。同时，存在不够精准的问题。如年初目标设立管理路灯数量为70000盏，而实际统计数量为66236盏，差异较大，反映管理不精细，数量不精准，导致电费预算及维修费预算不精准。

- （二）资金管理问题

- 电费审核不细致。2017年3月路灯电费单价下调，下调后3月份电费应减少6.97万元。但因路灯管理处复核不细，3月份仍按调价前电费支付。经核查，虽然减少的电费在4月的电费支付中扣减了，但只扣减6.66万元，与实际应扣减金额6.97万元少扣减了0.31万元。反映项目单位复核路灯电费不细致，审核不严格。

- （三）项目管理问题

- 1.日常巡查不到位。根据市灯饰处登记的《2017年设施科路灯设施巡查情况表》记录情况发现，全年共巡查45次，较年初绩效目标差3次，每次登记巡查的3个路段，基本上为主干道路段。按次数算，巡查路段数量统计，未达全年100%路段巡查覆盖率。

- 2.管理记录不完整。2017年度的路灯设施巡查记录未记载巡查具体时间点，有12次未写明巡查情况，巡查中发现的问题有7次无处理结果记录，报维修所有关维修问题有8次未跟踪到处理结果并无相关记录。每月电表抽查情况。未建立抽查台账记录。每月电费审核未形成审核记录。

- 3.路灯维修及时。经现场调查发现，部分路段路灯未及时维修，亮灯率未达标，例如迎宾路（常一芦荻山高速入口）路段白玉兰灯共3445盏灯，有9个灯基117盏全部不亮；有56个灯基仅下面4盏灯亮，上面9盏灯不亮，亮灯率为82%。桃花源路共216盏路灯，有8盏不亮，亮灯率96%。根据问卷调查统计，有6.67%的市民反映路灯故障维修不及时导致部分路段亮灯率不达标。

- 4.存在非公外接现象。经现场调查发现，中医院门前、人民医院门前、屈原公园门口等共9处邮局报刊亭，存在不宜由公用路灯电费承担的接入情况，全年收取电费0.3万元，未按实际用电量足额收取电费。

- 5.半夜灯开启时间不一。根据管理规定，半夜灯开启时间固定为23:00。但现场调查发现，个别地方半夜灯开启时间不一致。如柳叶大道开启时间为23:05分，柳叶大道延伸线开启时间为23:52分。且柳叶大道部分路段开启了半夜灯模式，部分路段则为长夜灯模式，管理不到位。

- 6.半夜灯模式使用率不高。据统计，现场抽查的20条路段，开启半夜模式的只有9条，占实际调查路段的45%。对市民问卷调查统计，反映所在区域使用长夜灯的比率占56.67%。半夜灯模式使用率低，既过多地消耗了电能，不利于节能减排，也增加了电费支出，不利于厉行节约。

- （四）项目建设问题

1.路灯过度建设，导致用电浪费。根据部分市民的反映，评价组到反映的路段进行了现场调查，发现迎宾路（城区一芦荻山高速入口）、沅澧快速干线一号大道路鼎城段的路灯间距为37米左右，间距取值偏低、路灯安装过密。且该路段的路灯为白玉兰灯，一个灯基安装有13盏灯，全部为长夜灯模式。这一路段00:00过后车辆稀少，而路灯通宵全亮，用电浪费严重。仅迎宾路2017年电费支出就高达28.57万元。另外，有部分新增路段如柳叶路（桃花源路至常张高速路入口），建成后未及时移交给市灯饰处，但电费则由路灯专项支付，“事”的管理与“费”的管理脱节。

- 2.路灯设施建设把关不严。目前，LED灯具品种繁多，生产厂家不一，供货品质良莠不齐，因此，在建设时亟需严格把关，现场调查发现，有的路段LED灯光衰现象严重，未达设计使用寿命。项目建设存在问题，虽与市灯饰处无直接关系，但从项目的整体性、关联度来讲，这些问题必须纳入管理，必须纳入绩效考核。

- 七、相关建议

- （一）设置全面、精准、量化的绩效目标

年初设置目标时，其范围应涵盖路灯、楼宇景观和风光带亮化以及交通红绿灯内容，涵盖监管范围，不能缺项。绩效目标涉及的项目基础数据应精准、全面，每一处都应精确到盏数、功率、开灯时间、耗电量。据此准确设立目标，预算经费。确保绩效目标科学、精准。

- （二）建立健全制度，加强资金管理

- 1.制定专项资金管理办法。应在总结经验的基础上，科学制定市城区路灯电费使用管理办法，明确和规范使用范围、接入管理、审核支付程序等等，以市财政、市城管的名义行文下发。在此基础上，市灯饰处从内部管理上进一步细化、规范，使之有章可循，按制度管人管事。

- 2.加强电费审核。市灯饰处内部应建立审核责任制，定期验查电表，严格审核申报表，责任到人，查验、审核不严导致多支付电费的，应扣减责任人的工资和奖金，严重的追究其责任。对2017年3月份少减抵的电费0.31万元，应及时追回并上缴财政。

- 为了确保电表记录准确性，市灯饰处应牵头组织，供电分公司配合，会同财政、城管科室，对城区路灯所有电表进行一次全面核查，进一步核实每块电表计量范围、路灯功率以及电表准确位置、电量倍率、变损线损电量、电价等相关计费信息，建立精准台账。每月，应对供电分公司出具的电费申报明细单进行严格抽审查核，对同一电表要每月横向对比增减变化，并和上年度同月进行纵向对比增减变化，有一定差异的应审验电表，分析查清原因，及时处理，确保准确。

- （三）加强项目监管，建立考核机制

- 1.加大日常巡查力度。市灯饰处应进一步落实制度，规定的巡查次数不能减少，路灯亮灯情况、电表运行情况，半夜灯开启情况的巡查覆盖面应每周一次，电表巡查覆盖面应每季度一次。今后，应进一步增加巡查频率，对每次巡查情况和处理结果，都应做好详细记录。责任到人，考核到月，奖惩到位。

- 2.及时维修路灯设施。通过日常巡查以及市民报警发现的路灯故障，应在24小时内组织维修，并将维修结果及时反馈给路灯巡查责任人，确保亮灯率达到目标要求。应建立维修责任制，对其及时性、维修结果以及结果反馈，纳入相关科室和个人的年度考核，与奖惩挂钩。

- 3.严格外部接入管理。应进一步加强路灯的接入管理，建立制度，规范程序，严格审批，非路灯电费支付的范围一律不准接入。市灯饰处应进行一次全面清理检查，对私接的予以切断，并追偿电费，有失职谋私行为的，应交纪检、监察查处。对邮局报刊亭的接入情况，以及是否按实际用电量足额收取了电费，应查清核实，依规处理。同时发动广大市民对私接电源的现象进行监督，建立举报奖励制度。

- 4.大力推行半夜灯模式。市灯饰处应对城区所有路段的亮灯模式，进行清查核对。凡未设置半夜灯模式的路段，应列出改造计划，报送市人民政府审定后，有计划地进行改造，通过几年努力，确保江北城区半夜灯模式基本全覆盖。对新建路段，应积极建议建设半夜灯模式。此外，应加强半夜灯开启管理、考核，凡推迟开启的，应追究监控中心和相关责任人的责任，落实奖惩。达到既能照明又能节能节支的目的。

- （四）加强设计管理，严格把关路灯设施建设

- 1.市灯饰处是专业的路灯管理部门，建议建设主管部门在对路灯的设计审查时，应邀请市灯饰处参加，在工程竣工时，也应由市灯饰处参与检查验收。赋予市灯饰处相应的管理职能。建设完成后，应及时移交市灯饰处进行统一管理。切实解决目前路灯设计过稀或过密、光照过强或过弱以及管理脱节的问题。

- 2.严格把关路灯选择。建议赋予市灯饰处对路灯建设质量的监管职能。施工单位安装的路灯，应报市灯饰处现场验收把关，经验收认定质量合格方可安装，安装了不合格产品的，则相应追究市灯饰处的责任。

- 八、绩效评价结果应用建议

- 经综合评定，本项目评价结果为“良”。该项目是城市建设管理的一个重要内容，具有满足居民要求、促进旅游开发、吸引投资项目等多重功能，建议进一步建立专项资金管理办法、完善项目管理考核制度，落实项目监管责任。同时，应根据计算出来的耗电量和实时电价合理预算资金。为督促项目单位加强管理，调动其积极性，建议建立由市财政牵头，会同市城管部门，出台关于路灯电费管理的绩效考核制度，落实奖惩措施，使项目既落实目标要求，又最大限度节能和减少支出。

- 附件：1.2017年度常德市江北城区路灯电费明细表

- 2.江北城区路灯电费项目绩效评价现场巡查情况

- 3.2017年度常德市江北城区路灯电费财政支出绩效评价指标评分表

- 4.2017年度江北城区路灯电费绩效评价调查问卷汇总表