常财审〔2019〕预字12号

关于常德市建设桥机埠改造工程

预算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市建设桥机埠改造工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于建设路与紫缘路交叉的东南及东北角区域，为老建设桥机埠拆除改造工程，主要内容包括：拆除原有泵站；新建泵站1座；新建调蓄池1座，池底面积1878.3m2；新建生态滤池1座；新建出水箱涵47.4m，内空尺寸2300×5100mm；配套建设门球场、道路、铺装、绿化及给排水管道、高低压配电等设施。其中新建泵房建筑占地面积为676.3㎡，建筑面积1670.7m2，所有墙体均采用200厚MU10烧结页岩多孔砖，建筑层数为地上一层，总高度为11.5m，框架结构；桩基础及基坑支护采用长螺旋钻孔灌注桩，支护止水采用三重管高压旋喷桩。

该项目由市发改委常发改投〔2017〕629号、〔2018〕458号文批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市西城新区投资建设开发有限公司报送的施工图、预算书、施工方案等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

8. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈2014版湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

10. 湖南省建设工程造价管理总站《<湖南省建设工程计价办法>》及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价建〔2018〕4号）；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

12. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

13. 常德市造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕2号）及相关市场询价；

14. 常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（常建价〔2016〕06号）；

15. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○一八年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕4号）；

16. 地质勘察报告；

17．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 18．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市建设桥机埠改造工程费及不可预见费

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市西城新区投资建设开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）泵站桩基础及基坑支护

- 1. 工程桩长螺旋钻孔灌注桩钢筋笼工程量多计，审减0.3万元；

- 2. 支护桩长螺旋钻孔灌注桩砼工程量多计，审减8.28万元；

- 3. 支护桩长螺旋钻孔灌注桩钢筋笼工程量多计，审减22.12万元；

- 4. 三管法高压旋喷桩工程量多计且子目高套，审减129.21万元；

- 5. 凿桩头、桩渣外运、打桩钻出土方从泵站中移入，审增1.51万元。

- （二）泵站

- 1. 凿桩头、桩渣外运、打桩钻出土方移入桩基础分部中，审减44.27万元；

- 2. 打桩泥浆外运不计，审减49.44万元；

- 3. 房心填炉渣工程量多计，审减0.67万元；

- 4. 箱涵砼子目高套，审减0.98万元；

- 5. 钢筋工程量多计且价格高计，审减14.14万元；

- 6. 钢吊车梁、镀锌检修钢爬梯、钢板止水带价格高计，审减4.09万元；

- 7. 种植屋面子目高套，审减5.94万元；

- 8. 地下室防水子目高套，审减7.99万元；

- 9. 措施项目多计，审减13.95万元；

- 10. 屋顶绿化与绿化分部中重复，审减7.56万元；

- 11. 防尘治理费多计，审减22万元；

- 12. 聚氨酯涂料楼面工程量多计，审减4.69万元；

- 13. 800*800mm面砖楼面工程量多计且价格高计，审减1.35万元；

- 14. 混合砂浆内墙面工程量多计，审减2.33万元；

- 15. 混合砂浆顶棚工程量多计，审减0.52万元；

- 16. 墙面、天棚喷刷涂料工程量多计，审减1.68万元。

- （三）调蓄池、生态滤池

- 1. 调蓄池工程量多计，审减7.93万元；

- 2. 生态滤池1.5mmPE塑料薄膜、150型聚丙烯无纺布价格高计，审减3.37万元；

- 3. 生态滤池沙滤层子目高套，审减10.95万元。

- （四）绿化、铺装

- 1. 乔灌木移栽已单独计，绿化中不应再暂列，审减5万元；

- 2. 栽植乔木子目高套，审减1.055万元；

- 3. 铺装垫层子目高套且材料价格高计，审减39.47万元；

- 4. 生态驳岸子目高套且工程量多计，审减76.48万元；

- 5. 挡土墙子目高套，审减6.54万元；

- 6. 挡土墙钢筋工程量多计，审减7.68万元；

- 7. 景观桥栏杆价格高计，审减3.63万元。

- （五）门球场

- 1. 门球场钢柱子目高套且油漆工程量多计，审减7.84万元；

- 2. 门球场钢屋架子目高套且油漆工程量多计，审减31.74万元；

- 3. 门球场膜结构屋面价格高计，审减103.59万元。

- （六）施工方案

- 1. 临时泵站运行费多计，审减51.21万元；

- 2. 交通导流便道子目高套，审减1.02万元；

- 3. 护城河进水口、穿紫河出水口钢板桩围堰方案工程量多计且子目高套，审减49.78万元；

- 4. 截污管方案淤泥拌土购土、外运工程量多计且子目高套，审减47.77万元；

- 5. 截污管方案钢板铺设安拆进出场费及租赁费多计，审减19.23万元；

- 6. 截污管方案围堰工程量多计且子目高套，审减39.92万元；

- 7. 截污管方案V型拉森钢板桩支护工程量多计且子目高套，审减59.25万元；

- 8. 截污管方案围堰拆除工程量多计，审减12.63万元；

- 9. 调蓄池钢板桩围堰方案工程量多计且子目高套，审减13.66万元；

- 10. 生态滤池和调蓄池围堰施工方案西边钢板铺设安拆进出场费及租赁费多计，审减68.04万元；

- 11. 生态滤池和调蓄池围堰施工方案围堰砌筑及拆除工程量多计且子目高套，审减41.08万元；

- 12. 护城河清淤方案工程量多计，审减327.84万元；

- 13. 抽水台班工程量多计，审减30万元；

- 14. 原泵站、临时泵站、三机埠、管理用房、公厕、箱涵、砼路、护坡等拆除，环保车外运暂列金额，审减200万元。

- （七）安装

- 1. 设备费用不计入，审减506.93万元；

- 2. 设备安装子目高套，审减112.47万元；

- 3. 低压塑料管价格高计，审减0.99万元；

- 4. 低压碳钢板卷管价格高计，审减0.81万元；

- 5. 低压碳钢焊接法兰价格高计，审减2.02万元；

- 6. 生态滤池导渗管价格高计，审减1.98万元；

- 7. 泵房消防水系统价格高计，审减0.94万元；

- 8. 室外雨水排水管价格高计，审减3.94万元；

- 9. 电力电缆工程量多计，审减1.82万元；

- 10. 高压成套配电柜、干式变压器不计入，审减83.4万元；

- 11. 低压开关柜(屏)价格高计，审减55.54万元；

- 12. 电力电缆价格高计，审减5.2万元；

- 13. 二级配电管线价格高计，审减18.69万元；

- 14. 避雷接地系统价格高计，审减0.3万元；

- 15. 电缆沟支架及盖板价格高计，审减1.38万元；

- 16. 弱电视频监控系统子目高套，审减1.91万元；

- 17. 调蓄池至生态滤池二的污水管HDPE-DN600施工措施多计，审减16万元；

- 暂列金额及专业工程暂估价中，高可靠性供电费(电缆敷设)、临时泵站双电源系统、高压配电引入不计入，审减146万元。

- 绿化移苗移栽

- 移栽子目高套，审减0.47万元。

六、评审结论

项目送审金额77962161元，审定金额50977842元，审减金额26984319元，审减率34.61%（详见附表）。

附表

| 常德市建设桥机埠改造工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 74198333 | 48503427 | 25694907 |  |
| 1 | 泵站桩基础工程 | 538403 | 535318 | 3085 |  |
| 2 | 泵站基坑支护工程 | 17742329 | 16161242 | 1581087 |  |
| 3 | 泵站土建工程 | 9363661 | 7673322 | 1690339 |  |
| 4 | 泵站装修工程 | 1069760 | 964419 | 105341 |  |
| 5 | 调蓄池工程 | 4283325 | 4203993 | 79332 |  |
| 6 | 生态滤池工程 | 709049 | 565524 | 143525 |  |
| 7 | 绿化工程 | 844667 | 784112 | 60555 |  |
| 8 | 铺装工程 | 4710142 | 3372032 | 1338110 |  |
| 9 | 施工方案 | 17208894 | 7583942 | 9624952 |  |
| 10 | 门球场工程 | 4007540 | 2574820 | 1432721 |  |
| 11 | 安装工程 | 13720563 | 4084703 | 9635860 |  |
| 二 | 不可预见费 | 3709917 | 2425171 | 1284745 |  |
| 三 | 绿化移苗移栽 | 53911 | 49244 | 4667 |  |
|  | 合 计 | 77962161 | 50977842 | 26984319 |  |