常财审〔2019〕预字22号

关于东风小区项目房屋拆迁安置补偿费预算

评审的报告

常德市财政局综合规划科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的东风小区项目房屋拆迁安置补偿费预算进行了评审。

一、项目概况

该项目经湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》 (2012)政国土字第1540号、常德市人民政府《征收土地公告》（常政征土告字〔2017〕20号）批准，征收武陵区南坪街道办事处东风社区集体土地10.104亩，项目征地范围内拆迁房屋10户；项目于2017年10月出具了预算评审报告常德市财政局投资评审中心《关于东风小区项目征地拆迁补偿费预算评审的报告》（常财审〔2017〕预字491号）。本次预算为该项目安置资格费用及安置资格终审后增加的补偿费等内容，根据常德市国土资源局武陵区分局《关于东风小区建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）》项目符合安置资格拆迁户8户，其中安置300m21户、安置240m26户、安置150m22户。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市国土资源储备中心报审的预算方案、汇总表、摸底调查明细表等；

2. 湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》 (2012)政国土字第1540号；

3.常德市人民政府《征收土地公告》（常政征土告字〔2017〕20号）；

4.常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2015〕2号）；

5.常德市国土资源局、常德市财政局《关于进一步加强市江北城区征地拆迁工作管理的通知》（常国土资发〔2012〕30号）；

6.常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于执行常政发〔2015〕2号文件有关具体问题的通知》；

7.常德市财政局投资评审中心《关于东风小区项目征地拆迁补偿费预算评审的报告》（常财审〔2017〕预字491号）；

8.常德市征地拆迁工作协调办公室《关于征地拆迁补偿安置资金结算相关问题的处理意见》；

9.常德市国土资源局、常德市财政局、常德市房地产管理局《关于印发〈引导市江北城区征地拆迁对象团购商品房安置暂行办法〉的通知》（常国土资发〔2015〕19号）；

10.常德市国土资源局武陵区分局《关于东风小区建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）》；

11.其它相关文件及现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

包括该项目的室外设施补偿费、搬家过渡费、交房腾地奖、经营损失补偿、住房货币安置补贴、团购商品房奖励、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题与审核情况

1.室外设施包干补偿费“一宅多户”按一户计算，审减2万元；

2.交房腾地奖其它安置资格按2万元/户计算，审减1万元；

3.搬家过渡费按货币安置方式计算，审减2.06万元；

4.工作经费因计费基数调整，审减0.15万元；

7.不可预计费因计费基数调整及团购商品房屋奖励不纳入计费基数，审增0.71万元。

六、评审结论

该项目报审金额1952944元，审定金额1908001元，审减金额44943元，审减率2.3%(详见附表)。

附表

| 东风小区项目房屋拆迁安置补助费预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 征地补偿费 | 150400 | 99850 | 50550 |  |
| 1 | 室外设施包干补偿费 | 40000 | 20000 | 20000 |  |
| 2 | 交房腾地奖 | 90000 | 80000 | 10000 |  |
| 5 | 搬家过渡费 | 20400 | -150 | 20550 |  |
| 二 | 住房货币安置补贴 | 1980000 | 1980000 | 0 |  |
| 三 | 团购商品房奖励 | -288000 | -288000 | 0 |  |
| 四 | 工作经费 | 55272 | 53756 | 1517 | 3% |
| 五 | 不可预计费 | 55272 | 62396 | -7124 | 3% |
| 合 计 |  | 1952944 | 1908001 | 44943 | 2.30% |