常财审〔2019〕预字69号

关于常德财经职业技术学院北区景观绿化工程

预算评审的报告

常德市财政局文教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德财经职业技术学院北区景观绿化工程预算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市财经职业技术学院北区，包含绿化工程、铺装工程。

项目由常德市发改委常发改社〔2014〕156号和常发改社〔2016〕277号文批复立项，华南理工大学建筑设计研究院设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市财经职业技术学院北区景观绿化工程施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（ 湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2018年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕8号)；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能型环保车运输指导价的通知》(常建价〔2016〕6号)；

10. 有关的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德财经职业技术学院北区景观绿化工程项目的工程费、不可预见费及造价咨询费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市财经职业技术学院对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）铺装工程

1. 彩色混凝土材料价格调整，审减0.79万元；

2. 下沉式植草沟工程量多计、价格调整，审减80.5万元；

3. 明渠植草沟及栈道工程量多计、价格调整，审减48.73万元；

4. 天然石块50*50*100cm工程量多计、价格调整，审减13.98万元；

5. 200*100*30浅灰色透水砖铺贴、300*300*80褐色荔枝面花岗岩铺贴等工程量多计，审减21.23万元；

6.工程排污费不计及其他零星工程调整，审减17.09万元。

（二）绿化工程

1.满铺马尼拉价格调整，审减9.44万元；

2.种植土回填工程量调整，审减64.74万元；

3．乔木、苗木材料定额子目、价格调整，审减31.27万元；

（三）排水部分

1.排水管定额高套，审减13.79万元；

2.塑料井按包干价计取，审减1.81万元。

（四）路灯电力部分

1.配线 ZR-BVV-6mm2、过街钢管、接地母线工程量多计，审减21.53万元；

2.机动车道路灯、电力电缆 YJXTLV22-1KV-4*10定额高套，审减4.14万元；

3.大树射灯基础多套，审减2.5万元；

4.LED灯带材料、草坪灯材料单价偏高，审减2.45万元；

5.工程排污费不计及其他零星工程调整，审减2.73万元。

（五）不可预见费和造价咨询费

因工程费基数审减，造价咨询费、不可预见费审减12.82万元。

六、评审结论

该项目报审金额16210999元，审定金额12642630元，审减金额3568368元，审减率22%(详见附表)。

附表

常德财经职业技术学院北区景观绿化工程

预算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 15678999 | 12229077 | 3449922 |  |
| 1 | 铺装工程 | 7360734 | 5537471 | 1823263 |  |
| 2 | 绿化工程 | 6712895 | 5610305 | 1102590 |  |
| 3 | 景观排水工程 | 449125 | 292811 | 156314 |  |
| 4 | 路灯电力工程 | 1156245 | 788490 | 367755 |  |
| 二 | 不可预见费 | 470370 | 366872 | 103498 | 3.0% |
| 三 | 造价咨询费 | 61630 | 46681 | 14949 |  |
| 四 | 合 计 | 16210999 | 12642630 | 3568369 | 22% |