常财审〔2019〕预字2号

关于常德市道路提质改造武陵大道景观工程           预算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市道路提质改造武陵大道景观工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目改造范围包括武陵大道桃红园、深井巷路口、加油站前坪、图书馆树池四处景观。主要施工内容为：整理绿化用地，原有铺装拆除并外运；回填种植土，栽植乔、灌木及水生植物，铺贴花岗岩，新砌弧形双臂廊架，安砌花岗岩立石、景石、雕塑，配套的电气工程等。

项目由湖南楚峰园林建设有限公司设计。

资金来源：政府投资

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市风景园林绿化管理局报送的施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

8. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》、《关于发布常德市二0一八年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》；

9．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 10．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市道路提质改造武陵大道景观的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市风景园林绿化管理局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 栽植乔、灌木子目高套及苗木价格偏高，审减8.51万元；

- 2. 铺装主材价格偏高，审减0.63万元；

- 3. 弧形廊架子目高套及主材价格偏高，审减4.09万元；

- 4. 景石基础工程量多计，审减0.68万元；

- 5. 种植土回填工程量多计，审减1.17万元；

- 6. 整理绿化用地工程量多计，审减0.77万元；

- 7. 图书馆树池主材价格偏高，审减0.55万元；

- 8. 主题雕塑需专业公司二次设计施工，暂列15万元/项，审减10万元；

- 9. 扬尘费不计，审减1.55万元；

- 10. 安装部分主材价格偏高及子目高套，审减3.8万元；

- 11. 其他零星项目及取费审减1.65万元；

- 12. 前期费用多计，审减2.03万元，其中造价咨询费0.16万元、设计费0.83万元、监理费0.49万元、建设单位管理费0.55万元；

- 13. 不可预见费按工程费的5%计，审减1.67万元。

六、评审结论

项目送审金额2211318元，审定金额1840269元，审减金额371049元，审减率16.78%（详见附表）。

附表

| 常德市道路提质改造武陵大道景观工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2004512 | 1670436 | 334076 | 审减率16.67% |
| 1 | 景观工程 | 1859460 | 1563433 | 296027 |  |
| 2 | 电气工程 | 145052 | 107003 | 38049 |  |
| 二 | 前期费 | 106580 | 86311 | 20269 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 9822 | 8185 | 1637 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 设计费 | 49612 | 41343 | 8268 |  |
| 3 | 监理费 | 29106 | 24255 | 4851 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 18041 | 12528 | 5513 | 工程费的0.9%，超审减率同比例扣减 |
| 三 | 不可预见费 | 100226 | 83522 | 16704 | 工程费的5% |
|  | 合计（一+二+三） | 2211318 | 1840269 | 371049 |  |