常财审〔2019〕预字14号

关于三闾公园人防地下空间开发利用项目地下停车场高压电力工程预算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的三闾公园人防地下空间开发利用项目地下停车场高压电力工程预算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德市人民防空办公室（永安公园）10/0.4kV配电工程，建设地点位于常德市武陵区建设路以东，红旗路以西，东城巷以南。包括安装10KV配套高压柜、变压器、监控系统，铺设高压电缆等工作内容。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程(试行)》(财办建〔2002〕619号);

2. 常德市人民防空办公室报送的施工图、预算书等相关技术文件;

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 住房和城乡建设部《关于发布国家标准<建设工程工程量清单计价规范>的公告》（GB50500-2013）及配套使用的相关专业工程量计算规范的公告；

5. 湖南省住房城乡建设厅《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号；

6. 湖南省住房城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）>的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（二）的通知》（湘建价建〔2018〕4号）；
    9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

10.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

11.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一八年第五期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2018〕8号);

12.常德市建设工程造价管理站《关于发布2018年第一期安装工程材料价格的通知》(常建价〔2018〕4号)及市场询价；

13.有关的标准图集和设计、施工规范；

14.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

三闾公园人防地下空间开发利用项目地下停车场高压电力工程费。

四、评审程序

1. 根据评审任务，拟定评审实施方案；

2. 熟悉资料，组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 将定案表送建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 设备主材价格偏高，审减48.5万元;

2. 电缆工程量多计，审减3.31万元；

3. 高压电压互感器不计，审减0.42万元；

4. 0.4KV一次系统模拟图（1.8*1.2）不计，审减0.4万元；

5.顶管工程量多计24米，审减0.85万元；

6.其它及取费审减5.5万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额2789405元，审定金额2199610元，审减金额589795元，审减率21.14%(详见附表)。

附表

| 三闾公园人防地下空间开发利用项目地下 停车场高压电力工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2789405 | 2199610 | 589795 |  |
| 二 | 合 计 | 2789405 | 2199610 | 589795 | 21.14% |